## CSE
Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Aplicación Verificable | Nombre Verificable OE | Responsable | Nivel de esquema
Programada automáticamente | Cuentas Satélite Educación (CSE) 2022 | 257 días | jue 5/1/23 | vie 29/12/23 |  |  |  |  | 1
Programada automáticamente | 1. Planificación | 18 días | jue 5/1/23 | lun 30/1/23 |  |  |  | P, D | 2
Programada automáticamente | 1.1 Identificar necesidades | 3 días | jue 5/1/23 | lun 9/1/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 1.1.1 Identificar el marco legal que ampara la ejecución de la operación estadística. | 2 días | jue 5/1/23 | vie 6/1/23 |  | Si | Documento del marco legal de la OE/Calendario estadístico/Anexos del marco legal |  | 4
Programada automáticamente | 1.1.2 Identificar cambios en los procesos de producción, recursos disponibles y ámbito temático, a partir de la documentación resultante de la evaluación, autoevaluación y procesos de certificación. | 1 día | lun 9/1/23 | lun 9/1/23 | 246 | Si | Actas de reunión de necesidades y mejoras de procesos internos de la unidad |  | 4
Programada automáticamente | 1.1.3 Identificar y clasificar a los usuarios de la información. | 1 día | lun 9/1/23 | lun 9/1/23 | 246 | Si | Documento de análisis de la demanda de información de los usuarios/Matriz de análisis de demanda de información de usuarios |  | 4
Programada automáticamente | 1.2 Consultar y confirmar necesidades | 10 días | mar 10/1/23 | lun 23/1/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 1.2.1 Identificar necesidades de información internas y externas. | 1 día | mar 10/1/23 | mar 10/1/23 | 247 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 1.2.3 |  | 4
Programada automáticamente | 1.2.2 Analizar las necesidades de información de usuarios internos y externos y verificar su pertinencia. | 1 día | mié 11/1/23 | mié 11/1/23 | 250 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 1.2.3 |  | 4
Programada automáticamente | 1.2.3 Confirmar necesidades con usuarios internos y externos. | 8 días | jue 12/1/23 | lun 23/1/23 | 251 | Si | Documento de acta de necesidades y mejoras para las cuentas satélite/ Informe de planificación y socialización de mejoras |  | 4
Programada automáticamente | 1.3 Establecer objetivos y delimitar la operación estadística | 5 días | mar 10/1/23 | lun 16/1/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 1.3.1 Definir los productos estadísticos de la OE. | 1 día | mar 10/1/23 | mar 10/1/23 | 247 | Si | Matriz de productos mínimos de la operación estadística / Ficha metodológica de la operación estadística |  | 4
Programada automáticamente | 1.3.2 Establecer/ actualizar los objetivos de la operación estadística. | 1 día | jue 12/1/23 | jue 12/1/23 | 251 | Si | Documento de los objetivos de la operación estadística |  | 4
Programada automáticamente | 1.3.3 Delimitar la operación estadística. | 2 días | vie 13/1/23 | lun 16/1/23 | 255 | Si | Documento de acta inicio de proyecto de la operación estadística |  | 4
Programada automáticamente | 1.4 Identificar conceptos, variables relevantes y metodología | 4 días | vie 13/1/23 | mié 18/1/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 1.4.1 Elaborar y/o actualizar el marco conceptual y metodológico. | 2 días | vie 13/1/23 | lun 16/1/23 | 255 | Si | Informe de revisión de bibliografías, conceptos y metodologías de la operación estadística |  | 4
Programada automáticamente | 1.4.2. Definir principales indicadores y tabulados. | 2 días | mar 17/1/23 | mié 18/1/23 | 258 | Si | Matriz de principales indicadores y tabulados |  | 4
Programada automáticamente | 1.4.3 Identificar variables relevantes (formulario y derivadas). | 2 días | mar 17/1/23 | mié 18/1/23 | 258 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 2.2.3 |  | 4
Programada automáticamente | 1.5 Comprobar la disponibilidad de datos | 1 día | mar 17/1/23 | mar 17/1/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 1.5.1 Analizar y verificar operaciones estadísticas internas para comprobar la disponibilidad de datos. | 1 día | mar 17/1/23 | mar 17/1/23 | 256 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 1.5.3 |  | 4
Programada automáticamente | 1.5.2 Analizar y verificar registros administrativos para comprobar la disponibilidad de datos. | 1 día | mar 17/1/23 | mar 17/1/23 | 256 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 1.5.3 |  | 4
Programada automáticamente | 1.5.3 Analizar y verificar operaciones estadísticas del SEN para comprobar la disponibilidad de datos. | 1 día | mar 17/1/23 | mar 17/1/23 | 256 | Si | Informe de disponibilidad de la información |  | 4
Programada automáticamente | 1.6 Preparar el proyecto o plan de trabajo de la operación estadística | 5 días | mar 24/1/23 | lun 30/1/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 1.6.1 Elaborar el cronograma de trabajo | 2 días | mar 24/1/23 | mié 25/1/23 | 252 | Si | Cronograma de actividades |  | 4
Programada automáticamente | 1.6.2 Definir otros componentes necesarios para el plan o proyecto | 1 día | jue 26/1/23 | jue 26/1/23 | 266 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 1.6.5 |  | 4
Programada automáticamente | 1.6.3 Elaborar el presupuesto y definir recursos de la operación estadística | 1 día | jue 26/1/23 | jue 26/1/23 | 266 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 1.6.5 |  | 4
Programada automáticamente | 1.6.4 Consolidar el plan de proyecto de la operación estadística | 1 día | vie 27/1/23 | vie 27/1/23 | 267 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 1.6.5 |  | 4
Programada automáticamente | 1.6.5 Aprobar el plan de proyecto de la operación estadística | 1 día | lun 30/1/23 | lun 30/1/23 | 269 | Si | Documento de plan de trabajo |  | 4
Programada automáticamente | 1.6.6 Definir la metodología de evaluación de la operación estadística | 1 día | jue 26/1/23 | jue 26/1/23 | 266 | Si | Matriz de indicadores de seguimiento de la operación estadística /metodologías GPR, PEI POA |  | 4
Programada automáticamente | 1.6.7 Definir la estrategia de documentación de la operación estadística | 1 día | jue 26/1/23 | jue 26/1/23 | 266 | Si | Manual de documentación de la unidad GASIN/Manual de metadatos/Manual MPE |  | 4
Programada automáticamente | 2. Diseño | 50 días | mié 11/1/23 | mar 21/3/23 |  |  |  | D, P | 2
Programada automáticamente | 2.1 Diseñar los productos | 4 días | mié 11/1/23 | lun 16/1/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 2.1.1 Diseñar los productos estadísticos a difundirse | 2 días | mié 11/1/23 | jue 12/1/23 | 254 | Si | Contenido de plan de tabulados/Formatos de los productos mínimos |  | 4
Programada automáticamente | 2.1.2 Diseñar la estrategia de comunicación y evaluación de satisfacción de usuarios | 2 días | mié 11/1/23 | jue 12/1/23 | 254 | Si | Documento de plan de comunicación/Formato de encuestas a usuarios de información |  | 4
Programada automáticamente | 2.1.3 Identificar y diseñar procedimientos que rigen el control y acceso a la información confidencial en todo el proceso de producción | 2 días | vie 13/1/23 | lun 16/1/23 | 275 | Si | Informe de confidencialidad de datos |  | 4
Programada automáticamente | 2.2 Diseñar la descripción de variables | 9 días | mié 11/1/23 | lun 23/1/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 2.2.1 Diseñar indicadores y contenido de los tabulados | 2 días | jue 19/1/23 | vie 20/1/23 | 259 | Si | Plantilla de indicadores económicos / Documento de propuesta de nuevos indicadores |  | 4
Programada automáticamente | 2.2.2 Definir y describir variables para la recolección | 2 días | jue 19/1/23 | vie 20/1/23 | 259 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 2.2.3 |  | 4
Programada automáticamente | 2.2.3 Definir variables derivadas | 3 días | jue 19/1/23 | lun 23/1/23 | 259 | Si | Informe de descripción de variables |  | 4
Programada automáticamente | 2.2.4 Definir y describir nomenclaturas y clasificaciones a ser utilizadas | 5 días | mié 11/1/23 | mar 17/1/23 | 254 | Si | Archivo de delimitación del campo de acción de la OE. |  | 4
Programada automáticamente | 2.3 Diseñar la recolección | 6 días | mar 17/1/23 | mié 25/1/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 2.3.1 Determinar los métodos para la recolección | 2 días | mié 18/1/23 | jue 19/1/23 | 264 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 2.3.5 |  | 4
Programada automáticamente | 2.3.2 Diseñar el instrumento de recolección/captación (diseñar actualizaciones) | 2 días | vie 20/1/23 | lun 23/1/23 | 284 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 2.3.3 Diseñar manuales de recolección/captación y material de apoyo | 2 días | vie 20/1/23 | lun 23/1/23 | 284 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 2.3.4 Diseñar convenios, cartas de presentación, acuerdos y/u otros documentos para las fuentes de información | 2 días | mié 18/1/23 | jue 19/1/23 | 264 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 2.3.5 |  | 4
Programada automáticamente | 2.3.5 Diseñar el plan de recolección | 2 días | vie 20/1/23 | lun 23/1/23 | 287 | Si | Informe del diseño del plan de recolección que abarca todo el punto 2.3 |  | 4
Programada automáticamente | 2.3.6 Diseñar el plan capacitación y evaluación del personal para la recolección | 0 días | mar 17/1/23 | mar 17/1/23 | 264 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 2.3.7 Diseñar la evaluación a la capacitación para la recolección | 0 días | mar 17/1/23 | mar 17/1/23 | 264 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 2.3.8 Determinar infraestructura para la recolección/ captación | 2 días | mar 24/1/23 | mié 25/1/23 | 288 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 2.3.5 |  | 4
Programada automáticamente | 2.3.9 Diseñar acciones de sensibilización al informante para la recolección | 0 días | mar 17/1/23 | mar 17/1/23 | 264 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 2.4 Diseñar el marco y la muestra | 3 días | jue 19/1/23 | mar 24/1/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 2.4.1 Validar la fuente para la generación del marco muestral | 0 días | jue 19/1/23 | jue 19/1/23 | 284 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 2.4.2 Diseñar el marco muestral | 3 días | vie 20/1/23 | mar 24/1/23 | 284 | Si | Directorio de instituciones públicas y privadas |  | 4
Programada automáticamente | 2.4.3 Identificar el tipo de muestreo | 0 días | jue 19/1/23 | jue 19/1/23 | 284 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 2.4.4 Determinar tamaño y afijación de la muestra | 0 días | jue 19/1/23 | jue 19/1/23 | 284 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 2.4.5 Diseñar la selección de la muestra | 0 días | jue 19/1/23 | jue 19/1/23 | 284 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 2.4.6 Diseñar los instrumentos para el control de cobertura muestral | 0 días | jue 19/1/23 | jue 19/1/23 | 284 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 2.4.7 Determinar la estimación de factores de expansión | 0 días | jue 19/1/23 | jue 19/1/23 | 284 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 2.4.8 Determinar la estimación de la varianza (para la estimación de errores en el diseño muestral) | 0 días | jue 19/1/23 | jue 19/1/23 | 284 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 2.5 Diseñar la cartografía estadística | 1 día | jue 19/1/23 | vie 20/1/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 2.5.1 Diseñar o actualizar manuales de actualización cartográfica | 0 días | jue 19/1/23 | jue 19/1/23 | 284 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 2.5.2 Diseñar o actualizar material cartográfico ha ser utilizado (mapas, planos, croquis) | 1 día | vie 20/1/23 | vie 20/1/23 | 284 | Si | Informe de diseño de la cartografía estadística/Archivo del clasificador geográfico estadístico (DPA) |  | 4
Programada automáticamente | 2.5.3 Diseñar o actualizar instrumentos cartográficos de apoyo | 0 días | jue 19/1/23 | jue 19/1/23 | 284 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 2.6 Diseñar el procesamiento y análisis | 16 días | mar 17/1/23 | mié 8/2/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 2.6.1 Diseñar instrumentos de codificación, clasificación, crítica, validación, imputación, integración y tratamiento de errores (tratamiento estadístico de los RRAA) | 7 días | mar 24/1/23 | mié 1/2/23 | 281;282 | Si | Malla de validación |  | 4
Programada automáticamente | 2.6.2 Diseñar la validación de la muestra (Actividad que se realiza acorde a la necesidad de la encuesta) | 0 días | mar 17/1/23 | mar 17/1/23 | 282 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 2.6.3 Definir y diseñar el análisis | 5 días | jue 2/2/23 | mié 8/2/23 | 307 | Si | Documento metodológico OE/Fichas Indicadores de la OE/Notas técnicas |  | 4
Programada automáticamente | 2.7 Diseñar los sistemas de producción y flujo de trabajo | 34 días | jue 2/2/23 | mar 21/3/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 2.7.1 Diseñar la estructura, roles y actividades operativas | 2 días | jue 2/2/23 | vie 3/2/23 | 307 | Si | Informe de diseño de estructura de roles y actividades operativas |  | 4
Programada automáticamente | 2.7.2 Diseñar los módulos del sistema informático para la recolección/captación, procesamiento, análisis y difusión con las características de seguridad necesarias | 4 días | lun 6/2/23 | jue 9/2/23 | 311 | Si | Informe de diseño de los sistemas de producción y flujo de trabajo |  | 4
Programada automáticamente | 2.7.3 Diseñar metodología para la realización de pruebas piloto al sistema y al proceso | 8 días | vie 10/2/23 | mar 21/2/23 | 312 | Si | Documento y plantillas de validación que se aplicarán a las bases de datos intermedias y tabulados. |  | 4
Programada automáticamente | 2.7.4 Diseñar o actualizar el modelo de bases de datos del sistema informático | 3 días | mié 22/2/23 | vie 24/2/23 | 313 | Si | Formato de bases de datos de resultados |  | 4
Programada automáticamente | 2.7.5 Diseñar o actualizar el formato de microdato preliminar (base de datos estadística) | 3 días | mié 22/2/23 | vie 24/2/23 | 313 | Si | Formato de la base de datos unificada |  | 4
Programada automáticamente | 2.7.6 Diseñar documentación complementaria para el sistema de información | 15 días | lun 27/2/23 | vie 17/3/23 | 315 | Si | Fichas metodológicas de cada fase de cálculo./Diseño metodológico de desagregación territorial |  | 4
Programada automáticamente | 2.7.7 Diseñar planes de respaldo y recuperación de información de la OE | 2 días | lun 20/3/23 | mar 21/3/23 | 316 | Si | Informe de planes de respaldo de la información |  | 4
Programada automáticamente | 3. Construcción | 102 días | mié 18/1/23 | jue 8/6/23 |  |  |  | D, H | 2
Programada automáticamente | 3.1 Construir los instrumentos de recolección | 49 días | mié 18/1/23 | lun 27/3/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 3.1.1 Elaborar/actualizar los instrumentos de recolección/captación | 3 días | mié 25/1/23 | vie 27/1/23 | 293 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 3.1.2 Elaborar/actualizar manuales de recolección/captación y material de apoyo | 3 días | mié 25/1/23 | vie 27/1/23 | 293 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 3.1.3 Construir convenios, cartas de presentación, acuerdos y/u otros documentos para las fuentes de información | 5 días | mié 18/1/23 | mar 24/1/23 | 264 | Si | Formulario de traspaso de información DIRAD/Verificables de convenios y acuerdos |  | 4
Programada automáticamente | 3.1.4Construir el plan de capacitación y evaluación para el personal de la recolección | 0 días | lun 23/1/23 | lun 23/1/23 | 288 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 3.1.5 Construir la evaluación a la capacitación para la recolección | 0 días | lun 23/1/23 | lun 23/1/23 | 288 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 3.1.6 Construir acciones de sensibilización al informante para la recolección | 0 días | lun 23/1/23 | lun 23/1/23 | 288 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 3.1.7 Desarrollar/actualizar los módulos del sistema informático para la recolección/captación con las características de seguridad necesarias | 3 días | mié 22/3/23 | vie 24/3/23 | 310 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 3.1.8 Actualizar/complementar procedimientos que rigen el control y acceso a la información confidencial en las fases de recolección, procesamiento, análisis, difusión y archivo | 1 día | lun 27/3/23 | lun 27/3/23 | 326 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 3.2 Construir o mejorar los componentes del procesamiento | 80 días | vie 10/2/23 | jue 1/6/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 3.2.1 Elaborar los instrumentos de codificación, clasificación, crítica, validación, imputación, integración y tratamiento de errores (tratamiento estadístico de los registros administrativos) | 75 días | vie 10/2/23 | jue 25/5/23 | 312 | Si | Informe del diseño de ruta de scripts de procesamiento |  | 4
Programada automáticamente | 3.2.2 Desarrollar/actualizar los módulos del sistema informático para el procesamiento, análisis y difusión con las características de seguridad necesarias | 75 días | vie 10/2/23 | jue 25/5/23 | 312 | Si | Scripts de las bases intermedias, bases de resultados y tabulados |  | 4
Programada automáticamente | 3.2.3 Desarrollar planes de respaldo y restauración de la información | 5 días | vie 26/5/23 | jue 1/6/23 | 330 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 2.7.7 |  | 4
Programada automáticamente | 3.3 Construir o mejorar los componentes de difusión | 30 días | vie 10/2/23 | jue 23/3/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 3.3.1 Construir estrategias de comunicación y evaluación de la satisfacción a usuarios | 30 días | vie 10/2/23 | jue 23/3/23 | 312 | Si | Documento de los pasos de aplicación de la encuesta/Encuesta de satisfacción de usuarios |  | 4
Programada automáticamente | 3.4 Configurar los flujos de trabajo | 3 días | lun 20/3/23 | mié 22/3/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 3.4.1 Construir la estructura, roles y actividades operativas | 3 días | lun 20/3/23 | mié 22/3/23 | 316 | Si | Manual de procesos de la OE |  | 4
Programada automáticamente | 3.5 Probar el sistema de producción | 5 días | jue 25/5/23 | jue 1/6/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 3.5.1 Construir la metodología para la prueba piloto de los sistemas y del proceso | 0 días | jue 25/5/23 | jue 25/5/23 | 330 | NA | NA |  | 4
Programada automáticamente | 3.5.2 Definir escenarios de prueba (normales, alternativos y de excepción) | 0 días | jue 25/5/23 | jue 25/5/23 | 330 | NA | NA |  | 4
Programada automáticamente | 3.5.3 Probar el sistema para la recolección/captación, procesamiento, análisis y difusión (pruebas de funcionalidad, estrés (recomendado QA) y pruebas de carga | 5 días | vie 26/5/23 | jue 1/6/23 | 330 | Si | Informe de prueba de sintaxis |  | 4
Programada automáticamente | 3.6 Probar el proceso estadístico | 0 días | jue 25/5/23 | jue 25/5/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 3.6.1 Elaborar cronograma de ejecución de la prueba piloto | 0 días | jue 25/5/23 | jue 25/5/23 | 330 | NA | NA |  | 4
Programada automáticamente | 3.6.2 Ejecutar prueba piloto para comprobar la funcionalidad, completitud, claridad y eficacia de los instrumentos de recolección y procesamiento | 0 días | jue 25/5/23 | jue 25/5/23 | 330 | NA | NA |  | 4
Programada automáticamente | 3.6.3 Estimar los tiempos de diligenciamiento del formulario de recolección/captación | 0 días | jue 25/5/23 | jue 25/5/23 | 330 | NA | NA |  | 4
Programada automáticamente | 3.7 Finalizar el sistema de producción | 5 días | jue 1/6/23 | jue 8/6/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 3.7.1 Ajustar los instrumentos y material de apoyo para la recolección/captación, procesamiento y análisis | 5 días | vie 2/6/23 | jue 8/6/23 | 339 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 3.7.2 |  | 4
Programada automáticamente | 3.7.2 Ajustar el sistema para la recolección/captación, procesamiento, análisis y difusión | 5 días | vie 2/6/23 | jue 8/6/23 | 339 | Si | Sintaxis finales |  | 4
Programada automáticamente | 3.7.3 Estimar cargas de trabajo | 0 días | jue 1/6/23 | jue 1/6/23 | 339 | NA | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 3.7.4 Capacitar al personal responsable de la OE sobre el uso del sistema informático** **En caso de ser un sistema nuevo o haya tenido actualizaciones | 0 días | jue 1/6/23 | jue 1/6/23 | 339 | NA | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4. Recolección | 172 días | mar 24/1/23 | jue 21/9/23 |  |  |  | P, B | 2
Programada automáticamente | 4.1 Utilizar y/o actualizar la cartografía estadística | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 4.1.1. Georeferenciar y revisar la muestra a actualizar | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.1.2 Generar material cartográfico para la recolección | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.1.3 Elaborar de cargas de trabajo para actualización cartográfica | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.1.4 Actualizar la cartografía | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.1.5 Supervisar al operativo de actualización cartográfica | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.1.6 Revisar y codificar el material actualizado | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.1.7 Digitalizar el material cartográfico actualizado y revisado | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.1.8 Ejecutar control de calidad del material digitalizado | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.2 Crear el marco y seleccionar la muestra | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 4.2.1 Administrar el marco y ejecutar selección de la muestra | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.2.2 Enviar la muestra seleccionada | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.2.3 Receptar, revisar y aceptar la muestra seleccionada | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.2.4 Enviar la muestra a las coordinaciones zonales | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.2.5 Cargar la muestra seleccionada en el sistema | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.3 Planificar la recolección | 8 días | mar 24/1/23 | vie 3/2/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 4.3.1 Planificar la estrategia de recolección | 3 días | mié 1/2/23 | vie 3/2/23 | 322FC+5 días | Si | Matriz de estrategias de recolección |  | 4
Programada automáticamente | 4.3.2 Reproducir y preparar cartografía y material para la recolección | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.3.3 Verificar disponibilidad de recursos y materiales | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.3.4 Distribuir los materiales y asegurar que los insumos se encuentren disponibles (credenciales al personal de recolección) | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.3.5 Capacitar y evaluar al personal de recolección (capacitación teórica/ técnica y práctica, prueba de campo práctica, evaluación al personal) | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.3.6 Evaluar el proceso de capacitación al personal para la recolección | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.3.7 Contratar al personal adecuado | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.3.8.Cargar y verificar que el personal se encuentre registrado en la web | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.3.9 Configurar/ cargar los sistemas de recolección/captación | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.3.10 Capacitar al personal para el manejo del sistema de ingreso, critica, codificación de la información | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | Si | Verificables de capacitación al personal de la OE. |  | 4
Programada automáticamente | 4.3.11 Asignar cargas de trabajo | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.3.12 Socializar y/o sensibilizar a la población objetivo | 0 días | mar 24/1/23 | mar 24/1/23 | 322 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 4.4 Recolectar la información | 160 días | lun 6/2/23 | vie 15/9/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 4.4.1 Aplicar controles y procedimientos y seguridad de confidencialidad a la herramienta de recolección/captación | 1 día | lun 6/2/23 | lun 6/2/23 | 366 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 2.1.3 |  | 4
Programada automáticamente | 4.4.2 Iniciar la recolección fase 1 | 8 días | mar 7/2/23 | jue 16/3/23 | 379 | Si | Oficios y correos de solicitud de información |  | 4
Programada automáticamente | 4.4.3 Recibir y dar respuesta a las novedades presentadas en la recolección fase 1 | 75 días | vie 17/2/23 | jue 1/6/23 | 380 | Si | Archivos de novedades de recolección / correos recibidos por temas de solicitud de información |  | 4
Programada automáticamente | 4.4.2 Iniciar la recolección fase 2 | 8 días | vie 2/6/23 | mar 13/6/23 | 381 | Si | Oficios y correos de solicitud de información |  | 4
Programada automáticamente | 4.4.3 Recibir y dar respuesta a las novedades presentadas en la recolección fase 2 | 60 días | mié 14/6/23 | mar 5/9/23 | 382 | Si | Archivos de novedades de recolección / correos recibidos por temas de solicitud de información |  | 4
Programada automáticamente | 4.4.4.Controlar la cobertura | 110 días | mar 11/4/23 | lun 11/9/23 | 383FF+4 días | Si | Matriz de seguimiento de recolección con cortes de revisión: fase 1 y fase 2 |  | 4
Programada automáticamente | 4.4.5 Supervisar la recolección | 100 días | lun 1/5/23 | vie 15/9/23 | 384FF+4 días | Si | Informe de cumplimiento de la recolección planificada/Actas de reunión para supervisar la recolección |  | 4
Programada automáticamente | 4.5 Finalizar la recolección | 4 días | lun 18/9/23 | jue 21/9/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 4.5.1 Realizar el informe de control de cobertura de todo el proceso de recolección | 4 días | lun 18/9/23 | jue 21/9/23 | 385 | Si | Archivos de información recolectada |  | 4
Programada automáticamente | 4.5.2 Realizar el informe de supervisión y monitoreo de la información | 4 días | lun 18/9/23 | jue 21/9/23 | 385 | Si | Informe de recolección y novedades fase 1 |  | 4
Programada automáticamente | 4.5.3 Realizar el informe de novedades en la recolección | 4 días | lun 18/9/23 | jue 21/9/23 | 385 | Si | Informe final de recolección y novedades fase 1 y 2 |  | 4
Programada automáticamente | 5. Procesamiento | 143 días | vie 24/2/23 | mar 12/9/23 |  |  |  | D, P, B | 2
Programada automáticamente | 5.1 Criticar e integrar la base de datos | 127 días | vie 24/2/23 | lun 21/8/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 5.1.1 Ejecutar la crítica de la información recolectada. Fase 1 | 75 días | vie 24/2/23 | jue 8/6/23 | 381CC+5 días | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 5.3.2 |  | 4
Programada automáticamente | 5.1.1 Ejecutar la crítica de la información recolectada. Fase 2 | 30 días | vie 9/6/23 | jue 20/7/23 | 392 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 5.3.2 |  | 4
Programada automáticamente | 5.1.2 Digitar la información. Fase 1 | 10 días | mar 30/5/23 | lun 12/6/23 | 392FF+2 días | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 5.1.2 Digitar la información. Fase 2 | 10 días | vie 21/7/23 | jue 3/8/23 | 393 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 5.1.3 Ejecutar la integración/ sincronización de la base de datos desde las distintas fuentes planificadas. Fase 1 | 10 días | vie 2/6/23 | jue 15/6/23 | 392FF+5 días | Si | BDD unificada preliminar fase 1 |  | 4
Programada automáticamente | 5.1.3 Ejecutar la integración/ sincronización de la base de datos desde las distintas fuentes planificadas. Fase 2 | 10 días | vie 4/8/23 | jue 17/8/23 | 395 | Si | BDD unificada preliminar fase 2 |  | 4
Programada automáticamente | 5.1.4 Aplicar controles de confidencialidad en el procesamiento | 2 días | vie 18/8/23 | lun 21/8/23 | 397 | Si | Informe de seudonimización de las bases de datos intermedias. |  | 4
Programada automáticamente | 5.2 Clasificar y codificar | 118 días | vie 24/2/23 | mar 8/8/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 5.2.1 Clasificar y codificar la base de datos. Fase 1 | 80 días | vie 24/2/23 | jue 15/6/23 | 394FF+3 días | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 5.3.2 |  | 4
Programada automáticamente | 5.2.1 Clasificar y codificar la base de datos. Fase 2 | 20 días | mié 12/7/23 | mar 8/8/23 | 395FF+3 días | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 5.3.2 |  | 4
Programada automáticamente | 5.3 Validar e imputar | 61 días | vie 16/6/23 | vie 8/9/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 5.3.1 Validar la base de datos. Fase 1 | 30 días | vie 16/6/23 | jue 27/7/23 | 396 | Si | Bases de datos intermedias procesadas y validadas |  | 4
Programada automáticamente | 5.3.1 Validar la base de datos. Fase 2 | 15 días | vie 18/8/23 | jue 7/9/23 | 397 | Si | Bases de datos intermedias procesadas y validadas |  | 4
Programada automáticamente | 5.3.2 Aplicar métodos de imputación a la base de datos. Fase 1 | 20 días | lun 3/7/23 | vie 28/7/23 | 403FF+1 día | Si | Informe de tratamiento y validaciones en las bases de datos. Informe final de crítica, integración, clasificación y codificación de las bases de datos tratadas. |  | 4
Programada automáticamente | 5.3.2 Aplicar métodos de imputación a la base de datos. Fase 2 | 10 días | lun 28/8/23 | vie 8/9/23 | 404FF+1 día | Si | Informe final de tratamiento y validaciones en las bases de datos. Informe final de crítica, integración, clasificación y codificación de las bases de datos tratadas. |  | 4
Programada automáticamente | 5.4 Derivar nuevas variables y unidades | 20 días | mié 9/8/23 | mar 5/9/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 5.4.1 Calcular unidades derivadas (agregar o separar unidades) | 20 días | mié 9/8/23 | mar 5/9/23 | 397CC+3 días | Si | Informe de matrices de distribuciones de instituciones |  | 4
Programada automáticamente | 5.4.2 Calcular variables derivadas | 20 días | mié 9/8/23 | mar 5/9/23 | 397CC+3 días | Si | Base de datos de síntesis preliminares para procesamiento de tabulados |  | 4
Programada automáticamente | 5.5 Ajustar los factores de expansión | 0 días | jue 20/7/23 | jue 20/7/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 5.5.1 Ajustar los factores expansión | 0 días | jue 20/7/23 | jue 20/7/23 | 393 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 5.6 Verificar la representatividad | 0 días | jue 20/7/23 | jue 20/7/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 5.6.1 Analizar la representatividad de los principales indicadores y tabulados | 0 días | jue 20/7/23 | jue 20/7/23 | 393 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 5.7 Finalizar los archivos de datos | 5 días | mié 6/9/23 | mar 12/9/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 5.7.1 Compilar las bases de datos derivadas del proceso | 5 días | mié 6/9/23 | mar 12/9/23 | 409 | Si | Informes de procesamiento de bases de síntesis |  | 4
Programada automáticamente | 5.7.2 Compilar los productos estadísticos de los procesos anteriores, plan de tabulados, fichas de indicadores, informes, entre otros documentos finales | 5 días | mié 6/9/23 | mar 12/9/23 | 409 | Si | Archivos de trabajo base para la generación de tabulados/fichas de indicadores |  | 4
Programada automáticamente | 6. Análisis | 42 días | mar 12/9/23 | jue 9/11/23 |  |  |  | H, D, B | 2
Programada automáticamente | 6.1 Preparar los productos (resultados) | 10 días | mié 13/9/23 | mar 26/9/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 6.1.1 Generar resultados | 10 días | mié 13/9/23 | mar 26/9/23 | 415 | Si | Tabulados y scripts de indicadores |  | 4
Programada automáticamente | 6.2 Validar los productos (resultados) | 20 días | mar 12/9/23 | mar 10/10/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 6.2.1 Revisar la cobertura de la población y tasas de respuesta (ejecutar validación de la muestra) | 0 días | mar 12/9/23 | mar 12/9/23 | 414 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 6.2.2 Comparar las estadísticas con periodos anteriores | 15 días | mié 20/9/23 | mar 10/10/23 | 419CC+5 días | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 6.2.6 |  | 4
Programada automáticamente | 6.2.3 Comparar las estadísticas con otras operaciones o fuentes similares | 10 días | mié 20/9/23 | mar 3/10/23 | 419CC+5 días | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 6.2.6 |  | 4
Programada automáticamente | 6.2.4 Comprobar que los resultados estén alineados con los objetivos de la OE | 3 días | mié 20/9/23 | vie 22/9/23 | 419CC+5 días | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 6.3.1 |  | 4
Programada automáticamente | 6.2.5 Evaluar inconsistencias en los resultados | 15 días | mié 20/9/23 | mar 10/10/23 | 419CC+5 días | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 6.2.6 |  | 4
Programada automáticamente | 6.2.6 Validar los resultados en función de lo planificado | 3 días | mié 20/9/23 | vie 22/9/23 | 419CC+5 días | Si | Archivos de análisis y validaciones de la OE |  | 4
Programada automáticamente | 6.3 Interpretar y explicar los resultados | 18 días | mié 27/9/23 | vie 20/10/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 6.3.1 Analizar resultados | 15 días | mié 27/9/23 | mar 17/10/23 | 419 | Si | Informe de análisis de resultados y mejoras metodológicas/Boletín técnico. |  | 4
Programada automáticamente | 6.3.2 Elaborar productos mínimos para la interpretación de resultados de los usuarios | 18 días | mié 27/9/23 | vie 20/10/23 | 419 | Si | Productos mínimos de la OE |  | 4
Programada automáticamente | 6.4 Aplicar el control de difusión | 2 días | lun 23/10/23 | mar 24/10/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 6.4.1 Aplicar controles de confidencialidad (anonimización, encriptación, enmascaramiento, entre otros) a los productos | 2 días | lun 23/10/23 | mar 24/10/23 | 429 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 5.1.4. |  | 4
Programada automáticamente | 6.5 Finalizar los productos (resultados) | 12 días | mié 25/10/23 | jue 9/11/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 6.5.1 Revisar y aprobar contenidos y resultados de los productos mínimos | 12 días | mié 25/10/23 | jue 9/11/23 | 431 | Si | Matriz de cumplimiento y aprobación de productos de difusión |  | 4
Programada automáticamente | 7. Difusión | 28 días | vie 10/11/23 | mar 19/12/23 |  |  |  | H, D | 2
Programada automáticamente | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión | 3 días | vie 10/11/23 | mar 14/11/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 7.1.1 Verificar que los medios de difusión funcionen correctamente | 1 día | vie 10/11/23 | vie 10/11/23 | 433 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 7.1.2 |  | 4
Programada automáticamente | 7.1.2 Cargar los productos a difundirse en los sistemas de revisión y aprobación | 2 días | lun 13/11/23 | mar 14/11/23 | 436 | Si | Verificables de carga de archivos al repositorio |  | 4
Programada automáticamente | 7.2 Generar productos de difusión | 10 días | mié 15/11/23 | mar 28/11/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 7.2.1 Recopilar productos mínimos y resultados para la difusión | 1 día | mié 15/11/23 | mié 15/11/23 | 437 | Si | Carpetas de productos mínimos (DIREJ,CGTPE,DECON) |  | 4
Programada automáticamente | 7.2.2 Diagramar y preparar productos para la difusión | 3 días | mié 15/11/23 | vie 17/11/23 | 437 | Si | Diseño de la página web |  | 4
Programada automáticamente | 7.2.3 Ejecutar validación de productos de difusión | 6 días | mié 15/11/23 | mié 22/11/23 | 437 | Si | Correos electrónicos de revisiones de la página web |  | 4
Programada automáticamente | 7.2.4 Cargar los productos a difundirse | 2 días | jue 23/11/23 | vie 24/11/23 | 441 | Si | Verificables de aprobación de los archivos cargados en el repositorio por las autoridades |  | 4
Programada automáticamente | 7.2.5 Controlar el contenido de la página web (verificar que los link redireccionen al contenido correcto) | 2 días | lun 27/11/23 | mar 28/11/23 | 442 | Si | Correo DICOS RIBD/Banco de datos abiertos/Correos electrónicos de verificación de la página web |  | 4
Programada automáticamente | 7.3 Gestionar la comunicación de productos de difusión | 12 días | mié 29/11/23 | jue 14/12/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 7.3.1 Informar a usuarios (especializados) sobre la disponibilidad de la información | 10 días | vie 1/12/23 | jue 14/12/23 | 443FC+2 días | Si | Verificables de socialización de los resultados publicados de la OE |  | 4
Programada automáticamente | 7.3.2 Comunicar a los usuarios sobre cambios metodológicos en la producción estadística | 3 días | mié 29/11/23 | vie 1/12/23 | 443 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 7.3.3 Gestionar errores en productos de difusión | 3 días | mié 29/11/23 | vie 1/12/23 | 443 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 7.4 Promocionar los productos a los usuarios | 11 días | mar 28/11/23 | mié 13/12/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 7.4.1 Gestionar actividad en redes sociales | 10 días | jue 30/11/23 | mié 13/12/23 | 443FC+1 día | Si | Verificables de socialización en la web de los resultados publicados /Videos, infografías, facebook |  | 4
Programada automáticamente | 7.4.2 Gestionar la entrega de publicaciones físicas | 0 días | mié 13/12/23 | mié 13/12/23 | 449 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 7.4.3 Ejecutar las demás estrategias de comunicación | 10 días | jue 30/11/23 | mié 13/12/23 | 449CC | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 7.3.1 |  | 4
Programada automáticamente | 7.4.4 Mantener medios de difusión activos | 0 días | mar 28/11/23 | mar 28/11/23 | 443 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 7.3.1 |  | 4
Programada automáticamente | 7.5 Administrar el soporte al usuario | 10 días | mié 6/12/23 | mar 19/12/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 7.5.1 Registrar y responder requerimientos de los usuarios | 0 días | mié 13/12/23 | mié 13/12/23 | 448 | Si | Verificables de respuestas a las solicitudes de información de la OE |  | 4
Programada automáticamente | 7.5.2 Evaluar la satisfacción del usuario | 10 días | mié 6/12/23 | mar 19/12/23 | 443FC+5 días | Si | Informe de evaluación de encuesta de satisfacción de usuarios |  | 4
Programada automáticamente | 8. Evaluación | 21 días | vie 1/12/23 | vie 29/12/23 |  |  |  | D, P | 2
Programada automáticamente | 8.1 Reunir los insumos para la evaluación | 21 días | vie 1/12/23 | vie 29/12/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 8.1.1 Recopilar la opinión de los usuarios y equipo de trabajo | 4 días | vie 1/12/23 | mié 6/12/23 | 443FC+2 días | Si | Actas de reuniones de evaluación OE |  | 4
Programada automáticamente | 8.1.2 Recopilar documentación y metadatos del MPE | 15 días | lun 11/12/23 | vie 29/12/23 | 483FC-5 días | Si | Recopilar insumos para metadatos |  | 4
Programada automáticamente | 8.1.3 Recopilar evidencia de indicadores de calidad | 4 días | vie 1/12/23 | mié 6/12/23 | 443FC+2 días | Si | Indicadores GPR , POA y PEI |  | 4
Programada automáticamente | 8.2 Evaluar los productos y los procesos de producción | 8 días | jue 7/12/23 | lun 18/12/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 8.2.1 Identificar fases y procesos del MPE a mejorar | 3 días | jue 7/12/23 | lun 11/12/23 | 460 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 8.2.3 |  | 4
Programada automáticamente | 8.2.2 Identificar procesos administrativos a mejorar | 3 días | jue 7/12/23 | lun 11/12/23 | 460 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 8.2.3 |  | 4
Programada automáticamente | 8.2.3 Identificar productos a mejorar | 3 días | jue 7/12/23 | lun 11/12/23 | 460 | Si | Actas de reunión de identificación de mejoras |  | 4
Programada automáticamente | 8.2.4 Elaborar informe de evaluación | 5 días | mar 12/12/23 | lun 18/12/23 | 464 | Si | Informe de evaluación de la OE |  | 4
Programada automáticamente | 8.3 Acordar un plan de acción | 9 días | jue 7/12/23 | mar 19/12/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 8.3.1 Elaborar plan de acción de mejora siguiente año | 2 días | vie 15/12/23 | lun 18/12/23 | 465FF | Si | Informe de implementación de "Mejoras" a las CSE |  | 4
Programada automáticamente | 8.3.2 Definir metodología e instrumentos para seguimiento del plan de acción | 1 día | mar 19/12/23 | mar 19/12/23 | 467 | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 8.3.1 |  | 4
Programada automáticamente | 8.3.3 Ejecutar el seguimiento del Plan de acción año previo | 2 días | jue 7/12/23 | vie 8/12/23 | 464CC | Si | Nota explicativa, documento unificado con el punto 8.3.1 |  | 4
Programada automáticamente | 9. Macroproceso de aseguramiento de la calidad | 7 días | jue 7/12/23 | vie 15/12/23 |  |  |  | P | 2
Programada automáticamente | 9.1 Realizar controles y definir indicadores de calidad | 7 días | jue 7/12/23 | vie 15/12/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 9.1.1 Identificar y ejecutar controles de calidad a partir de procesos críticos | 2 días | jue 7/12/23 | vie 8/12/23 | 460 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 9.1.2 Establecer indicadores de acuerdo al MPE | 2 días | lun 11/12/23 | mar 12/12/23 | 472 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 9.1.3 Ejecutar indicadores de calidad | 2 días | mié 13/12/23 | jue 14/12/23 | 473 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 9.1.4 Elaborar reporte del estado de los controles de calidad | 2 días | mié 13/12/23 | jue 14/12/23 | 473 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 9.1.5 Elaborar reporte del estado de los indicadores de calidad | 1 día | vie 15/12/23 | vie 15/12/23 | 475 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 9.2 Participar en procesos de aseguramiento de la calidad | 0 días | vie 15/12/23 | vie 15/12/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 9.2.1 Participar en el proceso de autoevaluación | 0 días | vie 15/12/23 | vie 15/12/23 | 476 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 9.2.2 Participar en el proceso de certificación | 0 días | vie 15/12/23 | vie 15/12/23 | 476 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 9.3.3 Ejecutar los planes de mejora del SCC | 0 días | vie 15/12/23 | vie 15/12/23 | 476 | N/A | N/A |  | 4
Programada automáticamente | 10. Macroproceso de gestión de archivo | 255 días | lun 9/1/23 | vie 29/12/23 |  |  |  | P, D | 2
Programada automáticamente | 10.1 Documentar el proceso | 255 días | lun 9/1/23 | vie 29/12/23 |  |  |  |  | 3
Programada automáticamente | 10.1.1 Recopilar documentación de respaldo de los procesos de las fases del MPE | 245 días | lun 9/1/23 | vie 15/12/23 | 245CC+2 días | Si | Matriz de seguimiento a la documentación según MPE |  | 4
Programada automáticamente | 10.1.2 Archivar la información en diferentes medios, de acuerdo con el MPE | 10 días | lun 18/12/23 | vie 29/12/23 | 483 | Si | Informe de seguimiento a la documentación segùn MPE |  | 4
Note on H125: INEC Paulina Roman: Se quita plan de recoleccion que ya esta en la afse de diseño
Note on H135: INEC Paulina Roman: Estaban vacias
Note on H136: INEC Paulina Roman: Estaban vacias
Note on E139: INEC Paulina Roman: En reunion 02/03/2023 con Henry se actualizo esta fecha