## Slide 1: Prueba Piloto-ENESEM 2022
Noviembre, 2022

## Slide 2: Prueba Piloto - ENESEM 2022
Objetivo de la prueba piloto
Comprobar la funcionalidad, completitud, claridad y eficacia del instrumento de recolección, así como, medir los tiempos de ejecución y la comprensión de las preguntas y/o variables, en el marco de las mejoras continuas que se realizan a la metodología de la ENESEM.
Particularidades de la prueba piloto
Nota: En la prueba piloto se investigan las nuevas preguntas que surgieron de las necesidades de los usuarios. El Capítulo 11 se investiga íntegramente dado que se reestructuraron algunas preguntas para un mejor entendimiento y manejo de la encuesta. Además se excluyen del pilotaje a los Capítulos del 1 al 10.
1
Herramienta de recolección
Periodo de referencia
Capítulos de investigación
Distrito Metropolitano de Quito.
Lugar de investigación
Formulario impreso y digital 2022 (modo de prueba).
Periodo de referencia 2022.
Cap. A. Identificación y ubicación; Cap. B. Actividad e Inicio de actividades; Cap. C Funcionamiento y Cap. 11. TIC.

## Slide 3: Muestra de la prueba piloto
2
Para la ENESEM 2022 la muestra de la prueba piloto corresponde únicamente a DICA.
La muestra corresponde a 8 empresas divididas por sectores de la siguiente manera:
Manufactura 4
Comercio 2
Servicios 2
Muestra a pilotear
DICA dispondrá de 3 técnicos para la ejecución de la Prueba Piloto.
Recursos
En Planta Central se levantarán 2 empresas.
Prueba cognitiva y de proceso

## Slide 4: Cronograma
3
GESE-DICA
GESE
GESE-DICA
GESE
DICA
DICA
GESE
GESE
1
3
5
7
2
4
6
8
Acercamiento a las empresas de la muestra para el plan piloto
22 de Nov.
Envío de correo con las herramientas actualizadas
22 de Nov.
Entrega de informes y formularios de evaluación
30 de Nov.
Análisis de los resultados / Generación de informes
01 de Dic.
Acondicionamiento de insumos para ejecución y evaluación de la Prueba Piloto
17 al 22 Nov.
Reunión de socialización de Prueba Piloto / Capacitación de uso de las herramientas para el plan piloto
22 de Nov.
Levantamiento de información
24 al 29 Nov.
Evaluación de resultados obtenidos en el pilotaje
01 de Dic.
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Avance:100%

## Slide 5: Insumos/herramientas
4
Formulario Prueba Piloto
4
Manual del entrevistador
5
Formulario para seguimiento de las operaciones de campo
1
Formulario de evaluación
2
Cronograma
7
Presentación Prueba Piloto
8
Oficio Circular
6
Formato de informe
3
Directorio de empresas
9