## Cronograma Piloto (Propuesta) (hidden)
[7 empty] | 31 | 2022-03-06
[7 empty] | mar | [25 empty] | abr
Fecha de Inicio |  |  |  | 2022-02-03 | time axis 2022-03-06 to 2022-04-27
Descripción |  | Responsable | Cumplimiento | Fecha Inicio | Días | Fecha Fin | time axis 2022-03-06 to 2022-04-27
Etapa 1 / Planeación y Preparación
Acondicionamiento de insumos para ejecución y evaluación de la Prueba Piloto |  | GESE | 63.64% | 2022-02-03 | 16 | 2022-02-18
| Cronograma de ejecución | GESE | 100% | 2022-02-03 | 2 | 2022-02-04
| Formulario de Seguimiento | GESE | 100% | 2022-02-03 | 5 | 2022-02-07
| Formulario de Evaluación | GESE | 100% | 2022-02-03 | 9 | 2022-02-11
| Formato Informe | GESE | 100% | 2022-02-07 | 5 | 2022-02-11
| Manual Entrevistador | GESE | 0% | 2022-02-07 | 12 | 2022-02-18
| Formulario Prueba Piloto (xlsx) | GESE | 100% | 2022-02-03 | 16 | 2022-02-18
| Aplicativo Web INFOCAPT (Módulo de pruebas) | GESE/DIRAD | 0% | 2022-02-03 | 16 | 2022-02-18
| Instrucciones de llenado_PPT de apoyo Informante | GESE | 100% | 2022-02-09 | 2 | 2022-02-10
| Oficio Circular | GESE | 100% | 2022-02-14 | 3 | 2022-02-16
| Formulario Evaluación Interna | GESE | 0% | 2022-02-14 | 5 | 2022-02-18
| Muestra de empresas (Pilotaje) | GESE | 0% | 2022-02-14 | 5 | 2022-02-18
Reunión de socialización de Prueba Piloto |  | GESE/CZ | 0% | 2022-02-21 | 1 | 2022-02-21
Envío de correo con las herramientas actualizadas |  | GESE | 0% | 2022-02-21 | 1 | 2022-02-21
Capacitación del uso de las herramientas para el plan piloto |  | GESE/CZ | 0% | 2022-02-22 | 1 | 2022-02-22
Revisión de herramientas/insumos y muestra asignada |  | CZ | 0% | 2022-02-22 | 1 | 2022-02-22
Etapa 2 / Ejecución
Acercamiento a las empresas de la muestra para el plan piloto |  | CZ | 0% | 2022-02-23 | 3 | 2022-02-25
Levantamiento de información |  | CZ | 0% | 2022-03-02 | 17 | 2022-03-18
Etapa 3 / Post-Ejecución
Entrega de informes y formularios de evaluación |  | CZ | 0% | 2022-03-21 | 1 | 2022-03-21
Evaluación de resultados obtenidos en el pilotaje |  | GESE | 0% | 2022-03-22 | 2 | 2022-03-23
Análisis de los resultados / Informe Final |  | GESE | 0% | 2022-03-24 | 2 | 2022-03-25
Socialización de resultados con zonales |  | GESE | 0% | 2022-04-04 | 1 | 2022-04-04
ENESEM 2021
Cronograma de ejecución - Prueba Piloto 2021
Note on G27: INEC Brayan Rodríguez: 13 días laborables para el levantamiento.

## Cronograma Piloto
[7 empty] | 0 | 2022-11-16
[7 empty] | nov | [25 empty] | dic
Fecha de Inicio |  |  |  | 2022-11-16 | time axis 2022-11-16 to 2022-12-31
Descripción |  | Responsable | Cumplimiento | Fecha Inicio | Días | Fecha Fin | time axis 2022-11-16 to 2022-12-31
Etapa 1 / Planeación y Preparación
Acondicionamiento de insumos para ejecución y evaluación de la Prueba Piloto |  | GESE | 100% | 2022-11-17 | 6 | 2022-11-22
| Elaboración de cronograma de ejecución | GESE | 100% | 2022-11-17 | 1 | 2022-11-17
| Actualización de Formulario de Seguimiento | GESE | 100% | 2022-11-17 | 1 | 2022-11-17
| Actualización Formulario Prueba Piloto (xlsx) | GESE | 100% | 2022-11-17 | 1 | 2022-11-17
| Ajuste de Oficio Circular | GESE | 100% | 2022-11-17 | 5 | 2022-11-21
| Actualización de Manual Entrevistador | GESE | 100% | 2022-11-17 | 6 | 2022-11-22
| Elaboración de Formulario de Evaluación Cualitativa | GESE | 100% | 2022-11-17 | 6 | 2022-11-22
| Elaboración de PPT para capacitación | GESE | 100% | 2022-11-21 | 2 | 2022-11-22
| Matriz de retroalimentación zonales | GESE | 100% | 2022-11-21 | 2 | 2022-11-22
| Elaboración del Formato de Informe | GESE | 100% | 2022-11-21 | 2 | 2022-11-22
| Muestra de empresas (Pilotaje) | GESE | 100% | 2022-11-21 | 2 | 2022-11-22
Acercamiento a las empresas de la muestra para el plan piloto |  | GESE/AC CAMPO | 100% | 2022-11-22 | 1 | 2022-11-22
Reunión de socialización de Prueba Piloto / Capacitación de uso de las herramientas para el plan piloto |  | GESE/AC CAMPO | 100% | 2022-11-22 | 1 | 2022-11-22
Envío de correo con las herramientas actualizadas |  | GESE | 100% | 2022-11-22 | 1 | 2022-11-22
Etapa 2 / Ejecución
Levantamiento de información |  | CZ | 100% | 2022-11-23 | 7 | 2022-11-29
Etapa 3 / Post-Ejecución
Entrega de informes y formularios de evaluación |  | CZ | 100% | 2022-11-30 | 1 | 2022-11-30
Evaluación de resultados obtenidos en el pilotaje |  | GESE | 100% | 2022-12-01 | 1 | 2022-12-01
Análisis de los resultados / Genración de informes |  | GESE | 100% | 2022-12-01 | 1 | 2022-12-01
Note on D14: INEC Brayan Rodríguez: Por revisión
Note on G24: INEC Brayan Rodríguez: 4 días laborables para el levantamiento.
ENESEM 2022
Cronograma de ejecución - Prueba Piloto ENESEM