## Hoja de Ruta
Institución: Instituto Nacional de Estadística y Censos Código Documento: N° GDI_HR_10_INFOCAPT-ENESEM-2024-00001 Versión (Actualización): 04 |  | Nombre del Proyecto: |  | INFOCAPT-ENESEM (Módulo Informante)
|  | Fecha de Elaboración: |  | 2024-01-09
|  | Fecha de Actualización: |  | 2024-03-27
|  | Referencia: |  | GIAPE_SR_01_INFOCAPT-ENESEM-2023-00001
|  | Elaborado por: |  | Ruddy Pua
|  | Revisado por: |  | Óscar Paredes
|  | Aprobado por: |  | Carlos Rivas
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Días
1. Fase Inicial |  | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2
1.1. Análisis de requerimiento |  | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2
1.1.1. Revisión de formulario | Ruddy Pua | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 1
1.1.2. Revisión de malla de validación | Ruddy Pua | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 1
1.2. Documentación de fase | Ruddy Pua | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 1
2. Fase de Ejecución |  | 2024-01-24 | 2024-04-04 | 52
2.1 Diseño e implementación de base de datos |  | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 6
2.1.1 Actualización de la estructura de la base de datos | Ruddy Pua | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2
2.1.2. Generación de Metadatos | Ruddy Pua | 2024-01-26 | 2024-01-31 | 4
2.2. Codificación |  | 2024-02-16 | 2024-04-04 | 34
2.2.1. Generación de formulario digital | Marcel Chasiguasín | 2024-02-16 | 2024-02-20 | 3
2.2.2. Implementación de funcionalidad para precargar la información de la sección A, con la información de la ENESEM 2022 | Ruddy Pua | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 1
2.2.3. Investigación de posibilidad de precarga de la información disponible del registro administrativo del SRI -captura información PDF | Ruddy Pua | 2024-02-22 | 2024-02-24 | 2
2.2.4. Implementación de funcionalidad para precargar la información del Capítulo 6, con la información recabada en la ENESEM 2022 | Ruddy Pua | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 1
2.2.5 Pruebas funcionales QA | QA | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 3
2.2.5.1 Reporte de incidencias | QA | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1
2.2.5.2 Corrección de incidencias | Ruddy Pua | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 1
2.2.5.3 Retest | QA | 2024-03-03 | 2024-03-03 | 1
2.2.6. Actualización del mapa de georreferenciación. | Marcel Chasiguasín | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2
2.2.7. Actualización de la estructura de la pregunta 7 en la sección C 'Funcionamiento durante el 2023' | Marcel Chasiguasín | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 1
2.2.8. Ajustes en el encabezado de la sección 2.5; y en la estructura de la pregunta de la línea 174 | Marcel Chasiguasín | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 1
2.2.9. Habilitación para ingreso de información en capítulo 5 'Personal Ocupado' | Marcel Chasiguasín | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 1
2.2.10. Ajuste del texto de las columnas de la tabla de establecimientos creados en capítulo 6 'Establecimientos' | Marcel Chasiguasín | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1
2.2.11. Bloqueo y ocultamiento de columnas en caoítulo 9 'Energía, combustibles y lubricantes' | Ruddy Pua | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 1
2.2.12. Bloqueo de columna en capítulo 10_I 'Manejo de Aguas' | Ruddy Pua | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1
2.2.13. Implementación de modificaciones en la estructura de ciertas preguntas o tipos de respuesta en capítulo 11 'TIC': | Ruddy Pua | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 1
2.2.14. Ajustes de la estructura del capítulo 12. 'Gastos en productos médicos' | Ruddy Pua | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 1
2.2.15. Implementación de modificaciones/actualizaciones en sección I. 'Datos del informante' | Ruddy Pua | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 1
2.2.16. Implementación de notas aclarativas | Ruddy Pua | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 1
2.2.17 Pruebas funcionales QA | QA | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 3
2.2.17.1 Reporte de incidencias | QA | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1
2.2.17.2 Corrección de incidencias | Ruddy Pua | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1
2.2.17.3 Retest | QA | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1
2.2.18. Implementación y actualización de validaciones | Ruddy Pua | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 5
2.2.19. Habilitación para perfil 'Encuestador' de la funcionalidad para modificar la ubicación de la empresa y del informante (Sección A – Sección I), haciendo uso del mapa de georreferenciación | Ruddy Pua | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 1
2.2.20. Implementación de descarga en pdf | Ruddy Pua | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 5
2.2.21. Actualización módulo de Administración | Ruddy Pua | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 3
2.2.22. Actualización Reporte de novedades | Ruddy Pua | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 1
2.2.23. Implementación actualizaciones en "Directorio de empresas" | Ruddy Pua | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2
2.2.24 Pruebas funcionales QA | QA | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 3
2.2.24.1 Reporte de incidencias | QA | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 1
2.2.24.2 Corrección de incidencias | Ruddy Pua | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1
2.2.24.3 Retest | QA | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 1
2.2.15 Envío Informe de QA | QA | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1
2.3. Documentación de fase | Ruddy Pua | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 3
3. Implementación |  | 2024-04-10 | 2024-04-30 | 15
3.1. Pruebas de usuario, capacitación |  | 2024-04-10 | 2024-04-30 | 6
3.1.1. Capacitación a responsables de la encuesta | Ruddy Pua; DECON/GESE; DEAGA/GESA | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1
3.1.2.1. Pruebas internas de funcionalidad | DITIC/GDI | 2024-04-10 | 2024-04-16 | 5
3.1.2.2. Pruebas requirente | DECON/GESE; DEAGA/GESA | 2024-04-10 | 2024-04-16 | 5
3.2. Ajustes |  | 2024-04-17 | 2024-04-23 | 5
3.2.1. Implementación de ajustes | Ruddy Pua | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 3
3.2.2. Revisión de ajustes | DECON/GESE; DEAGA/GESA | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2
3.3. Entrega y recepción de producto |  | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 3
3.3.1. Documentación de fase | Ruddy Pua | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 3
3.4. Producción |  | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 4
3.4.1. Generación de scripts de la muestra 2023 | Ruddy Pua | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1
3.4.2. Generación de scripts para precarga de información | Ruddy Pua | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2
3.4.3. Generación de scripts para de cuentas de usuario | Ruddy Pua | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1
3.4.5. Redacción de documentación | Ruddy Pua; DECON/GESE; DEAGA/GESA | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2
3.4.6. Despliegue en ambiente de producción | DITIC | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1
FIRMAS
Elaborado por: | Ruddy Pua
Revisado por: | Óscar Paredes
Aprobado por: | Carlos Rivas
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row below]
Fecha Final = [Fecha Final, row below]
Días = NETWORKDAYS([Fecha de Inicio],[Fecha Final])
Días = NETWORKDAYS([Fecha de Inicio],[Fecha Final])-1