## Cobertura
Detalles |  | Estrategias de recolección |  | Respaldo de estrategia empleada | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Fecha estimada recolección | Indicador |  | Método de reolección de la información | Responsable | Observaciones
[5 empty] | Ene: Por ejecutar |  | No BDD recolectadas
ANT | Vehículos matriculados | Oficio de solicitud de información |  | Oficio, Nro. INEC-INEC-2025-0019-O | [8 empty] | 2024-02-28 | 4 | 4 | Se recibió las bases de datos en formato csv. Mediante oficio ANT-DTIC-2025-1747-M | Gabriela Hidalgo Kevin Cordova | La base presenta placas duplicadas, datos vacios, sin dirección de domicilio. | bar: Ene to Feb
|  | Llamada | [15 empty] | Mediante correos electrónicos, se remite a la ANT, como fuente productora de la información, los ID de casos faltantes de información. | bar: Feb
Correo | bar: Feb
Otro (reuniones, conversaciones, viideo llamadas)
| Siniestros de Tránsito | Información ANUAL (IV trimestre año anterior) | Oficio de solicitud de información | Oficio, Nro. INEC-INEC-2025-0019-O | [8 empty] | 2025-01-31 | 1 | 1 | Se recibió las bases de datos en formato excel. Mediante oficio ANT-DEPTTTSV-2025-0007-OF | Gabriela Hidalgo Kevin Cordova | La base presenta novedades en provincia, cantón y parroquia | bar: Ene to Feb
Llamada
|  |  | Correo | [14 empty] | Mediante correos electrónicos, se remita a la ANT, como fuente productora de la inforamción, los siniestros que presentan novedad con respecto a las edades | bar: Ene to Feb
Otro (reuniones, conversaciones, viideo llamadas)
|  | Información Primer trimestre | Oficio de solicitud de información | [9 empty] | 2025-04-15 | 1 | 1 |  | Gabriela Hidalgo Kevin Cordova | Se remite un correo electronico con los siniestros de tránsito que presentan novedades.
Llamada
|  |  | Correo | [12 empty] | Se recibio mediante correo electrónico mensualmente. | bar: Feb to Abr
Otro (reuniones, conversaciones, video llamadas)
|  | Información Segundo trimestre | Oficio de solicitud de información | [13 empty] | Gabriela Hidalgo Kevin Cordova
Llamada
Correo | bar: May to Jul
Otro (reuniones, conversaciones, vídeo llamadas)
|  | Información Tercer trimestre | Oficio de solicitud de información | [13 empty] | Gabriela Hidalgo Kevin Cordova
Llamada
Correo | bar: Ago
Otro (reuniones, conversaciones, vídeo llamadas)
DGAC | Transporte Aéreo | Oficio de solicitud de información |  | Oficio Nro. INEC-INEC-2025-0021-O | [8 empty] | 2025-02-28 | 3 | 3 | Se recibió la información en matrices en formato Excel, mediante Oficio Nro. DGAC-DGAC-2025-0218-O . | Gabriela Hidalgo Kevin Cordova | bar: Feb
Llamadas | bar: Feb
Correo | bar: Feb
Otro (reuniones, conversaciones, vídeo llamadas)
SPTMF | Transporte marítimo | Oficio de solicitud de información |  | Oficio Nro. INEC-INEC-2025-0020-O | [8 empty] | 2025-02-28 | 16 | 16 | Se recibió la información en matrices en formato Excel, mediante oficio Nro. MTOP-SPTM-25-69-OF. | Gabriela Hidalgo Kevin Cordova | Se identificó novedades en el reporte de las cifras entregadas | bar: Ene
Llamadas | bar: Abr to May
|  | Correo | [15 empty] | Mediante correo electrónico, se remite a la institución fuente las novedades preentadas en las matrices entregadas | bar: Feb to May
|  | Otro (reuniones, conversaciones, vídeo llamadas) |  | Presentación de resultados boletín estadístico | [11 empty] | Se recibió la convocatoria de la reunión por parte de la SPTMF con fecha 07/05/2025 |  | Presentación de Boletín Estadístico 2024 | bar: May
Elaboración: GESE
Unida de medida: Número de Bdd recibidas
Descripción: Recolección de bases de datos mediante oficios enviados a las instituciones fuente de información
Matriz de Estrategia de recolección
ESTRA 2024
Note on E7: Usuario de Windows: Se debe describir el nombre del archivo en el cual se encuentra el respaldo de la estrategia empleada.
Note on S7: Usuario de Windows: Se debe detallar aspectos que se debe considerar.