## Enero (hidden)
Nombre de tarea | Fecha Fin | Aplica OE | Nombre Verificable OE | Estado
1. Planificación | 2025-01-31
1.1 Identificar las necesidades | 2025-01-12
1.1.1 Identificar y clasificar a los usuarios de la información. | 2025-01-09 | Si | Matriz de identificación de usuarios, consulta y confirmación de necesidades de información actualizada. | Finalizado
1.1.2 Identificar cambios en los procesos de producción, recursos disponibles y ámbito temático, a partir de la documentación resultante de la aplicación del Marco de Aseguramiento de la Calidad. | 2025-01-14 | Si | Documento de mejoras en la operación estadística /Actas de reunión de mejoras de procesos internos de la Gestión. | Finalizado
1.2. Consultar y confirmar las necesidades | 2025-01-21
1.2.1 Analizar las necesidades de información de usuarios internos y externos, y verificar su pertinencia. | 2025-01-20 | Si | Documento de análisis de la demanda de información de los usuarios/ Actas de reunión de identificación de necesidades de información con los usuarios. | En proceso | Documentos N/A | 8 |  | contar todo | 28
1.2.2 Confirmar y priorizar necesidades con usuarios internos y externos (en función del marco normativo). | 2025-01-21 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 1.1.1 | Finalizado | Documentos planificados | 20 |  |  | 0
1.3 Establecer y delimitar los objetivos | 2025-01-23 | [5 empty] | Puntaje
1.3.1 Establecer/ actualizar los objetivos de la operación estadística. | 2025-01-22 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.3.4 (documento metodológico). | Finalizado | Documentos cumplidos | 19 | 19
1.3.2 Definir los productos estadísticos de la operación estadística. | 2025-01-23 | Si | Ficha metodológica de la operación estadística. | Finalizado | Documentos en proceso | 1 | 0.5
1.4 Identificar conceptos | 2025-01-24 |  |  |  | Documentos pendientes | 0
1.4.1 Investigar e identificar el marco conceptual. | 2025-01-24 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.3.4 (documento metodológico) | Finalizado | Actividades N/A | 8
1.5 Comprobar la disponibilidad de datos | 2025-01-30 |  |  |  | Total | 28
1.5.1 Analizar y verificar registros administrativos o variables útiles para la producción estadística. | 2025-01-27 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 1.5.3 | Finalizado
1.5.2 Realizar un diagnóstico de disponibilidad de los registros administrativos identificados. | 2025-01-28 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 1.5.3 | Finalizado | Indicador | 97.5%
1.5.3 Analizar y verificar la existencia de operaciones estadísticas similares para evitar duplicación de esfuerzos y recursos. | 2025-01-30 | Si | Documento de diagnóstico de disponibilidad de información. | Finalizado
1.5.4 Analizar y verificar el marco normativo que ampara la ejecución de la operación estadística. | 2025-01-24 | Si | Documento del marco legal de la OE/Calendario estadístico/Anexos del marco legal. | Finalizado
1.6 Preparar el proyecto o plan de trabajo | 2025-01-31
1.6.1 Elaborar el cronograma de trabajo. | 2025-01-14 | Si | Cronograma de actividades. | Finalizado
1.6.2 Elaborar el presupuesto y definir recursos de la operación estadística. | 2025-01-15 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 1.6.6 | Finalizado
1.6.3 Generar el requerimiento de diseño muestral (en caso de aplicar) | 2025-01-15 | N/A | N/A | N/A
1.6.4 Definir otros componentes necesarios para el plan o proyecto, como planes de contingencia, definición de riesgos. | 2025-01-20 | Si | Documento de acta inicio de proyecto de la operación estadística. | Finalizado
1.6.5 Consolidar el plan o proyecto de la operación estadística (incluir los procesos previos). | 2025-01-21 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 1.6.6 | Finalizado
1.6.6 Revisar y aprobar el plan o proyecto de la operación estadística. | 2025-01-27 | Si | Documento de plan de trabajo. | Finalizado
1.6.7 Definir metodología para la fase de Evaluación que contenga: método, periodicidad, actores, entre otros. | 2025-01-31 | Si | Documento que contenga la metodología para la fase de Evaluación. | Finalizado
Informe de la fase | 2025-01-31 | Si | Informe de la Fase | Finalizado
2.2.1 Conceptualizar variables que se incluirán en el instrumento de recolección o recopilación. | 2025-01-29 | Si | Informe de descripción de variables. | Finalizado
2.2.2 Conceptualizar variables derivadas. | 2025-01-30 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.2.1 | Finalizado
4.1.1 Socializar y/o sensibilizar a la población objetivo. | 2025-01-31 | N/A | N/A | N/A
4.1.2 Verificar disponibilidad de recursos y materiales. | 2025-01-31 | N/A | N/A | N/A
4.1.3 Reproducir y preparar material para la recolección (cartografía, manuales, formularios, etc.). | 2025-01-31 | N/A | N/A | N/A
4.1.5 Capacitar y evaluar al personal de recolección (capacitación teórica/ técnica y práctica, prueba de campo práctica, evaluación al personal). | 2025-01-31 | N/A | N/A | N/A
4.1.6 Contratar el personal y/o vehículos para la recolección. | 2025-01-31 | N/A | N/A | N/A
4.1.7 Configurar/ cargar los sistemas de recolección o recopilación. | 2025-01-31 | N/A | N/A | N/A
4.1.8 Capacitación al personal para el manejo del sistema de ingreso, crítica, codificación de la información. | 2025-01-31 | N/A | N/A | N/A

## CSTNRH2019_2023
Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Fecha Fin | Aplica OE | Nombre Verificable OE | Responsable | Observación verificable | Estado | Firma | Observaciones | Ruta | Nombre archivo | Responsable
Cuentas Satélite de Salud (CSS) 2022-2024 | lun 8/1/24 | mar 31/12/25 | 2025-12-31
1. Planificación | lun 8/1/24 | mié 31/1/25 | 2025-01-31 |  |  | A
1.1 Identificar las necesidades | lun 8/1/24 | vie 12/1/25 | 2025-01-12
1.1.1 Identificar y clasificar a los usuarios de la información. | lun 8/1/24 | mar 9/1/25 | 2025-01-09 | Si | Matriz de identificación de usuarios, consulta y confirmación de necesidades de información actualizada. |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.1_Ident_neces\1.1.1_Ident_usuario | Matr_Usuari_Inf_CSTNRH
1.1.2 Identificar cambios en los procesos de producción, recursos disponibles y ámbito temático, a partir de la documentación resultante de la aplicación del Marco de Aseguramiento de la Calidad. | mié 10/1/24 | vie 12/1/25 | 2025-01-14 | Si | Documento de mejoras en la operación estadística /Actas de reunión de mejoras de procesos internos de la Gestión. |  | verificar que exista se incluya lineamientos para la gestión y comunicación de cambios o actualizaciones metodológicas) | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.1_Ident_neces\1.1.2_Ident_camb_proc | DECON_GASIN_CSTNRH2025 Inf_planif_mejor_CSTNRH_2019-23
1.2. Consultar y confirmar las necesidades | mié 10/1/24 | vie 19/1/25 | 2025-01-21
1.2.1 Analizar las necesidades de información de usuarios internos y externos, y verificar su pertinencia. | mié 10/1/24 | jue 18/1/25 | 2025-01-20 | Si | Documento de análisis de la demanda de información de los usuarios/ Actas de reunión de identificación de necesidades de información con los usuarios. |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.2_Consult_neces\1.2.1_Analiz_neces | Ana_dem_inf_CSTNRH _2019 y 2023
1.2.2 Confirmar y priorizar necesidades con usuarios internos y externos (en función del marco normativo). | vie 19/1/24 | vie 19/1/25 | 2025-01-21 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 1.1.1 |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.2_Consult_neces\1.2.2_Confi_neces | Nota_explic_1.2.2
1.3 Establecer y delimitar los objetivos | lun 22/1/24 | mar 23/1/25 | 2025-01-23
1.3.1 Establecer/ actualizar los objetivos de la operación estadística. | lun 22/1/24 | lun 22/1/25 | 2025-01-22 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.3.4 (documento metodológico). |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.3_Establ_objetiv\1.3.1_Establec_objetiv | Nota_explic_1.3.1
1.3.2 Definir los productos estadísticos de la operación estadística. | mar 23/1/24 | mar 23/1/25 | 2025-01-23 | Si | Ficha metodológica de la operación estadística. |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.3_Establ_objetiv\1.3.2_Definir_prod_estad | Fich_metod_CSTNRH-signed
1.4 Identificar conceptos | mar 23/1/24 | mié 24/1/25 | 2025-01-24
1.4.1 Investigar e identificar el marco conceptual. | mar 23/1/24 | mié 24/1/25 | 2025-01-24 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.3.4 (documento metodológico) |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.4_Ident_concept\1.4.1_Identif_marc_concep | Nota_explic_1.4.1
1.5 Comprobar la disponibilidad de datos | mar 23/1/24 | mar 30/1/25 | 2025-01-30
1.5.1 Analizar y verificar registros administrativos o variables útiles para la producción estadística. | jue 25/1/24 | jue 25/1/5 | 2025-01-27 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 1.5.3 |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.5_Disponi_dato\1.5.1_Analiz_regist_adm | Nota_explic_1.5.1
1.5.2 Realizar un diagnóstico de disponibilidad de los registros administrativos identificados. | vie 26/1/24 | vie 26/1/25 | 2025-01-28 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 1.5.3 |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.5_Disponi_dato\1.5.2_Dispon_regist_adm | Nota_explic_1.5.2
1.5.3 Analizar y verificar la existencia de operaciones estadísticas similares para evitar duplicación de esfuerzos y recursos. | lun 29/1/24 | mar 30/1/25 | 2025-01-30 | Si | Documento de diagnóstico de disponibilidad de información. |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.5_Disponi_dato\1.5.3_Analiz_operac_estad | Inf_dispo_inf_CSTNRH_2025
1.5.4 Analizar y verificar el marco normativo que ampara la ejecución de la operación estadística. | mar 23/1/24 | mié 24/1/25 | 2025-01-24 | Si | Documento del marco legal de la OE/Calendario estadístico/Anexos del marco legal. |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.5_Disponi_dato\1.5.4_Analiz_marc_normat | 1_Marc_legal
1.6 Preparar el proyecto o plan de trabajo | mié 10/1/24 | mié 31/1/25 | 2025-01-31
1.6.1 Elaborar el cronograma de trabajo. | mié 10/1/24 | vie 12/1/25 | 2025-01-14 | Si | Cronograma de actividades. |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.6_Plan_trabaj\1.6.1_Cronogr | CR_CSTNRH_2018-2023_f
1.6.2 Elaborar el presupuesto y definir recursos de la operación estadística. | lun 15/1/24 | lun 15/1/25 | 2025-01-15 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 1.6.6 |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.6_Plan_trabaj\1.6.2_Presup_recurs | Nota_explic_1.6.2
1.6.3 Generar el requerimiento de diseño muestral (en caso de aplicar) | lun 15/1/24 | lun 15/1/25 | 2025-01-15 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
1.6.4 Definir otros componentes necesarios para el plan o proyecto, como planes de contingencia, definición de riesgos. | mar 16/1/24 | jue 18/1/25 | 2025-01-20 | Si | Documento de acta inicio de proyecto de la operación estadística. |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.6_Plan_trabaj\1.6.4_Defin_otros_comp | Acta_inic_proy_CSTNRH_2024
1.6.5 Consolidar el plan o proyecto de la operación estadística (incluir los procesos previos). | vie 19/1/24 | vie 19/1/25 | 2025-01-21 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 1.6.6 |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.6_Plan_trabaj\1.6.5_Consol_plan_trab | Nota_explic_1.6.5
1.6.6 Revisar y aprobar el plan o proyecto de la operación estadística. | lun 22/1/24 | jue 25/1/25 | 2025-01-27 | Si | Documento de plan de trabajo. |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.6_Plan_trabaj\1.6.6_Aprobar_plan_trab | PT_CSTNRH_2024
1.6.7 Definir metodología para la fase de Evaluación que contenga: método, periodicidad, actores, entre otros. | vie 26/1/24 | mié 31/1/25 | 2025-01-31 | Si | Documento que contenga la metodología para la fase de Evaluación. |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\1.6_Plan_trabaj\1.6.7_Def_metod_evalua | Met_evaluac_CSTNRH_2019-23
Informe de la fase |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Si | Informe de la Fase |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\1_Plan\Inform_Planif | Inf_fas_planif_CSTNRH_2019-23-signed
2. Diseño | vie 26/1/24 | mar 12/3/25 | 2025-03-24 |  |  | M,A
2.1 Diseñar los productos | jue 1/2/24 | lun 12/2/25 | 2025-02-12
2.1.1 Diseñar los resultados estadísticos a difundirse. | jue 1/2/24 | vie 9/2/25 | 2025-02-11 | Si | Formatos de los productos mínimos |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.1_Dis_prod\2.1.1_Dis_result_estad | Varios archivos
2.1.2 Diseñar los productos, herramientas y/o medios de difusión. | lun 12/2/24 | lun 12/2/25 | 2025-02-12 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.3 |  |  | Finalizado | N/A | Nota explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.1_Dis_prod\2.1.2_Dis_prod_difusi | Nota_explicativa_2.1.2
2.1.3 Diseñar o definir los servicios de atención a usuarios. | lun 12/2/24 | lun 12/2/25 | 2025-02-12 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.3 |  |  | Finalizado | N/A | Nota explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.1_Dis_prod\2.1.3_Dis_atenc_usuar | Nota_explicativa_2.1.3
2.1.4 Diseñar la estrategia de comunicación. | lun 12/2/24 | lun 12/2/25 | 2025-02-12 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.3 |  |  | Finalizado | N/A | Nota explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.1_Dis_prod\2.1.4_Dis_estrat_comun | Nota_explicativa_2.1.4
2.1.5 Diseñar la herramienta y los lineamientos para la evaluación de satisfacción de usuarios. | lun 12/2/24 | lun 12/2/25 | 2025-02-12 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.4 |  |  | Finalizado | N/A | Nota explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.1_Dis_prod\2.1.5_Dis_evalua_usuar | Nota_explicativa_2.1.5
2.1.6 Diseñar o establecer lineamientos para la gestión y comunicación de errores. | lun 12/2/24 | lun 12/2/25 | 2025-02-12 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.6 |  |  | Finalizado | N/A | Nota explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.1_Dis_prod\2.1.6_Dis_gest_errores | Nota_explicativa_2.1.6
2.1.7 Identificar y diseñar procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial. | lun 12/2/24 | lun 12/2/25 | 2025-02-12 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.5 |  |  | Finalizado | N/A | Nota explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.1_Dis_prod\2.1.7_Dis_protec_inform | Nota_explicativa_2.1.7
2.2 Diseñar la descripción de variables | vie 26/1/24 | mar 13/2/25 | 2025-02-13
2.2.1 Conceptualizar variables que se incluirán en el instrumento de recolección o recopilación. | vie 26/1/24 | lun 29/1/25 | 2025-01-29 | Si | Informe de descripción de variables. |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.2_Dis_variab\2.2.1_Concep_variab_recole | 1_Concep_descr_variab_CSTNRH_2019-23
2.2.2 Conceptualizar variables derivadas. | mar 30/1/24 | mar 30/1/25 | 2025-01-30 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.2.1 |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.2_Dis_variab\2.2.2_Concep_variab_deriv | Nota_explic_2.2.2
2.2.3 Identificar las clasificaciones y nomenclaturas necesarias para caracterizar las variables. | mié 31/1/24 | mar 13/2/25 | 2025-02-13 | Si | Archivo de delimitación del campo de acción de la OE. |  | (Incluir nota de que la descripción de las nomenclaturas está en el documento metodológico, actividad 6.3.4) | Finalizado | N/A | No hay actualizaciones | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.2_Dis_variab\2.2.3_Ident_clasificad_nom | Delimit_CSTNRH Nomencl_CPCN(9dig)
2.2.4 Identificar y/o definir indicadores y contenido de los tabulados. | mié 31/1/24 | mié 7/2/25 | 2025-02-07 | Si | Documento de propuesta de nuevos indicadores /Plan de tabulados. |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.2_Dis_variab\2.2.4_Def_indic_tabulad | Inf_diseñ_ind
2.3 Diseñar la recolección o recopilación | mié 7/2/24 | mié 14/2/25 | 2025-02-14
2.3.1 Diseñar procesos de actualización cartográfica, enlistamiento u otros. | mié 7/2/24 | mié 7/2/25 | 2025-02-07 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
2.3.2 Determinar los métodos para la recolección. | jue 8/2/24 | jue 8/2/25 | 2025-02-10 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.1.1 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.2_Det_metod_recole | Nota_explicativa_2.3.2
2.3.3 Identificar y diseñar procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial. | jue 8/2/24 | jue 8/2/25 | 2025-02-10 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.5 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.3_Ident_protec_infor | Nota_explicativa_2.3.3
2.3.4 Diseñar el plan de recolección o recopilación. | jue 8/2/24 | jue 8/2/25 | 2025-02-10 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.1.1 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.4_Dis_plan_recole | Nota_explicativa_2.3.4
2.3.5 Diseñar el instrumento de recolección o recopilación. | jue 8/2/24 | vie 9/2/25 | 2025-02-11 | Si | Módulo Uso de Tiempo encuesta ENEMDU |  | Dependerá de la coordinación con ENEMDU | Finalizado | N/A | Se archiva lo actual | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.5_Dis_instrum_recol | 202311_Formulario_ENEMDU
2.3.6 Diseñar manuales de recolección o recopilación y material de apoyo. | jue 8/2/24 | vie 9/2/25 | 2025-02-11 | Si | Módulo encuesta ENESEM |  | Dependerá de la coordinación con ENEMDU | Finalizado | N/A | Se archiva lo actual | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.6_Dis_manual_recol | 202311_Manual del encuestador_ENEMDU Noviembre 2023
2.3.7 Diseñar convenios, cartas de presentación y/u otros documentos para los informantes o fuentes de información. | lun 12/2/24 | lun 12/2/25 | 2025-02-12 | Si | Formatos de fichas de requerimientos y convenio/Formato oficio correo de solicitud |  | Se pone formatos usados para requerimientos | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.7_Dis_conven_infor | Resolución 10
2.3.8 Diseñar el plan de capacitación y evaluación del personal para la recolección. | mar 13/2/24 | mar 13/2/25 | 2025-02-13 | Si | Formato de ficha de capacitación interna y externa |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.8_Dis_plan_capacit | Formato_ficha_ técnica_2024
2.3.9 Diseñar la evaluación a la capacitación de la recolección. | mar 13/2/24 | mar 13/2/25 | 2025-02-13 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
2.3.10 Diseñar acciones de sensibilización al informante para la recolección. | mar 13/2/24 | mar 13/2/25 | 2025-02-13 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
2.3.11 Determinar infraestructura tecnológica para la recolección o recopilación. | mié 14/2/24 | mié 14/2/25 | 2025-02-14 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.1.1 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.11_Det_infra_recol | Nota_explicativa_2.3.11
2.3.12 Identificar y diseñar procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial. | mié 14/2/24 | mié 14/2/25 | 2025-02-14 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.5 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.3_Dis_recol\2.3.12_Dis_protec_info | Nota_explicativa_2.3.12
2.4 Diseñar el procesamiento y análisis | jue 15/2/24 | mar 5/3/25 | 2025-03-17
2.4.1 Identificar y/o determinar las herramientas tecnológicas para el procesamiento. | jue 15/2/24 | jue 15/2/25 | 2025-02-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.3.4 (documento metodológico) |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.1_Iden_herr_proces | Nota_explicativa_2.4.1
2.4.2 Generar las especificaciones necesarias para la definición de la estructura, integración, compilación, almacenamiento y protección de las bases de datos. | vie 16/2/24 | jue 29/2/25 | 2025-03-17 | Si | Diagramar el mapeo de bases de datos procesamiento e integración |  |  | Finalizado | N/A | La diagramación de BD es un proceso continuo de mejora que continuará el siguiente año. Además en cada informe de procesamiento se está trabajando los flujos de procesamiento | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.2_Gen_protec_bases | Formato_inf_procesamiento
2.4.3 Diseñar las especificaciones para la crítica, digitación, codificación, clasificación, validación, edición, imputación, factores de expansión, ajustes de cobertura y respuesta, para el desarrollo de los aplicativos informáticos. | vie 16/2/24 | mar 27/2/25 | 2025-03-10 | Si | Malla de validación. |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.3_Dis_especif_critic | Malla_Validación_Controles_Sección5_UT_2025_CSTNRH
2.4.4 Establecer estrategias y metodologías para transformas un registro administrativo en registro estadístico (OE basada en registros administrativos). | mar 27/2/24 | mar 27/2/25 | 2025-03-10 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
2.4.5 Diseñar indicadores de calidad y control de cobertura geográfica de las bases de datos. | mié 28/2/24 | mié 28/2/25 | 2025-03-11 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.2.3 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.5_Dis_cont_cobert | Nota_explicativa_2.4.5
2.4.6 Definir y especificar criterios metodológicos y procedimientos para revisar y validar los resultados. | jue 29/2/24 | jue 29/2/25 | 2025-03-12 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.2.1 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.6_Def_proced_valida | Nota_explicativa_2.4.6
2.4.7 Definir y especificar los métodos o las técnicas de análisis de la información (análisis de contexto, coherencia, consistencia, indicadores de calidad, series de tiempo, análisis estadístico, entro otros). | vie 1/3/24 | vie 1/3/25 | 2025-03-13 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.3.4 (documento metodológico, sección análisis de resultados) |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.7_Def_metod_analis | Nota_explicativa_2.4.7
2.4.8 Establecer la metodología o técnicas para la anonimización de los microdatos que se publicarán. | lun 4/3/24 | lun 4/3/25 | 2025-03-14 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.2.9 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | N/A | N/A
2.4.9 Establecer estrategias para evitar la pérdida, modificación o alteración de la información. | mar 5/3/24 | mar 5/3/25 | 2025-03-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.2.8 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.4_Dis_proc_anali\2.4.9_Est_estrat_perd_inf | Nota_explicativa_2.4.9
2.5 Diseñar el sistema de producción y flujo de trabajo | mié 6/3/24 | mar 12/3/25 | 2025-03-24
2.5.1 Identificar las fases, procesos y actividades del modelo de producción estadística. | mié 6/3/24 | mié 6/3/25 | 2025-03-18 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.5.6 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.5_Dis_sist_produc\2.5.1_Iden_fas_MPE | Nota_explic_2.5.1
2.5.2 Establecer las interrelaciones entre las fases y procesos. | jue 7/3/24 | jue 7/3/25 | 2025-03-19 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.5.6 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.5_Dis_sist_produc\2.5.2_Est_intera_fase_MPE | Nota_explic_2.5.2
2.5.3 Diseñar la estructura, roles y actividades operativas. | jue 7/3/24 | jue 7/3/25 | 2025-03-19 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.5.6 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.5_Dis_sist_produc\2.5.2_Est_intera_fase_MPE | Nota_explic_2.5.3
2.5.4 Establecer los equipos de trabajo responsables de cada una de las fases y procesos. | jue 7/3/24 | jue 7/3/25 | 2025-03-19 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.5.6 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.5_Dis_sist_produc\2.5.4_Est_respons_fas_MPE | Nota_explic_2.5.4
2.5.5 Determinar insumos y productos intermedios y finales que se van a generar. | jue 7/3/24 | jue 7/3/25 | 2025-03-19 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.5.6 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.5_Dis_sist_produc\2.5.5_Det_insum_product | Nota_explic_2.5.5
2.5.6 Identificar fases y procesos críticos y plantear planes de mitigación. | vie 8/3/24 | mar 12/3/25 | 2025-03-24 | Si | Informe de diseño de estructura de roles y actividades operativas. |  | (incluir sección de fases y procesos críticos y plantear planes de mitigación) | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\2.5_Dis_sist_produc\2.5.6_Iden_proc_critic | 1_Estruc_rol_CSTNRH_2019-23
Informe de la fase |  | 2025-03-12 | 2025-03-24 | Si | Informe de la Fase | Paulina |  | Finalizado | Firma digital | N/A | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\2_Dis\Inf_Diseño | Inf_fas_diseño_CSTNRH_2019-23
3. Construcción | jue 1/2/24 | mar 21/5/25 | 2025-06-20 |  |  | M,A
3.1 Reutilizar, actualizar o construir los instrumentos de recopilación | jue 8/2/24 | jue 7/3/25 | 2025-03-10
3.1.1 Construir, actualizar o reutilizar el plan de recolección o recopilación. | jue 8/2/24 | mié 21/2/25 | 2025-02-21 | Si | Plan de recolección. |  | Incluir especificaciones necesarias para la definición de la estructura, integración, compilación, almacenamiento y protección de las bases de datos. (complementar con el punto 3.3 del documento metodológico y documento 1_Plan_resp_info antes 2.7.7 | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.1_Const_instru_recol\3.1.1_Con_plan_recol | 1_Plan_recolecc_CSTNRH
3.1.2 Construir, actualizar o reutilizar los instrumentos de recolección o recopilación. | mié 21/2/24 | mié 21/2/25 | 2025-02-21 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A
3.1.3 Elaborar, actualizar o reutilizar manuales de recolección o recopilación y material de apoyo. | jue 22/2/24 | lun 4/3/25 | 2025-03-05 | Si | Matriz de seguimiento de recolección. |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.1_Const_instru_recol\3.1.3_Elab_manual_recol | Format_Estrat_recol_CSTNRH_2019-23
3.1.4 Construir, actualizar o reutilizar convenios, acuerdos y/u otros documentos para las fuentes de información. | mar 5/3/24 | mar 5/3/25 | 2025-03-06 | Si | Requerimientos de información a DIRAD / Convenios interinstitucionales. |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.1_Const_instru_recol\3.1.4_Con_conven_recol | Afiliados
3.1.5 Construir, actualizar o reutilizar acciones el plan de capacitación y evaluación para el personal de la recolección. | mié 6/3/24 | mié 6/3/25 | 2025-03-07 | Si | Ficha de capacitación interna. |  | añadir capacitaciones externas encuestas | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.1_Const_instru_recol\3.1.5_Con_plan_capacit\Arch_trab | Ficha_ técnica_cap_2024
3.1.6 Construir, actualizar o reutilizar acciones de sensibilización al informante para la recolección. | mié 6/3/24 | mié 6/3/25 | 2025-03-07 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
3.1.7 Desarrollar, actualizar o reutilizar los módulos del sistema informático para la recolección o recopilación con las características de seguridad necesarias. | mié 6/3/24 | mié 6/3/25 | 2025-03-07 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
3.1.8 Desarrollar, actualizar o reutilizar procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial. | jue 7/3/24 | jue 7/3/25 | 2025-03-10 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.2.9 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.1_Const_instru_recol\3.1.8_Des_protec_infor | Nota_explic_3.1.8
3.2 Reutilizar, actualizar o construir componentes del procesamiento y análisis | jue 1/2/24 | mié 10/4/25 | 2025-04-17
3.2.1 Construir, actualizar o reutilizar los instrumentos de crítica, digitación, codificación, clasificación, validación, edición, imputación, factores de expansión, ajustes de cobertura y respuesta y tratamiento de errores. | mié 13/3/24 | mar 19/3/25 | 2025-03-31 | Si | Scripts de bases intermedias. |  |  | Finalizado | N/A | Se coloca la actualización de scripts hecha este año | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.2_Const_proces_anali\3.2.1_Elab_instrum | Proc_ENEMDU_2017_2024 Horas_TNR
3.2.2 Desarrollar, actualizar o reutilizar la sintaxis de transformación, validación, consistencia del registro administrativo. | mié 20/3/24 | vie 22/3/25 | 2025-04-03 | Si | Scripts de la base de datos unificada, síntesis y tabulados. |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.2_Const_proces_anali\3.2.2_Des_sintax_valid | Horas_TNR Proc_ENEMDU_2017_2024 Proceso_produccion_TNR Salarios TNR_IE_TABULAR_24_FINAL TNR_TABULA_FIS
3.2.3 Desarrollar, actualizar o reutilizar indicadores de calidad y control de cobertura geográfica de la base de datos. | lun 25/3/24 | mié 27/3/25 | 2025-04-08 | Si | Metodología para el control de cobertura de las bases de datos. |  | (complementar con fichas metodológicas de GPR)/ Enlista control recoleccion, cobertura | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.2_Const_proces_anali\3.2.3_Des_contr_cob | Metod_cont_cob_CSTNRH_2019-23
3.2.4 Construir, actualizar o reutilizar la documentación para el uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas para el procesamiento. | jue 28/3/24 | jue 28/3/25 | 2025-04-09 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.3.4 (documento metodológico, sección herramientas tecnológicas) |  | Actualizar el documento metodológico incluyendo spss y excel | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.2_Const_proces_anali\3.2.4_Con_herram_tecn | Nota_explic_3.2.4
3.2.5 Imprimir o digitalizar material de apoyo cartas de presentación o sensibilización. | mié 27/3/24 | mié 27/3/25 | 2025-04-08 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
3.2.6 Desarrollar, actualizar o reutilizar herramientas y medios tecnológicos que soporten la transferencia e interoperabilidad de datos y metadatos provenientes de registros administrativos. | mié 27/3/24 | mié 27/3/25 | 2025-04-08 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
3.2.7 Desarrollar, actualizar o reutilizar los mecanismos para el análisis estadístico: revisar y validar los resultados y mecanismos necesarios para la generación de cuadros de resultados (tabulados). | jue 1/2/24 | jue 4/4/25 | 2025-04-11 | Si | Documento de validación de tabulados /Validadores de tabulados en R o Phynton |  | Documento de validación consolidada | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.2_Const_proces_anali\3.2.7_Des_analis_estad | Comprobaciones de Base
3.2.8 Construir, actualizar o reutilizar planes de seguridad, respaldo y restauración de la información para evitar la pérdida, modificación o alteración de la información. | vie 5/4/24 | mar 9/4/25 | 2025-04-16 | Si | Informe de estrategias para evitar la pérdida, modificación o alteración de la información. |  | Modificar existente | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.2_Const_proces_anali\3.2.8_Con_respal_infor | 1_Estra_seg_resp_rest_CSTNRH_2019-23
3.2.9 Construir, actualizar o reutilizar procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial. | mié 10/4/24 | mié 10/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.5 |  | Unificar con informe de confidencialidad | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.2_Const_proces_anali\3.2.9_Con_contr_infor | Nota_explic_3.2.9
3.3 Reutilizar, actualizar o construir los componentes de difusión | mar 13/2/24 | jue 11/4/25 | 2025-04-18
3.3.1 Construir, actualizar o reutilizar componentes de difusión: como productos, herramientas y/o medios. | jue 11/4/24 | jue 11/4/25 | 2025-04-18 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.3 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.3_Comp_difu\3.3.1_Const_comp_difus | Nota_explic_3.3.1
3.3.2 Construir, actualizar o reutilizar los servicios de consulta. | jue 11/4/24 | jue 11/4/25 | 2025-04-18 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.3 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.3_Comp_difu\3.3.2_Const_serv_consult | Nota_explic_3.3.2
3.3.3 Construir, actualizar o reutilizar estrategias de comunicación. | mar 13/2/24 | vie 16/2/25 | 2025-02-18 | Si | Documento del plan de comunicación. |  | Incluir seccion como dar respuesta usuarios | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.3_Comp_difu\3.3.3_Const_estrat_com | 1_Plan_comunic_CSTNRH_2019-23
3.3.4 Construir, actualizar o reutilizar los lineamientos y herramientas para la evaluación de la satisfacción a usuarios. | lun 19/2/24 | mié 21/2/25 | 2025-02-21 | Si | Documento de los pasos de aplicación de la encuesta / Formato de encuestas a usuarios de información. |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.3_Comp_difu\3.3.4_Const_evalu_usuar | 1_Metod_encues_usuar_CSTNRH_2019-23 2_ESU_V5.1 _ KoboToolbox
3.3.5 Construir, actualizar o reutilizar procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial. | jue 22/2/24 | mar 27/2/25 | 2025-02-27 | Si | Manual de confidencialidad de datos y anonimización |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.3_Comp_difu\3.3.5_Const_protecc_inf | 2_Anexos
3.3.6 Construir, actualizar o reutilizar los lineamientos para la gestión y comunicación de errores. | mié 28/2/24 | jue 29/2/25 | 2025-03-03 | Si | Política para la corrección y comunicación de errores de los productos publicado por el INEC. |  |  | Finalizado | N/A | Politica INEC | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.3_Comp_difu\3.3.6_Const_comun_error | Polit_correc_comun_error
3.4 Configurar flujos de trabajo | vie 1/3/24 | lun 4/3/25 | 2025-03-05
3.4.1 Diagramar fases y procesos por niveles en función del MPE. | vie 1/3/24 | vie 1/3/25 | 2025-03-04 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.4.1 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.4_Confi_fluj_trab\3.4.1_Diag_fases_MPE | Nota_explic_3.4.1
3.4.2 Caracterizar los procesos: insumos, productos intermedios, productos finales y responsables. | vie 1/3/24 | lun 4/3/25 | 2025-03-05 | Si | Manual de procesos de la OE. |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.4_Confi_fluj_trab\3.4.2_Caract_proc_final | Man_Procesos_CSTNRH
3.5 Probar el sistema de producción y el proceso estadístico | vie 1/3/24 | mar 9/4/25 | 2025-05-09
3.5.1 Construir planes para la prueba de los sistemas tecnológicos y flujos de información. | lun 4/3/24 | lun 4/3/25 | 2025-03-05 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
3.5.2 Definir escenarios de prueba para el sistema (normales, alternativos y de excepción). | lun 4/3/24 | lun 4/3/25 | 2025-03-05 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
3.5.3 Probar los sistemas tecnológicos para la recolección o recopilación, procesamiento, análisis y difusión (pruebas de funcionalidad, estrés (recomendado QA) y pruebas de carga. | lun 4/3/24 | lun 4/3/25 | 2025-03-05 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
3.5.4 Identificar los ajustes a realizar en los sistemas o flujos de información. | vie 1/3/24 | jue 28/3/25 | 2025-04-29 | Si | Documento finalizado Mapeo y flujo de información de Bases de Datos intermedias, Tablas Auxiliares y BDD de Síntesis |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
3.5.5 Elaborar informe de la prueba piloto. | lun 4/3/24 | lun 4/3/25 | 2025-03-05 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
3.5.6 Definir escenarios de prueba para el proceso (normales, alternativos y de excepción). | jue 28/3/24 | jue 28/3/25 | 2025-04-29 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.6.1 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.5_Prob_siste_prod\3.5.6_Def_esc_prueb | Nota_explic_3.5.6
3.5.7 Construir la metodología para la prueba piloto del proceso de producción. | vie 29/3/24 | mar 2/4/25 | 2025-05-02 | Si | Documento de metodología de prueba piloto de los scripts (BDD unificada, BDD de síntesis tabulados). |  |  | Finalizado | Firma Digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.5_Prob_siste_prod\3.5.7_Const_metod_prueb | Metodología_prueba_piloto_CSTNRH_2024
3.5.8 Identificar ajustes a realizar en los procesos e instrumentos. | mié 3/4/24 | mié 3/4/25 | 2025-05-05 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.6.1 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.5_Prob_siste_prod\3.5.8_ Ident_ajust_proces | Nota_explic_3.5.8
3.5.9 Elaborar informe de la prueba piloto. | mié 3/4/24 | mar 9/4/25 | 2025-05-09 | Si | Informe de prueba de sintaxis. |  | incluir ajustes realizados en a los scripts en función de la prueba) | Finalizado | Firma Digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\3.5_Prob_siste_prod\3.5.9_Elab_infor_prueba | Informe_prueba_piloto_CSTNRH_2024
3.6 Finalizar los sistemas de producción | mié 10/4/24 | mar 21/5/25 | 2025-06-20
3.6.1 Ajustar y aprobar los procesos e instrumentos. | mié 10/4/24 | mar 14/5/25 | 2025-06-13 | Si | Sintaxis probadas (BDD unificada, BDD de síntesis y tabulados) |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A
3.6.2 Ajustar y aprobar los sistemas y flujos de información. | mié 10/4/24 | mar 14/5/25 | 2025-06-13 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.6.1 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
3.6.3 Capacitar al personal responsable de la OE sobre el uso del sistema tecnológico**. | mié 15/5/24 | mar 21/5/25 | 2025-06-20 | Si | Matriz de capacitación interna de sintaxis, tablas auxiliares |  | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A
Informe de la fase |  | 2025-05-21 | 2025-06-21 | Si | Informe de la Fase | kevin |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\3_Const\Inf_Fas_Const | Inf_fas_constr_CSTNRH_2019-23
4. Recolección | mié 31/1/24 | lun 8/7/25 | 2025-07-09 |  |  | A,M
4.1 Preparar o establecer la recopilación | mié 31/1/24 | lun 11/3/25 | 2025-03-12
4.1.1 Socializar y/o sensibilizar a la población objetivo. | mié 31/1/24 | mié 31/1/25 | 2025-01-31 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
4.1.2 Verificar disponibilidad de recursos y materiales. | mié 31/1/24 | mié 31/1/25 | 2025-01-31 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
4.1.3 Reproducir y preparar material para la recolección (cartografía, manuales, formularios, etc.). | mié 31/1/24 | mié 31/1/25 | 2025-01-31 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
4.1.4 Distribuir los materiales y asegurar que los insumos se encuentren disponibles (credenciales, chalecos, gorras al personal de recolección). | jue 22/2/24 | lun 26/2/25 | 2025-02-26 | Si | Email de entrega del plan de recolección |  |  | Finalizado | N/A | N/A | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\4_Recol\4.1_Prepar_recol\4.1.4_Distrib_material | Base de datos Uso del Tiempo
4.1.5 Capacitar y evaluar al personal de recolección (capacitación teórica/ técnica y práctica, prueba de campo práctica, evaluación al personal). | mié 31/1/24 | mié 31/1/25 | 2025-01-31 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
4.1.6 Contratar el personal y/o vehículos para la recolección. | mié 31/1/24 | mié 31/1/25 | 2025-01-31 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
4.1.7 Configurar/ cargar los sistemas de recolección o recopilación. | mié 31/1/24 | mié 31/1/25 | 2025-01-31 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
4.1.8 Capacitación al personal para el manejo del sistema de ingreso, crítica, codificación de la información. | mié 31/1/24 | mié 31/1/25 | 2025-01-31 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
4.1.9 Organizar equipos y asignar cargas de trabajo. | mar 5/3/24 | lun 11/3/25 | 2025-03-12 | Si | Acta de inicio de recolección |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\4_Recol\4.1_Prepar_recol\4.1.9_Asign_carga_trab | DECON_GASIN_CSTNRH2025_02
4.2 Recopilar los datos | mié 28/2/24 | lun 24/6/25 | 2025-06-25
4.2.1 Aplicar los procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial. | mié 28/2/24 | mié 28/2/25 | 2025-02-28 | Si |  |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\4_Recol\4.2_Recol_datos\4.2.1_Apli_cont_infor | Varias carpetas
4.2.2 Iniciar la recolección | mar 5/3/24 | lun 15/4/25 | 2025-04-16 | Si | Matriz de estrategias de recolección / Oficios y correos de solicitud de información enviados. |  |  | Finalizado | N/A | En constante actualización | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\4_Recol\4.2_Recol_datos\4.2.2_Inic_recolecc | Varios archivos
4.2.3 Iniciar el proceso de transferencia y/o descarga de los datos y metadatos | mar 16/4/24 | lun 24/6/25 | 2025-06-25 | Si | Oficios y correos de solicitud de información recibidos. |  |  | Finalizado | N/A |  | N/A | N/A
4.2.4 Realizar supervisión, seguimiento, monitoreo y/o aplicar controles de calidad y cobertura, | mar 16/4/24 | lun 24/6/25 | 2025-06-25 | Si | Informes de cobertura |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\4_Recol\4.2_Recol_datos\4.2.4_Realiz_Superv | Cobertura_TNRH-signed-signed-signed
4.2.5 Verificar la estructura e integridad de los datos recibidos para comprobar formatos y campos esperados | mar 16/4/24 | lun 24/6/25 | 2025-06-25 | Si | Informes de novedades en bases de datos enviadas a las fuentes de información/ Matrices de novedades |  |  | Finalizado | N/A |  | N/A | N/A
4.2.6 Identificar y gestionar las novedades o incidentes presentados en la recopilación | mar 16/4/24 | lun 24/6/25 | 2025-06-25 | Si | Correos respuesta a las novedades de información |  |  | Finalizado | N/A |  | N/A | N/A
4.2.7 Elaborar reportes de avances de la recopilación (transferencia o descarga) | mar 16/4/24 | lun 24/6/25 | 2025-06-25 | Si | Informe de recolección y novedades en la recolección (mensual) |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
4.3. Finalizar la recopilación | mar 16/4/24 | lun 8/7/25 | 2025-07-09
4.3.1 Aplicar controles de calidad para verificar el cumplimiento de objetivos. | mar 25/6/24 | mar 25/6/25 | 2025-06-26 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 4.3.2 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
4.3.2 Elaborar informe de cierre de la recolección o recopilación. | mar 25/6/24 | lun 1/7/25 | 2025-07-02 | Si | Informe de recolección y novedades final. |  |  | N/A | Firma digital |  | N/A | N/A
4.3.3 Verificar completitud de información recolectada o recopilada. | mar 16/4/24 | lun 8/7/25 | 2025-07-09 | Si | Carpetas de información recolectada |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\4_Recol\4.3_Finaliz_recol\4.3.3_Verif_completi_recol | Varios archivos
Informe de la fase |  | 2025-07-08 | 2025-07-09 | Si | Informe de la Fase |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\4_Recol\Inf_Fase_Recol | Inform_Fas_Recolecc_CSTNRH
5. Procesamiento | mar 16/4/24 | jue 31/10/25 | 2025-11-03 |  |  | M
5.0 Limpieza y depuración de los datos | mar 16/4/24 | lun 20/5/25 | 2025-05-21
5.0.1 Limpieza, depuración y homologación | mar 16/4/24 | lun 20/5/25 | 2025-05-21 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.0_Limpiez_datos | Nota_explic_5.0.1
5.1 Compilar y/o revisar los datos | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17
5.1.1 Compilar los datos. | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.1_Compil_datos\5.1.1_Compil_dato | Nota_explic_5.1.1
5.1.2 Revisar los datos obtenidos de la recolección o recopilación. | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.1_Compil_datos\5.1.2_Rev_datos_recol | Nota_explic_5.1.2
5.2 Integrar los archivos de datos | mar 16/4/24 | vie 24/5/25 | 2025-04-17
5.2.1 Integrar los archivos de datos. | mar 16/4/24 | vie 24/5/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.2_Integr_archiv\5.2.1_Integ_arch_dat | Nota_explic_5.2.1
5.3 Clasificar y codificar | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17
5.3.1 Clasificar y codificar los datos. | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.3_Clasif_codific\5.3.1_Clasif_datos | Nota_explic_5.3.1
5.4 Validar los datos | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17
5.4.1 Verificar la cobertura geográfica. | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.4_Valid_datos\5.4.1_Verif_cobert_geogr | Nota_explic_5.4.1
5.4.2 Verificar la geocodificación. | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.4_Valid_datos\5.4.2_Verif_geocodificac | Nota_explic_5.4.2
5.4.3 Calcular la no respuesta de la información obtenida para cada una de las variables definidas. | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.4_Valid_datos\5.4.3_Calc_no_resp_inf | Nota_explic_5.4.3
5.4.4 Identificar posibles o potenciales inconsistencias, errores o discrepancias. (Valores atípicos, duplicados, faltantes. Aplicar reglas de validación). | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.7.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.4_Valid_datos\5.4.4_Iden_inconsist | Nota_explic_5.4.4
5.4.5 Validar con registros administrativos de otras temáticas, en caso de tener acceso a otras fuentes. | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.4_Valid_datos\5.4.5_Valid_regist_adm | Nota_explic_5.4.5
5.4.6 Validar con otros registros administrativos, cuando sea posible. | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.4_Valid_datos\5.4.5_Valid_regist_adm | Nota_explic_5.4.5
5.5 Editar e imputar | mié 17/4/24 | jue 31/10/25 | 2025-11-03
5.5.1 Revisar los reportes de validación. | lun 26/8/24 | jue 31/10/25 | 2025-11-03 | Si | Informe de tratamiento y validaciones en las bases de datos. / Informe final de crítica, integración, clasificación y codificación de las bases de datos tratadas / Incluir informes de matrices. |  | Los informes deben cumplir con todas las actividades de procesamiento | Finalizado |  |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.5_Editar_imput\5.5.1_Rev_report_valid | Horas_TNRH-signed-signed-signed
5.5.2 Editar y/o imputar los datos en función de la metodología establecida. | mié 17/4/24 | vie 23/8/25 | 2025-08-26 | Si | Bases de datos intermedias procesadas y validadas / Tablas auxiliares/ Base de datos unificada |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.5_Editar_imput\5.5.2_Imput_datos | Varios archivos
5.6 Derivar nuevas variables y unidades | vie 23/8/24 | mié 30/10/25 | 2025-10-31
5.6.1 Derivar variables. | vie 23/8/24 | vie 23/8/25 | 2025-08-26 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.6.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.6_Deriv_nuev_variab\5.6.1_Deriv_variabl | Nota_explic_5.6.1
5.6.2 Derivar unidades. | lun 26/8/24 | mié 30/10/25 | 2025-10-31 | Si | Sintaxis para el cálculo de BDD de síntesis / Informes de bases de datos de síntesis. |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.5_Editar_imput\5.5.2_Imput_datos | Varios archivos
5.7 Calcular agregados | lun 26/8/24 | jue 31/10/25 | 2025-11-03
5.7.1 Calcular datos agregados. | jue 31/10/24 | jue 31/10/25 | 2025-11-03 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.8.1 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.7_Calcul_agregado\5.7.1_Calc_dato_agreg | Nota_explic_5.7.1
5.7.2 Generar cuadros de resultados preliminares. | lun 26/8/24 | jue 31/10/25 | 2025-11-03 | Si | Sintaxis para el cálculo de tabulados / Informes de tabulados |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.7_Calcul_agregado\5.7.2_Cuad_resul_prelim | Varios scripts
5.8 Finalizar los archivos de datos | lun 26/8/24 | vie 4/10/25 | 2025-10-07
5.8.1 Reunir resultados preliminares. | lun 26/8/24 | vie 4/10/25 | 2025-10-07 | Si | Resultados preliminares (incluye BDD síntesis y tabulados). |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.8_Final_archiv_dato\5.8.1_Reun_result_prelim | Resultados
5.8.2 Asegurar que por cada proceso exista las bases de datos correspondientes debidamente identificadas. | lun 26/8/24 | mar 24/9/25 | 2025-09-25 | Si | Bitácora de cambios de BDD unificada |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\5.8_Final_archiv_dato\5.8.2_Aseg_base_datos | Recopilacion_esc_KC_2306
5.8.3 Verificar la aplicación de los procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial. | mar 24/9/24 | mar 24/9/25 | 2025-09-25 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Informe de la fase |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | Si | Informe de la Fase |  |  | Finalizado | Firma Digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\5_Proc\Inf_Proces | AS-004-Inf_Fas_Procesam_CSTNRH_2019 y 2023-2DOT-2025
6. Análisis | lun 26/8/24 | vie 29/11/25 | 2025-11-28 |  |  | M
6.1 Preparar resultados | lun 7/10/24 | lun 7/10/25 | 2025-10-08
6.1.1 Generar resultados preliminares. | lun 7/10/24 | lun 7/10/25 | 2025-10-08 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.8.1 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.1_Prep_resultad\6.1.1_Gener_resultad | Nota_explic_6.1.1
6.1.2 Generar medidas de calidad. | lun 7/10/24 | lun 7/10/25 | 2025-10-08 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6.2 Validar los resultados | lun 7/10/24 | lun 14/10/25 | 2025-10-15
6.2.1 Comparar los resultados con ciclos anteriores. | mar 8/10/24 | mar 8/10/25 | 2025-10-09 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.2.4 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.2_Valid_resultad\6.2.1_Compar_resultad | Nota_explic_6.2.1
6.2.2 Comprobar que los resultados se encuentren alineados a los objetivos de la operación estadística. | mar 8/10/24 | mar 8/10/25 | 2025-10-09 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.2.4 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.2_Valid_resultad\6.2.2_Compar_objetiv | Nota_explic_6.2.2
6.2.3 Realizar análisis de tendencias, series de tiempo (cuando aplique). | mar 8/10/24 | mar 8/10/25 | 2025-10-09 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.2.4 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.2_Valid_resultad\6.2.3_Analis_tendenc | Nota_explic_6.2.3
6.2.4 Validar los resultados con información de coyuntura que pueda explicarlos. | lun 7/10/24 | lun 14/10/25 | 2025-10-15 | Si | Informe de análisis de resultados / Archivos de análisis y validaciones de la OE / Base de datos para publicación (si aplica). |  | Revisar el documento, estructura y afinarlo de acuerdo a actividades de validación propias (validadores Kevin).Incluir actividad 6.3.3 - 6.5.1 y 6.5.2/no incluir mejoras metodológicas porque se incluye en el informe de evaluación) | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.2_Valid_resultad\6.2.4_Valid_resultad | Analisis
6.3 Interpretar y explicar los resultados | mar 15/10/24 | jue 7/11/25 | 2025-11-10
6.3.1 Interpretar resultados. | mar 15/10/24 | mar 15/10/25 | 2025-10-16 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.3.4 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.1_Interpr_resultad | Nota_explic_6.3.1
6.3.2 Analizar el contexto de la operación estadística y revisar fenómenos que influyen en los resultados obtenidos. | mar 15/10/24 | mar 15/10/25 | 2025-10-16 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.3.4. |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.2_Analiz_context_OE | Nota_explic_6.3.2
6.3.3 Verificar que los resultados se encuentren alineados a los objetivos de la operación estadística. | mar 15/10/24 | mar 15/10/25 | 2025-10-16 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.2.4 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.3_Ver_alinea_objetiv | Nota_explic_6.3.3
6.3.4 Explicar resultados con base al entorno y la coyuntura en los que se desarrolla el tema objeto de estudio. | jue 31/10/24 | jue 7/11/25 | 2025-11-10 | Si | Productos mínimos de la OE. Boletín técnico u otro similar. |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.3_Interp_result\6.3.4_Explicar_resultad | Varias carpetas de productos mínimos
6.4 Aplicar control de difusión | lun 26/8/24 | jue 7/11/25 | 2025-11-10
6.4.1 Controlar el riesgo de identificación de individuos en la base de datos y tabulados a difundirse. | jue 7/11/24 | jue 7/11/25 | 2025-11-10 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
6.4.2 Verificar que los productos como bases de datos y tabulados se encuentren anonimizados. | jue 7/11/24 | jue 7/11/25 | 2025-11-10 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.4.3 |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
6.4.3 Asegurar que los metadatos no infrinjan con la normativa de protección de datos personales. | lun 26/8/24 | vie 6/9/25 | 2025-09-09 | Si | Informe de confidencialidad de datos y anonimización. |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos | vie 8/11/24 | vie 29/11/25 | 2025-12-02
6.5.1 Complementar revisiones de consistencia en los resultados y coherencia de los productos, en caso de ser necesario. | vie 8/11/24 | lun 11/11/25 | 2025-11-11 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.2.4 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.5_Finaliz_result\6.5.1_Complem_revisio | Nota_explic_6.5.1
6.5.2 Generar documentos internos de apoyo y de respaldo. | vie 8/11/24 | lun 11/11/25 | 2025-11-11 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.2.4 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.5_Finaliz_result\6.5.2_Gen_docum_intern | Nota_explic_6.5.2
6.5.3 Determinar niveles de liberación de la información. | vie 8/11/24 | lun 11/11/25 | 2025-11-11 | Si | Notas explicativas en productos mínimos, documento unificado con la actividad 6.5.4 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.5_Finaliz_result\6.5.3_Det_liberac_inform | Nota_explic_6.5.3
6.5.4 Revisar y aprobar los productos estadísticos. | mar 12/11/24 | vie 29/11/25 | 2025-11-28 | Si | Carpetas de productos mínimos (DIREJ, CGTPE, DECON) / Correos de aprobación de los productos en el RIBD. |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\6_Anali\6.5_Finaliz_result\6.5.4_Aprob_produ_estad | Varias carpetas de productos mínimos
Informe de la fase |  | 2025-11-29 | 2025-11-29 | Si | Informe de la Fase | Kevin |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSS_2022_24\6_Anali\Inf_Analis | Inf_Fase_Analisis_CSS_2024
7. Difusión | vie 8/11/24 | mié 18/12/25 | 2025-12-19 |  |  | M
7.1 Publicar productos estadísticos | vie 8/11/24 | mié 20/11/25 | 2025-11-21
7.1.1 Verificar que los formatos de productos estadísticos se encuentren acorde a lo establecido. | vie 8/11/24 | mié 20/11/25 | 2025-11-21 | Si | Correos electrónicos de revisiones de la página web. |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\7_Difu\7.1_Public_product\7.1.1_Verif_format | RE Interfaz para publicación de Cuentas Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares - 2023
7.1.2 Cargar los productos estadísticos en los medios de difusión. | vie 8/11/24 | mié 20/11/25 | 2025-11-21 | Si | Verificables de carga de archivos al repositorio. |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\7_Difu\7.1_Public_product\7.1.2_Carga_prod | Varios correos
7.1.3 Poner a disposición de los usuarios aplicativos, visualizadores y sistemas de consulta. | vie 8/11/24 | mié 20/11/25 | 2025-11-21 | Si | Memorandos de solicitud de difusión y aprobación. |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\7_Difu\7.1_Public_product\7.1.3_Disp_visualiz | INEC-CGTPE-DECON-2025-0609-M INEC-DICOS-2025-0335-M
7.2 Generar productos de difusión. | jue 21/11/24 | mié 18/12/25 | 2025-12-19
7.2.1 Generar productos de difusión. | jue 21/11/24 | jue 21/11/25 | 2025-11-24 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 7.2.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\7_Difu\7.2_Gener_product\7.2.1_Gener_prod_dif | Nota_explic_7.2.1
7.2.2 Revisar y aprobar los contenidos de los productos de difusión. | jue 21/11/24 | mié 18/12/25 | 2025-12-19 | Si | Verificables de socialización de los resultados publicados de la OE (Instagram, Facebook, Twitter). |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\7_Difu\7.2_Gener_product\7.2.2_Revis_prod_dif | Socialización de resultados 11-09-25- Monitoreo de Medios - INEC
7.3 Gestionar la comunicación de productos estadísticos y de difusión | jue 21/11/24 | mié 18/12/25 | 2025-12-19
7.3.1 Informar a usuarios especializados sobre la disponibilidad de la información. | jue 21/11/24 | mié 18/12/25 | 2025-12-19 | Si | Verificables de socialización de los resultados publicados de la OE a usuarios externos |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\7_Difu\7.3_Gesti_prod_difu\7.3.1_Inform_usuar | RV Monitoreo de Noticias 11 de septiembre de 2025
7.3.2 Comunicar a los usuarios sobre cambios o actualizaciones metodológicas en la producción estadística. | mié 18/12/24 | mié 18/12/25 | 2025-12-19 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
7.3.3 Gestionar la comunicación y documentar errores en productos difundidos (en caso de aplicar). | jue 21/11/24 | jue 21/11/25 | 2025-11-24 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
7.4 Promover los productos de la operación estadística | vie 22/11/24 | lun 25/11/25 | 2025-11-26
7.4.1 Gestionar actividad en redes sociales. | vie 22/11/24 | vie 22/11/25 | 2025-11-25 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 7.2.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\7_Difu\7.4_Promoc_product\7.4.1_Redes_social | Nota_explic_7.4.1
7.4.2 Gestionar la entrega de publicaciones físicas. | vie 22/11/24 | vie 22/11/25 | 2025-11-25 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
7.4.3 Ejecutar las demás estrategias de comunicación para promoción de la cultura estadística. | lun 25/11/24 | lun 25/11/25 | 2025-11-26 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 7.3.1 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\7_Difu\7.4_Promoc_product\7.4.3_Ejec_estr_comun | Nota_explic_7.4.3
7.4.4 Mantener medios de difusión activos. | lun 25/11/24 | lun 25/11/25 | 2025-11-26 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 7.3.1 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\7_Difu\7.4_Promoc_product\7.4.4_Mant_med_activo | Nota_explic_7.4.4
7.5 Administrar el soporte al usuario | jue 21/11/24 | mié 18/12/25 | 2025-12-19
7.5.1 Registrar y responder requerimientos de los usuarios. | jue 21/11/24 | mié 18/12/25 | 2025-12-19 | Si | Verificables de respuestas a las solicitudes de información de la OE. |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\7_Difu\7.5_Soport_usuario\7.5.1_Respond_requerim | Nota
7.5.2 Evaluar la satisfacción del usuario. | jue 21/11/24 | mié 18/12/25 | 2025-12-19 | N/A | Informe de evaluación de encuesta de satisfacción de usuarios. |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
Informe de la fase |  | 2025-12-18 | 2025-12-09 | Si | Informe de la Fase |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSS_2022_24\7_Difu\Informe_Fase | Inform_Difusion_CSS
8. Evaluación | jue 21/11/24 | vie 20/12/25 | 2025-12-23 |  |  | M,A
8.1 Reunir insumos para la evaluación | jue 21/11/24 | mar 3/12/25 | 2025-12-04
8.1.1 Recopilar la opinión de los usuarios. | jue 21/11/24 | jue 21/11/25 | 2025-11-24 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 7.5.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\8_Eval\8.1_Reunir_insum\8.1.1_Recop_opinion | Nota_explic_8.1.1
8.1.2 Recopilar las principales novedades del proceso de producción, identificadas por el equipo de trabajo. | vie 22/11/24 | mar 3/12/25 | 2025-12-04 | Si | Recopilar actas y otros insumos generados por el equipo. |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\8_Eval\8.1_Reunir_insum\8.1.2_Recop_novedad | DECON_CSTNRH2025-03
8.1.3 Recopilar documentación y metadatos del MPE. | mar 3/12/24 | mar 3/12/25 | 2025-12-04 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
8.1.4 Recopilar evidencia de los resultados de los métodos de evaluación del Marco de Aseguramiento de la Calidad. | mar 3/12/24 | mar 3/12/25 | 2025-12-04 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A
8.2 Evaluar los productos y los procesos de producción | mié 4/12/24 | jue 19/12/25 | 2025-12-22
8.2.1 Aplicar la metodología de evaluación a seguir. | mié 4/12/24 | mié 4/12/25 | 2025-12-05 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 8.2.5 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\8_Eval\8.2_Eval_product\8.2.1_Apli_metod_evalua | Nota_explic_8.2.1
8.2.2 Identificar oportunidades de mejora en fases y procesos del MPE. | mié 4/12/24 | mié 4/12/25 | 2025-12-05 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 8.2.5 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\8_Eval\8.2_Eval_product\8.2.2_Ident_mejora_MPE | Nota_explic_8.2.2
8.2.3 Identificar oportunidades de mejora en los procesos administrativos. | mié 4/12/24 | mié 4/12/25 | 2025-12-05 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 8.2.5 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\8_Eval\8.2_Eval_product\8.2.2_Ident_mejora_MPE | Nota_explic_8.2.3
8.2.4 Identificar oportunidades de mejora en los productos difundidos. | mié 4/12/24 | mié 4/12/25 | 2025-12-05 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 8.2.5 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\8_Eval\8.2_Eval_product\8.2.4_Ident_mejor_produ | Nota_explic_8.2.4
8.2.5 Elaborar informe de evaluación. | mié 4/12/24 | jue 19/12/25 | 2025-12-22 | Si | Informe de evaluación de la OE. | TODOS | (incluir metodología, instrumentos para el seguimiento y cumplimientos del plan de acción) | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\8_Eval\8.2_Eval_product\8.2.5_Elab_inform_evalu | Inform_evalu_CSTNRH_2019-2023
8.3 Acordar un plan de acción | vie 20/12/24 | vie 20/12/25 | 2025-12-23
8.3.1 Elaborar plan de acción, que incluya responsables, productos a elaborar, fechas de implementación. | vie 20/12/24 | vie 20/12/25 | 2025-12-23 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 8.2.5 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\8_Eval\8.3_Acord_plan_acci\8.3.1_Elab_plan_acci | Nota_explic_8.3.1
8.3.2 Definir metodología e instrumentos para seguimiento y cumplimiento del plan de acción. | vie 20/12/24 | vie 20/12/25 | 2025-12-23 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 8.2.5 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\8_Eval\8.3_Acord_plan_acci\8.3.2_Metod_plan_acci | Nota_explic_8.3.2
8.3.3 Ejecutar el seguimiento del plan de acción. | vie 20/12/24 | vie 20/12/25 | 2025-12-23 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 8.2.5 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\8_Eval\8.3_Acord_plan_acci\8.3.3_Ejecu_plan_acci | Nota_explic_8.3.3
9. Macroproceso de aseguramiento de la calidad | vie 20/12/24 | mar 31/12/25 | 2025-12-31 |  |  | M
9.1.1 Identificar controles de calidad a partir de procesos críticos. | vie 20/12/24 | vie 20/12/25 | 2025-12-23 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 9.1.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\9_Asegur_calid\9.1.1_Iden_contr_calid | Nota_explic_9.1.1
9.1.2 Establecer indicadores de acuerdo al MPE. | lun 23/12/24 | vie 27/12/25 | 2025-12-29 | Si | Documento que identifique los controles de calidad en todo el proceso de producción. |  | Definir 3 procesos de calidad: indicador bd recolectadas y procesadas, bases intermedias procesadas y homologadas | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\9_Asegur_calid\9.1.2_Establ_indic_MPE | Metodol_Indic_CSTNRH
9.1.3 Monitorear indicadores de calidad. | lun 30/12/24 | lun 30/12/25 | 2025-12-30 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 9.1.4 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\9_Asegur_calid\9.1.3_Monit_indic_calid | Nota_explic_9.1.3
9.1.4 Elaborar reporte del estado de los indicadores de calidad. | lun 30/12/24 | mar 31/12/25 | 2025-12-31 | Si | Informe final de indicadores de calidad |  | Resultados del 9.1.2 | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\9_Asegur_calid\9.1.4_Repor_indic_calid | BD_Procesad
9.1.5 Participar en los métodos de evaluación del Marco Aseguramiento de la Calidad. | vie 27/12/24 | vie 27/12/25 | 2025-12-29 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
9.1.6 Implementar las recomendaciones resultantes de los métodos de evaluación del marco aseguramiento de la calidad. | vie 27/12/24 | vie 27/12/25 | 2025-12-29 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A
10. Macroproceso de gestión de archivo | lun 30/12/24 | mar 31/12/25 | 2025-12-31 |  |  | M
10.1.1 Generar, establecer o actualizar el procedimiento para el acceso, gestión y archivo de la documentación de la operación estadística. | lun 30/12/24 | mar 31/12/25 | 2025-12-31 | Si | Manual de documentación de la unidad GASIN / Manual de metadatos / Manual MPE. |  |  | Finalizado | N/A |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\10_Gest_archiv\10.1_Document_proces\10.1.1_Procedi_document | 1_Norm_document MPE_v2.0
10.1.2 Recopilar documentación que respalde la ejecución del MPE. | lun 30/12/24 | mar 31/12/25 | 2025-12-31 | Si | Matriz de seguimiento a la documentación según MPE/ Informes de seguimiento./ Metadatos OE |  |  | Finalizado | Firma digital |  | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\10_Gest_archiv\10.1_Document_proces\10.1.2_Recop_document | 1_Infor_Seg_Docum_CSS2024
10.1.3 Organizar y archivar la documentación, de acuerdo con el MPE. | lun 30/12/24 | lun 30/12/25 | 2025-12-30 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 10.1.2 |  |  | Finalizado | N/A | Nota Explicativa | R:\CGTPE\DECON\AS\CS_MPE_2025\CSTNRH_2018_24\10_Gest_archiv\10.1_Document_proces\10.1.3_Archiv_document | Nota_explic_10.1.3
Note on I58: INEC Paulina Roman: Se obtuvo un gran avance
Note on K76: INEC Paulina Roman: se alinea a las bases recolectadas
Note on F110: INEC Paulina Roman: Modificado del cronograma original
Note on F116: INEC Paulina Roman: Modificado del cronograma original
Note on F200: INEC Paulina Roman: Deberiamos poner los correos de Lis de revisiones y esto mas abajo despues de cargar los productos en el RIB
Note on F207: INEC Paulina Roman: oficios

## Avance
Matriz resumen de seguimiento a los productos priorizados MPE
Fases MPE | Planificados | Elaborados | % avance
Planificación | 18 | 18 | 100%
Diseño | 35 | 35 | 100%
Construcción | 29 | 25 | 86.21%
Recolección | 13 | 10 | 76.92% | Nota: No se considera solo los N/A. Si se considera notas explicativas
Procesamiento | 20 | 20 | 100%
Análisis | 16 | 14 | 87.5%
Difusión | 11 | 11 | 100%
Evaluación | 10 | 10 | 100%
Aseguramiento de la Calidad | 4 | 4 | 100%
Archivo | 3 | 3 | 100%
Total | 159 | 150 | 94.34% | 9
Descripción | % avance
Elaborados | 94.34%
Pendientes | 5.66%
Total | 100%

## Eval_mejoras
Productos Planificados | Planificado | Realizado
Documento metodológico de las Cuentas Satélite de Salud 2024 | 1 | 1
Documento de evolución histórica de las Cuentas Satélite de Salud 2024 | 1 | 1
Presentación de los principales resultados de las Cuentas Satélite de Salud 2024 | 1 | 1
Boletín técnico de las Cuentas Satélite de Salud 2024 | 1 | 1
Cuadro resumen de las Cuentas Satélite de Salud 2024 | 1 | 1
Tabulados de las CSS 2024 | 1 | 1
Glosario de términos de las Cuentas Satélite de Salud 2024 | 1 | 1
Fichas metodológicas de indicadores de las Cuentas Satélite de Salud 2024 | 1 | 1
Visualizador de resultados de las Cuentas Satélite de Salud 2024 | 1 | 1
Mejoras en productos | Planificado | Realizado
Generar un cálculo del indicador del gasto de bolsillo de análisis homologado a otros países (para análisis interno) | 1 | 1
Generación de tablas de erogaciones en las cuales se desagregará la información disponible del sector de Gobiernos Locales (Municipios). | 1 | 1
Revisión de la medición del consumo intermedio en las tablas de financiamiento y erogaciones (insumos médicos) | 1 | 0
Mejoras en procesos | Planificado | Realizado
Creación de validadores de resultados de bases de síntesis (tabulados) | 1 | 1
Diagramar sobre las bases de datos o tablas auxiliares para identificar los insumos y construcción de las bases de síntesis. | 1 | 1
Generar ciertos documentos técnicos en el programa R, con la aplicación Quarto, MarkDown | 1 | 0.5

## Abril (hidden)
Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Fecha Fin | Aplica OE | Nombre Verificable OE | Responsable | Estado | Observaciones
3.2 Reutilizar, actualizar o construir componentes del procesamiento y análisis | jue 1/2/24 | mié 10/4/25 | 2025-04-17
3.2.2 Desarrollar, actualizar o reutilizar la sintaxis de transformación, validación, consistencia del registro administrativo. | mié 20/3/24 | vie 22/3/25 | 2025-04-03 | Si | Scripts de la base de datos unificada, síntesis y tabulados. | Paulina | Finalizado | Se actualizó el script de la base de datos unificada de las CSS | Documentos N/A | 2 |  | contar todo | 23
3.2.3 Desarrollar, actualizar o reutilizar indicadores de calidad y control de cobertura geográfica de la base de datos. | lun 25/3/24 | mié 27/3/25 | 2025-04-08 | Si | Metodología para el control de cobertura de las bases de datos. | Paulina | Finalizado |  | Documentos planificados | 21 |  |  | 0
3.2.4 Construir, actualizar o reutilizar la documentación para el uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas para el procesamiento. | jue 28/3/24 | jue 28/3/25 | 2025-04-09 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.3.4 (documento metodológico, sección herramientas tecnológicas) |  | Finalizado |  |  |  | Puntaje
3.2.5 Imprimir o digitalizar material de apoyo cartas de presentación o sensibilización. | mié 27/3/24 | mié 27/3/25 | 2025-04-08 | N/A | N/A |  | N/A |  | Documentos cumplidos | 20 | 20
3.2.6 Desarrollar, actualizar o reutilizar herramientas y medios tecnológicos que soporten la transferencia e interoperabilidad de datos y metadatos provenientes de registros administrativos. | mié 27/3/24 | mié 27/3/25 | 2025-04-08 | N/A | N/A |  | N/A |  | Documentos en proceso | 1 | 0.5
3.2.7 Desarrollar, actualizar o reutilizar los mecanismos para el análisis estadístico: revisar y validar los resultados y mecanismos necesarios para la generación de cuadros de resultados (tabulados). | jue 1/2/24 | jue 4/4/25 | 2025-04-11 | Si | Documento de validación de tabulados /Validadores de tabulados en R o Phynton | Kevin | Finalizado |  | Documentos pendientes | 0
3.2.8 Construir, actualizar o reutilizar planes de seguridad, respaldo y restauración de la información para evitar la pérdida, modificación o alteración de la información. | vie 5/4/24 | mar 9/4/25 | 2025-04-16 | Si | Informe de estrategias para evitar la pérdida, modificación o alteración de la información. | Kevin | Finalizado |  | Actividades N/A | 2
3.2.9 Construir, actualizar o reutilizar procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial. | mié 10/4/24 | mié 10/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.5 |  | Finalizado | Nota Explicativa
3.3 Reutilizar, actualizar o construir los componentes de difusión | mar 13/2/24 | jue 11/4/25 | 2025-04-18 | [5 empty] | Indicador | 97.62%
3.3.1 Construir, actualizar o reutilizar componentes de difusión: como productos, herramientas y/o medios. | jue 11/4/24 | jue 11/4/25 | 2025-04-18 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.3 |  | Finalizado | Nota Explicativa
3.3.2 Construir, actualizar o reutilizar los servicios de consulta. | jue 11/4/24 | jue 11/4/25 | 2025-04-18 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.3 |  | Finalizado | Nota Explicativa
3.5.4 Identificar los ajustes a realizar en los sistemas o flujos de información. | vie 1/3/24 | jue 28/3/25 | 2025-04-29 | Si | Documento finalizado Mapeo y flujo de información de Bases de Datos intermedias, Tablas Auxiliares y BDD de Síntesis |  | En proceso | Se encuentra en actual actualización debido a la carga de información en el punto 2.4.2
3.5.6 Definir escenarios de prueba para el proceso (normales, alternativos y de excepción). | jue 28/3/24 | jue 28/3/25 | 2025-04-29 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.6.1 |  | Finalizado | Nota Explicativa
4.2.2 Iniciar la recolección | mar 5/3/24 | lun 15/4/25 | 2025-04-16 | Si | Matriz de estrategias de recolección / Oficios y correos de solicitud de información enviados. |  | Finalizado | En constante actualización
5.1 Compilar y/o revisar los datos | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17
5.1.1 Compilar los datos. | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  | Finalizado | Nota Explicativa
5.1.2 Revisar los datos obtenidos de la recolección o recopilación. | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  | Finalizado | Nota Explicativa
5.2 Integrar los archivos de datos | mar 16/4/24 | vie 24/5/25 | 2025-04-17
5.2.1 Integrar los archivos de datos. | mar 16/4/24 | vie 24/5/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  | Finalizado | Nota Explicativa
5.3 Clasificar y codificar | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17
5.3.1 Clasificar y codificar los datos. | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  | Finalizado | Nota Explicativa
5.4 Validar los datos | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17
5.4.1 Verificar la cobertura geográfica. | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  | Finalizado | Nota Explicativa
5.4.2 Verificar la geocodificación. | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  | Finalizado | Nota Explicativa
5.4.3 Calcular la no respuesta de la información obtenida para cada una de las variables definidas. | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  | Finalizado | Nota Explicativa
5.4.4 Identificar posibles o potenciales inconsistencias, errores o discrepancias. (Valores atípicos, duplicados, faltantes. Aplicar reglas de validación). | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.7.2 |  | Finalizado | Nota Explicativa
5.4.5 Validar con registros administrativos de otras temáticas, en caso de tener acceso a otras fuentes. | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  | Finalizado | Nota Explicativa
5.4.6 Validar con otros registros administrativos, cuando sea posible. | mar 16/4/24 | mar 16/4/25 | 2025-04-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 5.5.2 |  | Finalizado | Nota Explicativa
Note on F15: INEC Paulina Roman: Modificado del cronograma original

## Febrer (hidden)
Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Aplica OE | Nombre Verificable OE | Responsable | Estado | Observaciones
2.1 Diseñar los productos | jue 1/2/24 | lun 12/2/25
2.1.1 Diseñar los resultados estadísticos a difundirse. | jue 1/2/24 | vie 9/2/25 | Si | Formatos de los productos mínimos | Kevin | Finalizado
2.1.2 Diseñar los productos, herramientas y/o medios de difusión. | lun 12/2/24 | lun 12/2/25 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.3 |  | Finalizado
2.1.3 Diseñar o definir los servicios de atención a usuarios. | lun 12/2/24 | lun 12/2/25 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.3 |  | Finalizado
2.1.4 Diseñar la estrategia de comunicación. | lun 12/2/24 | lun 12/2/25 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.3 |  | Finalizado |  | Documentos N/A | 4 |  | contar todo | 29
2.1.5 Diseñar la herramienta y los lineamientos para la evaluación de satisfacción de usuarios. | lun 12/2/24 | lun 12/2/25 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.4 |  | Finalizado |  | Documentos planificados | 25 |  |  | 0
2.1.6 Diseñar o establecer lineamientos para la gestión y comunicación de errores. | lun 12/2/24 | lun 12/2/25 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.6 |  | Finalizado |  |  |  | Puntaje
2.1.7 Identificar y diseñar procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial. | lun 12/2/24 | lun 12/2/25 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.5 |  | Finalizado |  | Documentos cumplidos | 25 | 25
2.2 Diseñar la descripción de variables | vie 26/1/24 | mar 13/2/25 | [5 empty] | Documentos en proceso | 0
2.2.3 Identificar las clasificaciones y nomenclaturas necesarias para caracterizar las variables. | mié 31/1/24 | mar 13/2/25 | Si | Archivo de delimitación del campo de acción de la OE. |  | Finalizado |  | Documentos pendientes | 0
2.2.4 Identificar y/o definir indicadores y contenido de los tabulados. | mié 31/1/24 | mié 7/2/25 | Si | Documento de propuesta de nuevos indicadores /Plan de tabulados. | Kevin | Finalizado |  | Actividades N/A | 4
2.3 Diseñar la recolección o recopilación | mié 7/2/24 | mié 14/2/25 | [5 empty] | Total | 29
2.3.1 Diseñar procesos de actualización cartográfica, enlistamiento u otros. | mié 7/2/24 | mié 7/2/25 | N/A | N/A |  | N/A
2.3.2 Determinar los métodos para la recolección. | jue 8/2/24 | jue 8/2/25 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.1.1 |  | Finalizado |  | Indicador | 100%
2.3.3 Identificar y diseñar procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial. | jue 8/2/24 | jue 8/2/25 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.5 |  | Finalizado
2.3.4 Diseñar el plan de recolección o recopilación. | jue 8/2/24 | jue 8/2/25 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.1.1 |  | Finalizado
2.3.5 Diseñar el instrumento de recolección o recopilación. | jue 8/2/24 | vie 9/2/25 | Si | Módulo encuesta ENESEM | Paulina | Finalizado
2.3.6 Diseñar manuales de recolección o recopilación y material de apoyo. | jue 8/2/24 | vie 9/2/25 | Si | Módulo encuesta ENESEM | Paulina | Finalizado
2.3.7 Diseñar convenios, cartas de presentación y/u otros documentos para los informantes o fuentes de información. | lun 12/2/24 | lun 12/2/25 | Si | Formatos de fichas de requerimientos y convenio/Formato oficio correo de solicitud | Paulina | Finalizado
2.3.8 Diseñar el plan de capacitación y evaluación del personal para la recolección. | mar 13/2/24 | mar 13/2/25 | Si | Formato de ficha de capacitación interna y externa | Paulina | Finalizado
2.3.9 Diseñar la evaluación a la capacitación de la recolección. | mar 13/2/24 | mar 13/2/25 | N/A | N/A |  | N/A
2.3.10 Diseñar acciones de sensibilización al informante para la recolección. | mar 13/2/24 | mar 13/2/25 | N/A | N/A |  | N/A
2.3.11 Determinar infraestructura tecnológica para la recolección o recopilación. | mié 14/2/24 | mié 14/2/25 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.1.1 |  | Finalizado
2.3.12 Identificar y diseñar procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial. | mié 14/2/24 | mié 14/2/25 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.5 |  | Finalizado
2.4.1 Identificar y/o determinar las herramientas tecnológicas para el procesamiento. | jue 15/2/24 | jue 15/2/25 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.3.4 (documento metodológico) |  | Finalizado
3.1.1 Construir, actualizar o reutilizar el plan de recolección o recopilación. | jue 8/2/24 | mié 21/2/25 | Si | Plan de recolección. | Paulina | Finalizado
3.1.2 Construir, actualizar o reutilizar los instrumentos de recolección o recopilación. | mié 21/2/24 | mié 21/2/25 | N/A | N/A |  | N/A
3.3.3 Construir, actualizar o reutilizar estrategias de comunicación. | mar 13/2/24 | vie 16/2/25 | Si | Documento del plan de comunicación. | Kevin | Finalizado
3.3.4 Construir, actualizar o reutilizar los lineamientos y herramientas para la evaluación de la satisfacción a usuarios. | lun 19/2/24 | mié 21/2/25 | Si | Documento de los pasos de aplicación de la encuesta / Formato de encuestas a usuarios de información. | Paulina | Finalizado
3.3.5 Construir, actualizar o reutilizar procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial. | jue 22/2/24 | mar 27/2/25 | Si | Manual de confidencialidad de datos y anonimización | Kevin | Finalizado
4.1.4 Distribuir los materiales y asegurar que los insumos se encuentren disponibles (credenciales, chalecos, gorras al personal de recolección). | jue 22/2/24 | lun 26/2/25 | Si | Email de entrega del plan de recolección | Paulina | Finalizado
4.2.1 Aplicar los procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial. | mié 28/2/24 | mié 28/2/25 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.3.5 | Paulina | Finalizado

## Marzo (hidden)
Nombre de tarea | Comienzo | Fin | Fecha Fin | Aplica OE | Nombre Verificable OE | Responsable | Estado | Observaciones
2. Diseño | vie 26/1/24 | mar 12/3/25 | 2025-03-24 |  |  | K,P
2.4 Diseñar el procesamiento y análisis | jue 15/2/24 | mar 5/3/25 | 2025-03-17
2.4.2 Generar las especificaciones necesarias para la definición de la estructura, integración, compilación, almacenamiento y protección de las bases de datos. | vie 16/2/24 | jue 29/2/25 | 2025-03-17 | Si | Diagramar el mapeo de bases de datos procesamiento e integración | Paulina | En proceso | La diagramación de BD es un proceso continuo de mejora
2.4.3 Diseñar las especificaciones para la crítica, digitación, codificación, clasificación, validación, edición, imputación, factores de expansión, ajustes de cobertura y respuesta, para el desarrollo de los aplicativos informáticos. | vie 16/2/24 | mar 27/2/25 | 2025-03-10 | Si | Malla de validación. | Paulina | Finalizado |  | Documentos N/A | 7 |  | contar todo | 30
2.4.4 Establecer estrategias y metodologías para transformas un registro administrativo en registro estadístico (OE basada en registros administrativos). | mar 27/2/24 | mar 27/2/25 | 2025-03-10 | N/A | N/A | Paulina | N/A |  | Documentos planificados | 23 |  |  | 0
2.4.5 Diseñar indicadores de calidad y control de cobertura geográfica de las bases de datos. | mié 28/2/24 | mié 28/2/25 | 2025-03-11 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.2.3 | Paulina | Finalizado | Nota Explicativa |  |  | Puntaje
2.4.6 Definir y especificar criterios metodológicos y procedimientos para revisar y validar los resultados. | jue 29/2/24 | jue 29/2/25 | 2025-03-12 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.2.1 | Paulina | Finalizado | Nota Explicativa | Documentos cumplidos | 22 | 22
2.4.7 Definir y especificar los métodos o las técnicas de análisis de la información (análisis de contexto, coherencia, consistencia, indicadores de calidad, series de tiempo, análisis estadístico, entro otros). | vie 1/3/24 | vie 1/3/25 | 2025-03-13 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 6.3.4 (documento metodológico, sección análisis de resultados) | Paulina | Finalizado | Nota Explicativa | Documentos en proceso | 1 | 0.5
2.4.8 Establecer la metodología o técnicas para la anonimización de los microdatos que se publicarán. | lun 4/3/24 | lun 4/3/25 | 2025-03-14 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.2.9 | Paulina | Finalizado | Nota Explicativa | Documentos pendientes | 0
2.4.9 Establecer estrategias para evitar la pérdida, modificación o alteración de la información. | mar 5/3/24 | mar 5/3/25 | 2025-03-17 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.2.8 | Paulina | Finalizado | Nota Explicativa | Actividades N/A | 7
2.5 Diseñar el sistema de producción y flujo de trabajo | mié 6/3/24 | mar 12/3/25 | 2025-03-24 | [5 empty] | Total | 30
2.5.1 Identificar las fases, procesos y actividades del modelo de producción estadística. | mié 6/3/24 | mié 6/3/25 | 2025-03-18 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.5.6 | Kevin | Finalizado | Nota Explicativa
2.5.2 Establecer las interrelaciones entre las fases y procesos. | jue 7/3/24 | jue 7/3/25 | 2025-03-19 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.5.6 | Kevin | Finalizado | Nota Explicativa | Indicador | 97.83%
2.5.3 Diseñar la estructura, roles y actividades operativas. | jue 7/3/24 | jue 7/3/25 | 2025-03-19 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.5.6 | Kevin | Finalizado | Nota Explicativa
2.5.4 Establecer los equipos de trabajo responsables de cada una de las fases y procesos. | jue 7/3/24 | jue 7/3/25 | 2025-03-19 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.5.6 | Kevin | Finalizado | Nota Explicativa
2.5.5 Determinar insumos y productos intermedios y finales que se van a generar. | jue 7/3/24 | jue 7/3/25 | 2025-03-19 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 2.5.6 | Kevin | Finalizado | Nota Explicativa
2.5.6 Identificar fases y procesos críticos y plantear planes de mitigación. | vie 8/3/24 | mar 12/3/25 | 2025-03-24 | Si | Informe de diseño de estructura de roles y actividades operativas. | Kevin | Finalizado
Informe de la fase |  | 2025-03-12 | 2025-03-24 | Si | Informe de la Fase | Paulina | Finalizado | N/A
3.1 Reutilizar, actualizar o construir los instrumentos de recopilación | jue 8/2/24 | jue 7/3/25 | 2025-03-10
3.1.3 Elaborar, actualizar o reutilizar manuales de recolección o recopilación y material de apoyo. | jue 22/2/24 | lun 4/3/25 | 2025-03-05 | Si | Matriz de seguimiento de recolección. | Paulina | Finalizado | La matriz puede tener cambios dentro de la fase de recolección
3.1.4 Construir, actualizar o reutilizar convenios, acuerdos y/u otros documentos para las fuentes de información. | mar 5/3/24 | mar 5/3/25 | 2025-03-06 | Si | Requerimientos de información a DIRAD / Convenios interinstitucionales. | Paulina | Finalizado | Hay que actualizar en el proceso
3.1.5 Construir, actualizar o reutilizar acciones el plan de capacitación y evaluación para el personal de la recolección. | mié 6/3/24 | mié 6/3/25 | 2025-03-07 | Si | Ficha de capacitación interna. | Paulina | Finalizado | Se realizó la presentación del módulo de ENESEM en programa genially
3.1.6 Construir, actualizar o reutilizar acciones de sensibilización al informante para la recolección. | mié 6/3/24 | mié 6/3/25 | 2025-03-07 | N/A | N/A | Paulina | N/A
3.1.7 Desarrollar, actualizar o reutilizar los módulos del sistema informático para la recolección o recopilación con las características de seguridad necesarias. | mié 6/3/24 | mié 6/3/25 | 2025-03-07 | N/A | N/A | Paulina | N/A
3.1.8 Desarrollar, actualizar o reutilizar procedimientos que rigen el control, tratamiento y protección de la información confidencial. | jue 7/3/24 | jue 7/3/25 | 2025-03-10 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.2.9 | Paulina | Finalizado | Nota Explicativa
3.2.1 Construir, actualizar o reutilizar los instrumentos de crítica, digitación, codificación, clasificación, validación, edición, imputación, factores de expansión, ajustes de cobertura y respuesta y tratamiento de errores. | mié 13/3/24 | mar 19/3/25 | 2025-03-31 | Si | Scripts de bases intermedias. | Kevin | Finalizado | Se coloca la actualización de scripts hecha este año
3.3.6 Construir, actualizar o reutilizar los lineamientos para la gestión y comunicación de errores. | mié 28/2/24 | jue 29/2/25 | 2025-03-03 | Si | Política para la corrección y comunicación de errores de los productos publicado por el INEC. | Kevin | Finalizado | Politica INEC
3.4 Configurar flujos de trabajo | vie 1/3/24 | lun 4/3/25 | 2025-03-05
3.4.1 Diagramar fases y procesos por niveles en función del MPE. | vie 1/3/24 | vie 1/3/25 | 2025-03-04 | Si | Nota explicativa, documento unificado con la actividad 3.4.1 | Kevin | Finalizado | Nota Explicativa
3.4.2 Caracterizar los procesos: insumos, productos intermedios, productos finales y responsables. | vie 1/3/24 | lun 4/3/25 | 2025-03-05 | Si | Manual de procesos de la OE. | Kevin | Finalizado
3.5.1 Construir planes para la prueba de los sistemas tecnológicos y flujos de información. | lun 4/3/24 | lun 4/3/25 | 2025-03-05 | N/A | N/A | Kevin | N/A
3.5.2 Definir escenarios de prueba para el sistema (normales, alternativos y de excepción). | lun 4/3/24 | lun 4/3/25 | 2025-03-05 | N/A | N/A | Kevin | N/A
3.5.3 Probar los sistemas tecnológicos para la recolección o recopilación, procesamiento, análisis y difusión (pruebas de funcionalidad, estrés (recomendado QA) y pruebas de carga. | lun 4/3/24 | lun 4/3/25 | 2025-03-05 | N/A | N/A | Kevin | N/A
3.5.5 Elaborar informe de la prueba piloto. | lun 4/3/24 | lun 4/3/25 | 2025-03-05 | N/A | N/A | Kevin | N/A
4.1 Preparar o establecer la recopilación | mié 31/1/24 | lun 11/3/25 | 2025-03-12 |  |  | Kevin
4.1.9 Organizar equipos y asignar cargas de trabajo. | mar 5/3/24 | lun 11/3/25 | 2025-03-12 | Si | Acta de inicio de recolección | Paulina | Finalizado