## Respaldo (hidden)
DICCIONARIO DE VARIABLES
Variables | Definición | Categorias | Formato del dato
FASE_MPE | Nombre de la fase conforme al Modelo de Producción Estadística establecido en la Norma Técnica para la Producción de Estadística Básica. | Se presenta en la lista desplegable por cada celda debajo de la variable FASE_MPE de la hoja "Matriz". | Catergórico
PROCESO_ MPE | Procesos conforme a las fases del Modelo de Producción Estadística. | Se presenta en la lista desplegable por cada celda debajo de la variable PROCESO_MPE de la hoja "Matriz". | Catergórico
ACTIVIDAD / TAREA / PRODUCTO | Detalla la tarea, actividad a realizar o producto obtenido que corresponde al proceso y fase del Modelo de Producción Estadística que se ha señalado. | N/A | Texto
RESPONSABLE | Es el área técnica encargada de la tarea, actividad a realizar o producto a obtener. | N/A | Texto
FECHA_INICIO (PLANF) | Fecha de inicio de la tarea, actividad a realizar o producto a obtener. | N/A | Date
FECHA_FIN (PLANF) | Fecha en la que se planifica la finalización de la tarea, actividad o producto. | N/A | Date
FECHA EJECUTADO (ACT/PROD) | Fecha en la que realmente finalizó la tarea, actividad o producto. | N/A | Date
ALERTA | En función de la fecha planificada fin se realiza la semaforización (verde-rojo) | Verde: Cumplimiento de la actividad, tarea o producto según cronograma, tal que la fecha es menor o igual a la fecha fin planificada. Rojo: Incumplimiento de la actividad, tarea o producto según cronograma, tal que la fecha es mayor a la fecha fin planificada. | Catergórico
% AVANCE | Porcentaje que indica el avance por actividad, tarea o producto según las fases establecidas para el proyecto. | N/A | Numérico
MOTIVO DE ALERTA
ACCIÓN EMPRENDIDA

## Matriz
1.- INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD |  |  |  | Instituto Nacional de Estadística y Censos | [9 empty] | FECHA INICIO: | 2026-01-01 | [6 empty] | PERIODO DE GESTION:
ÁREA RESPONSABLE: |  |  |  | Dirección de estadísticas económicas | [9 empty] | FECHA FIN: | 2026-12-31
SIGLAS DEL ÁREA RESPONSABLE: |  |  |  | DECON | [9 empty] | % AVANCE: | 0% | [6 empty] | ENERO - DICIEMBRE 2026
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA: |  |  |  | Libertad Trujillo | [9 empty] | % PLANIFICADO 2026: | -
RESUMEN ESTADO DE ACTIVIDADES/TAREAS/PRODUCTOS SEGÚN CRONOGRAMA | [11 empty] | ESTADO GENERAL DE ACTIVIDADES/TAREAS/PRODUCTOS SEGÚN CRONOGRAMA
| Estado Actividades Fases MPE | Total actividades/tareas/productos | Umbral fecha de corte |  | Por ejecutar/elaborar | Pendiente |  | Terminado
| 1. Planificación | 10 | 3 |  | 3 | 0 |  | 0
|  |  | 100% |  | 100% | 0% |  | 0%
| 2. Diseño | 5 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0
|  |  | 100% |  | 100% | 0% |  | 0%
| 3. Construcción | 2 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
|  |  | 100% |  | 100% | 0% |  | 0%
| 4. Recolección | 24 | 24 |  | 24 | 0 |  | 0
|  |  | 100% |  | 100% | 0% |  | 0%
| 5. Procesamiento | 42 | 23 |  | 23 | 0 |  | 0
|  |  | 100% |  | 100% | 0% |  | 0%
| 6. Análisis | 266 | 7 |  | 7 | 0 |  | 0
|  |  | 100% |  | 100% | 0% |  | 0%
| 7. Difusión | 26 | 8 |  | 8 | 0 |  | 0
|  |  | 100% |  | 100% | 0% |  | 0%
| 8. Evaluación | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0% |  | - | - |  | -
| 9. Aseguramiento de calidad | 14 | 2 |  | 2 | 0 |  | 0
|  |  | 100% |  | 100% | 0% |  | 0%
| 10. Gestión de Archivo | 12 | 16 |  | 16 | 0 |  | 0
|  |  | 100% |  | 100% | 0% |  | 0%
2.- MATRIZ CRONOGRAMA
FASE_MPE |  | PROCESO_ MPE |  |  |  | ACTIVIDAD / TAREA / PRODUCTO | [6 empty] | CONSIDERACIONES | RESPONSABLE | FECHA_INICIO (PLANF) | FECHA_FIN (PLANF) | FECHA EJECUTADO (ACT/PROD) | ALERTA | % AVANCE | VERIFICABLES | MOTIVO DE ALERTA | ACCIÓN EMPRENDIDA
1. Planificación |  | 1.1 Identificar necesidades |  |  |  | Se reciben requerimientos por medio del sistema de tickets o Quipux, con base en esos datos se elabora la matriz de usuarios de información / Matriz de usuarios de información | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  | 1 | 0% | û
1. Planificación |  | 1.1 Identificar necesidades |  |  |  | Se reciben requerimientos por medio del sistema de tickets o Quipux, con base en esos datos se elabora la matriz de usuarios de información /informe de satisfacción de usuarios | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-16 | 2026-10-19 |  | 1 | 0% | û
1. Planificación |  | 1.2 Consultar y confirmar necesidades |  |  |  | Generación memorias técnicas I trimestre / Fases Planificación, Diseño y Construcción, Recolección, Procesamiento, Análisis y Difusión | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-19 | 2026-02-20 |  | 1 | 0% | û
1. Planificación |  | 1.2 Consultar y confirmar necesidades |  |  |  | Generación memorias técnicas II trimestre / Fases Evaluación, Recolección, Procesamiento, Análisis, Difusión. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-21 | 2026-05-22 |  | 1 | 0% | û
1. Planificación |  | 1.2 Consultar y confirmar necesidades |  |  |  | Generación memorias técnicas III trimestre / Fases Recolección, Procesamiento, Análisis, Difusión. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-17 | 2026-08-18 |  | 1 | 0% | û
1. Planificación |  | 1.2 Consultar y confirmar necesidades |  |  |  | Generación memorias técnicas / Fin documento memorias técnicas | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-14 | 2026-12-15 |  | 1 | 0% | û
1. Planificación |  | 1.4 Identificar conceptos |  |  |  | En función de lo publicado en periodos anteriores, se revisa y definen los tabulados e indicadores que se van a calcular con los datos producidos por la OE / Plan de tabulados | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  | 1 | 0% | û
1. Planificación |  | 1.6 Preparar el proyecto o plan de trabajo |  |  |  | En función de lo planificado se elabora el cronograma de trabajo de la operación estadística, el documento contiene: Actividades, fecha de inicio, fecha fin, producto generado y responsable de la ejecución de la actividad / Cronograma de actividades | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  | 1 | 0% | û
1. Planificación |  | 1.6 Preparar el proyecto o plan de trabajo |  |  |  | Revisar y de ser necesario, actualizar la metodología de la evaluación interna de la OE / Informe de evaluación interna + plan de mejoras | [6 empty] | Se ejecuta junto con el informe de evaluación interna | GEERA-REESS | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  | 1 | 0% | û
1. Planificación |  | 1.6 Preparar el proyecto o plan de trabajo |  |  |  | Revisar y de ser necesario, actualizar la metodología de la OE / Documento metodológico | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-20 | 2026-11-23 |  | 1 | 0% | û
2. Diseño |  | 2.1 Diseñar los productos |  |  |  | Elabora los formatos para los productos mínimos requeridos (tabulados, boletín, presentación de resultados, bases de datos) / formatos para productos mínimos | [6 empty] | Se actualiza solo en caso de ser necesario. | GEERA-REESS | 2026-12-15 | 2026-12-15 |  | 1 | 0% | û
2. Diseño |  | 2.2 Diseñar la descripción de variables |  |  |  | Revisa el diseño del plan de tabulados y fichas de indicadores a utilizarse, de ser necesario se actualizan los mismos / Fichas de indicadores | [7 empty] | DICOS-GEERA | 2026-12-16 | 2026-12-16 |  | 1 | 0% | û
2. Diseño |  | 2.2 Diseñar la descripción de variables |  |  |  | Diseña el diccionario de variables en la base, mismo que incluye las variables derivadas / Diccionario de variables | [7 empty] | DICOS-GEERA | 2026-12-17 | 2026-12-17 |  | 1 | 0% | û
2. Diseño |  | 2.6 Diseñar el procesamiento y análisis |  |  |  | Diseñar manuales de procesamiento y análisis / Manual de uso de instrumentos de procesamiento y análisis | [6 empty] | Se revisa en el periodo establecido, pero solo se actualiza en caso de existir modificaciones en la estructura y uso de los instrumentos | GEERA-REESS | 2026-12-18 | 2026-12-21 |  | 1 | 0% | û
2. Diseño |  | 2.6 Diseñar el procesamiento y análisis |  |  |  | Diseña el modelo de base de datos micro / Diccionario de Datos | [6 empty] | Se actualiza en caso de existir cambios dentro de la estructura de las bases de datos | GEERA-REESS | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  | 1 | 0% | û
3. Construcción |  | 3.2 Reusar, actualizar o construir los componentes del procesamiento y análisis |  |  |  | Actualiza los instrumentos de procesamiento y análisis de la OE / Informe de actualización de instrumentos de procesamiento y análisis | [6 empty] | Se actualiza anualmente de forma obligatoria y mensualmente solo en el caso de que hayan actualizaciones en los instrumentos | GEERA-REESS | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 1 | 0% | û
3. Construcción |  | 3.5 Probar el sistema de producción y el proceso estadístico |  |  |  | Realiza la prueba de funcionalidad del procesamiento / Informe de funcionalidad de procesamiento | [6 empty] | Se revisa en el periodo descrito y se realiza el informe final en caso de que existieran instrumentos nuevos o actualizados | GEERA-REESS | 2026-01-16 | 2026-01-16 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Captación de información de afiliados integrada en enero 2026 para el REESS. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-22 | 2026-01-26 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Se realiza una revisión para confirmar que la información enviada por DIRAD en enero 2026 cumpla con las especificaciones requeridas para este registro. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-26 | 2026-01-27 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Captación de información de afiliados integrada en febrero 2025 para el REESS. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Se realiza una revisión para confirmar que la información enviada por DIRAD en febrero 2025 cumpla con las especificaciones requeridas para este registro. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-23 | 2026-02-23 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Captación de información de afiliados integrada en marzo 2026 para el REESS. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-20 | 2026-03-25 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Se realiza una revisión para confirmar que la información enviada por DIRAD en marzo 2026 cumpla con las especificaciones requeridas para este registro. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-23 | 2026-04-23 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Captación de información de afiliados integrada en abril 2026 para el REESS. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-20 | 2026-04-24 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Se realiza una revisión para confirmar que la información enviada por DIRAD en abril 2026 cumpla con las especificaciones requeridas para este registro. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-27 | 2026-04-27 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Captación de información de afiliados integrada en mayo 2026 para el REESS. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-20 | 2026-05-26 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Se realiza una revisión para confirmar que la información enviada por DIRAD en mayo 2026 cumpla con las especificaciones requeridas para este registro. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-26 | 2026-05-27 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Captación de información de afiliados integrada en junio 2026 para el REESS. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-17 | 2026-06-24 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Se realiza una revisión para confirmar que la información enviada por DIRAD en junio 2026 cumpla con las especificaciones requeridas para este registro. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-25 | 2026-06-25 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Captación de información de afiliados integrada en julio 2026 para el REESS. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Se realiza una revisión para confirmar que la información enviada por DIRAD en julio 2026 cumpla con las especificaciones requeridas para este registro. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-24 | 2026-07-27 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Captación de información de afiliados integrada en agosto 2026 para el REESS. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-19 | 2026-08-24 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Se realiza una revisión para confirmar que la información enviada por DIRAD en agosto 2026 cumpla con las especificaciones requeridas para este registro. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Captación de información de afiliados integrada en septiembre 2026 para el REESS. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-21 | 2026-09-24 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Se realiza una revisión para confirmar que la información enviada por DIRAD en septiembre 2026 cumpla con las especificaciones requeridas para este registro. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Captación de información de afiliados integrada en octubre 2026 para el REESS. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-21 | 2026-10-26 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Se realiza una revisión para confirmar que la información enviada por DIRAD en octubre 2026 cumpla con las especificaciones requeridas para este registro. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Captación de información de afiliados integrada en noviembre 2026 para el REESS. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-20 | 2026-11-24 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Se realiza una revisión para confirmar que la información enviada por DIRAD en noviembre 2026 cumpla con las especificaciones requeridas para este registro. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Captación de información de afiliados integrada en diciembre 2026 para el REESS. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-21 | 2026-12-24 |  | 1 | 0% | û
4. Recolección |  | 4.4 Recolectar/recopilar la información |  |  |  | Se realiza una revisión para confirmar que la información enviada por DIRAD en diciembre 2026 cumpla con las especificaciones requeridas para este registro. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Se revisa y se configura los periodos de procesamiento, después se ejecuta el script, este algoritmo ejecutado realiza el cálculo de las variables y unidades derivadas en enero 2026 / BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-27 | 2026-01-28 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Se revisa y se configura los periodos de procesamiento, después se ejecuta el script, este algoritmo ejecutado realiza el cálculo de las variables y unidades derivadas en febrero 2026 / BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Se revisa y se configura los periodos de procesamiento, después se ejecuta el script, este algoritmo ejecutado realiza el cálculo de las variables y unidades derivadas en marzo 2026 / BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Se revisa y se configura los periodos de procesamiento, después se ejecuta el script, este algoritmo ejecutado realiza el cálculo de las variables y unidades derivadas en abril 2026 / BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-27 | 2026-04-28 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Se revisa y se configura los periodos de procesamiento, después se ejecuta el script, este algoritmo ejecutado realiza el cálculo de las variables y unidades derivadas en mayo 2026 / BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-27 | 2026-05-28 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Se revisa y se configura los periodos de procesamiento, después se ejecuta el script, este algoritmo ejecutado realiza el cálculo de las variables y unidades derivadas en junio 2026 / BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-25 | 2026-06-26 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Se revisa y se configura los periodos de procesamiento, después se ejecuta el script, este algoritmo ejecutado realiza el cálculo de las variables y unidades derivadas en julio 2026 / BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Se revisa y se configura los periodos de procesamiento, después se ejecuta el script, este algoritmo ejecutado realiza el cálculo de las variables y unidades derivadas en agosto 2026 / BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-26 | 2026-08-27 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Se revisa y se configura los periodos de procesamiento, después se ejecuta el script, este algoritmo ejecutado realiza el cálculo de las variables y unidades derivadas en septiembre 2026 / BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-25 | 2026-09-28 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Se revisa y se configura los periodos de procesamiento, después se ejecuta el script, este algoritmo ejecutado realiza el cálculo de las variables y unidades derivadas en octubre 2026 / BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-27 | 2026-10-28 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Se revisa y se configura los periodos de procesamiento, después se ejecuta el script, este algoritmo ejecutado realiza el cálculo de las variables y unidades derivadas en noviembre 2026 / BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-25 | 2026-11-26 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Se revisa y se configura los periodos de procesamiento, después se ejecuta el script, este algoritmo ejecutado realiza el cálculo de las variables y unidades derivadas en diciembre 2026 / BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-24 | 2026-12-28 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Malla de validación captación enero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-28 | 2026-01-29 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Malla de validación captación febrero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-25 | 2026-02-26 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Malla de validación captación marzo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-27 | 2026-03-30 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Malla de validación captación abril 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-28 | 2026-04-29 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Malla de validación captación mayo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Malla de validación captación junio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-26 | 2026-06-29 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Malla de validación captación julio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-28 | 2026-07-29 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Malla de validación captación agosto 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-27 | 2026-08-28 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Malla de validación captación septiembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Malla de validación captación octubre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Malla de validación captación noviembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-26 | 2026-11-27 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Malla de validación captación diciembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-28 | 2026-12-30 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Se realiza un informe de las fuentes utilizadas para la integración de las BDD del REESS / Informe de cobertura de fuentes / marzo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Se realiza un informe de las fuentes utilizadas para la integración de las BDD del REESS / Informe de cobertura de fuentes / junio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Se realiza un informe de las fuentes utilizadas para la integración de las BDD del REESS / Informe de cobertura de fuentes / septiembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.8 Integrar los archivos de datos |  |  |  | Se realiza un informe de las fuentes utilizadas para la integración de las BDD del REESS / Informe de cobertura de fuentes / diciembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-29 | 2026-12-30 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.7 Cálculo de agregados |  |  |  | Cálculo de variables derivadas (Empleo y Plazas de empleo) en mayo 2026 del REESS / Tabulados comparación | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.7 Cálculo de agregados |  |  |  | Cálculo de variables derivadas (Empleo y Plazas de empleo) en noviembre 2026 del REESS / Tabulados comparación | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-27 | 2026-11-30 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.9 Finalizar los archivos de datos |  |  |  | Consolida y organiza las bases de datos de trabajo. Nota: Se extrae un subconjunto de variables de la base de trabajo y se transfiere a DIRAD a través del RIBD, para su uso en el Laboratorio de Procesamiento Interno (LPI) en enero 2026. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.9 Finalizar los archivos de datos |  |  |  | Consolida y organiza las bases de datos de trabajo. Nota: Se extrae un subconjunto de variables de la base de trabajo y se transfiere a DIRAD a través del RIBD, para su uso en el Laboratorio de Procesamiento Interno (LPI) en febrero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.9 Finalizar los archivos de datos |  |  |  | Consolida y organiza las bases de datos de trabajo. Nota: Se extrae un subconjunto de variables de la base de trabajo y se transfiere a DIRAD a través del RIBD, para su uso en el Laboratorio de Procesamiento Interno (LPI) en marzo 2026. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.9 Finalizar los archivos de datos |  |  |  | Consolida y organiza las bases de datos de trabajo. Nota: Se extrae un subconjunto de variables de la base de trabajo y se transfiere a DIRAD a través del RIBD, para su uso en el Laboratorio de Procesamiento Interno (LPI) en abril 2026. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-30 | 2026-04-30 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.9 Finalizar los archivos de datos |  |  |  | Consolida y organiza las bases de datos de trabajo. Nota: Se extrae un subconjunto de variables de la base de trabajo y se transfiere a DIRAD a través del RIBD, para su uso en el Laboratorio de Procesamiento Interno (LPI) en mayo 2026. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-29 | 2026-05-29 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.9 Finalizar los archivos de datos |  |  |  | Consolida y organiza las bases de datos de trabajo. Nota: Se extrae un subconjunto de variables de la base de trabajo y se transfiere a DIRAD a través del RIBD, para su uso en el Laboratorio de Procesamiento Interno (LPI) en junio 2026. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-30 | 2026-06-30 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.9 Finalizar los archivos de datos |  |  |  | Consolida y organiza las bases de datos de trabajo. Nota: Se extrae un subconjunto de variables de la base de trabajo y se transfiere a DIRAD a través del RIBD, para su uso en el Laboratorio de Procesamiento Interno (LPI) en julio 2026. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.9 Finalizar los archivos de datos |  |  |  | Consolida y organiza las bases de datos de trabajo. Nota: Se extrae un subconjunto de variables de la base de trabajo y se transfiere a DIRAD a través del RIBD, para su uso en el Laboratorio de Procesamiento Interno (LPI) en agosto 2026. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.9 Finalizar los archivos de datos |  |  |  | Consolida y organiza las bases de datos de trabajo. Nota: Se extrae un subconjunto de variables de la base de trabajo y se transfiere a DIRAD a través del RIBD, para su uso en el Laboratorio de Procesamiento Interno (LPI) en septiembre 2026. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.9 Finalizar los archivos de datos |  |  |  | Consolida y organiza las bases de datos de trabajo. Nota: Se extrae un subconjunto de variables de la base de trabajo y se transfiere a DIRAD a través del RIBD, para su uso en el Laboratorio de Procesamiento Interno (LPI) octubre 2026. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.9 Finalizar los archivos de datos |  |  |  | Consolida y organiza las bases de datos de trabajo. Nota: Se extrae un subconjunto de variables de la base de trabajo y se transfiere a DIRAD a través del RIBD, para su uso en el Laboratorio de Procesamiento Interno (LPI) en noviembre 2026. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  | 1 | 0% | û
5. Procesamiento |  | 5.9 Finalizar los archivos de datos |  |  |  | Consolida y organiza las bases de datos de trabajo. Nota: Se extrae un subconjunto de variables de la base de trabajo y se transfiere a DIRAD a través del RIBD, para su uso en el Laboratorio de Procesamiento Interno (LPI) en diciembre 2026. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Elaborar productos mínimos para publicación enero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-30 | 2026-01-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Bases de datos de publicación | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-02 | 2026-01-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Diccionario de variables | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-02 | 2026-01-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de uso de BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-02 | 2026-01-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis descriptivo) para publicación enero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis evolutivo) para publicación enero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-05 | 2026-01-05 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis de resultados) para publicación enero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis comparativo) para publicación enero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-06 | 2026-01-06 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Boletín | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT Revisión | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-08 | 2026-01-08 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Ayuda memoria | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Cuadro resumen | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Fichas de indicadores | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de ejecución de sintaxís de generación de tabulados | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-12 | 2026-01-12 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Metodología | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Visualizador | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-09 | 2026-01-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que la presentación de resultados de la operación estadística para la publicación del enero 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-01-09 | 2026-01-15 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el boletín técnico de la operación estadística para la publicación del enero 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-01-08 | 2026-01-15 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el visualizador de la operación estadística para la publicación del enero 2026 no contenga errores / informe de revisión de visualizador | [7 empty] | GEERA | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Elaborar productos mínimos para publicación febrero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-29 | 2026-02-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Bases de datos de publicación | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Diccionario de variables | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de uso de BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-02 | 2026-02-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis descriptivo) para publicación febrero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis evolutivo) para publicación febrero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis de resultados) para publicación febrero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis comparativo) para publicación febrero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Boletín | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT Revisión | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Ayuda memoria | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Cuadro resumen | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Fichas de indicadores | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-09 | 2026-02-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de ejecución de sintaxís de generación de tabulados | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Metodología | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-11 | 2026-02-12 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Visualizador | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que la presentación de resultados de la operación estadística para la publicación del febrero 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-02-09 | 2026-02-12 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el boletín técnico de la operación estadística para la publicación del febrero 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el visualizador de la operación estadística para la publicación del febrero 2026 no contenga errores / informe de revisión de visualizador | [7 empty] | GEERA | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Elaborar productos mínimos para publicación marzo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-26 | 2026-03-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Bases de datos de publicación | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Diccionario de variables | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de uso de BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis descriptivo) para publicación marzo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis evolutivo) para publicación marzo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis de resultados) para publicación marzo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis comparativo) para publicación marzo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Boletín | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT Revisión | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Ayuda memoria | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Cuadro resumen | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Fichas de indicadores | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de ejecución de sintaxís de generación de tabulados | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-10 | 2026-03-10 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Metodología | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Visualizador | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que la presentación de resultados de la operación estadística para la publicación del marzo 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-03-09 | 2026-03-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el boletín técnico de la operación estadística para la publicación del marzo 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-03-06 | 2026-03-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el visualizador de la operación estadística para la publicación de marzo 2026 no contenga errores / informe de revisión de visualizador | [7 empty] | GEERA | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Elaborar productos mínimos para publicación abril 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-30 | 2026-04-14 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Bases de datos de publicación | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Diccionario de variables | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de uso de BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis descriptivo) para publicación abril 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis evolutivo) para publicación abril 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis de resultados) para publicación abril 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis comparativo) para publicación abril 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-06 | 2026-04-06 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Boletín | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT Revisión | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-07 | 2026-04-07 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Ayuda memoria | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Cuadro resumen | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Fichas de indicadores | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de ejecución de sintaxís de generación de tabulados | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-10 | 2026-04-10 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Metodología | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-13 | 2026-04-14 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Visualizador | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-10 | 2026-04-14 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que la presentación de resultados de la operación estadística para la publicación de abril 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-04-09 | 2026-04-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el boletín técnico de la operación estadística para la publicación de abril 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-04-08 | 2026-04-14 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el visualizador de la operación estadística para la publicación de abril 2026 no contenga errores / informe de revisión de visualizador | [7 empty] | GEERA | 2026-04-14 | 2026-04-17 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Elaborar productos mínimos para publicación mayo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-29 | 2026-05-14 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Bases de datos de publicación | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Diccionario de variables | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de uso de BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis descriptivo) para publicación mayo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis evolutivo) para publicación mayo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis de resultados) para publicación mayo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis comparativo) para publicación mayo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-06 | 2026-05-06 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Boletín | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT Revisión | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Ayuda memoria | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Cuadro resumen | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Fichas de indicadores | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-11 | 2026-05-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de ejecución de sintaxís de generación de tabulados | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Metodología | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-13 | 2026-05-14 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Visualizador | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-11 | 2026-05-14 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que la presentación de resultados de la operación estadística para la publicación de mayo 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-05-11 | 2026-05-14 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el boletín técnico de la operación estadística para la publicación de mayo 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-05-08 | 2026-05-14 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el visualizador de la operación estadística para la publicación de mayo 2026 no contenga errores / informe de revisión de visualizador | [7 empty] | GEERA | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Elaborar productos mínimos para publicación junio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-28 | 2026-06-12 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Bases de datos de publicación | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Diccionario de variables | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de uso de BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis descriptivo) para publicación junio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis evolutivo) para publicación junio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis de resultados) para publicación junio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis comparativo) para publicación junio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-03 | 2026-06-03 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Boletín | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT Revisión | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Ayuda memoria | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Cuadro resumen | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Fichas de indicadores | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Historia REESS | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-09 | 2026-06-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de ejecución de sintaxís de generación de tabulados | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Metodología | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-11 | 2026-06-12 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Visualizador | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-10 | 2026-06-12 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que la presentación de resultados de la operación estadística para la publicación de junio 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-06-09 | 2026-06-12 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el boletín técnico de la operación estadística para la publicación de junio 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-06-05 | 2026-06-12 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el visualizador de la operación estadística para la publicación de junio 2026 no contenga errores / informe de revisión de visualizador | [7 empty] | GEERA | 2026-06-15 | 2026-06-17 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Elaborar productos mínimos para publicación julio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-29 | 2026-07-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Bases de datos de publicación | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Diccionario de variables | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de uso de BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis descriptivo) para publicación julio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis evolutivo) para publicación julio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis de resultados) para publicación julio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis comparativo) para publicación julio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-03 | 2026-07-03 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Boletín | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT Revisión | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Ayuda memoria | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Cuadro resumen | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Fichas de indicadores | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de ejecución de sintaxís de generación de tabulados | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-09 | 2026-07-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Metodología | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Visualizador | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-09 | 2026-07-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que la presentación de resultados de la operación estadística para la publicación de julio 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-07-08 | 2026-07-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el boletín técnico de la operación estadística para la publicación de julio 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-07-07 | 2026-07-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el visualizador de la operación estadística para la publicación de julio 2026 no contenga errores / informe de revisión de visualizador | [7 empty] | GEERA | 2026-07-14 | 2026-07-17 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Elaborar productos mínimos para publicación agosto 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-30 | 2026-08-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Bases de datos de publicación | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Diccionario de variables | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de uso de BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis descriptivo) para publicación agosto 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis evolutivo) para publicación agosto 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-04 | 2026-08-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis de resultados) para publicación agosto 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis comparativo) para publicación agosto 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Boletín | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT Revisión | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-06 | 2026-08-06 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-07 | 2026-08-07 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Ayuda memoria | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Cuadro resumen | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Fichas de indicadores | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de ejecución de sintaxís de generación de tabulados | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Metodología | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Visualizador | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-11 | 2026-08-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que la presentación de resultados de la operación estadística para la publicación de agosto 2025 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-08-11 | 2026-08-14 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el boletín técnico de la operación estadística para la publicación de agosto 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-08-07 | 2026-08-14 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el visualizador de la operación estadística para la publicación de agosto 2026 no contenga errores / informe de revisión de visualizador | [7 empty] | GEERA | 2026-08-14 | 2026-08-18 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Elaborar productos mínimos para publicación septiembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-28 | 2026-09-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Bases de datos de publicación | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Diccionario de variables | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de uso de BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis descriptivo) para publicación septiembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis evolutivo) para publicación septiembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis de resultados) para publicación septiembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis comparativo) para publicación septiembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Boletín | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT Revisión | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Ayuda memoria | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Cuadro resumen | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Fichas de indicadores | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de ejecución de sintaxís de generación de tabulados | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Metodología | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Visualizador | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que la presentación de resultados de la operación estadística para la publicación de septiembre 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-09-08 | 2026-09-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el boletín técnico de la operación estadística para la publicación de septiembre 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-09-07 | 2026-09-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el visualizador de la operación estadística para la publicación de septiembre 2026 no contenga errores / informe de revisión de visualizador | [7 empty] | GEERA | 2026-09-14 | 2026-09-17 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Elaborar productos mínimos para publicación octubre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-29 | 2026-10-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Bases de datos de publicación | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Diccionario de variables | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de uso de BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis descriptivo) para publicación octubre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis evolutivo) para publicación octubre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis de resultados) para publicación octubre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis comparativo) para publicación octubre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Boletín | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT Revisión | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Ayuda memoria | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Cuadro resumen | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Fichas de indicadores | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de ejecución de sintaxís de generación de tabulados | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-12 | 2026-10-12 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Metodología | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Visualizador | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-08 | 2026-10-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que la presentación de resultados de la operación estadística para la publicación de octubre 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-10-08 | 2026-10-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el boletín técnico de la operación estadística para la publicación de octubre 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-10-07 | 2026-10-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el visualizador de la operación estadística para la publicación de octubre 2026 no contenga errores / informe de revisión de visualizador | [7 empty] | GEERA | 2026-10-14 | 2026-10-16 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Elaborar productos mínimos para publicación noviembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-29 | 2026-11-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Bases de datos de publicación | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Diccionario de variables | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de uso de BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis descriptivo) para publicación noviembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis evolutivo) para publicación noviembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis de resultados) para publicación noviembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis comparativo) para publicación noviembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Boletín | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT Revisión | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-10 | 2026-11-10 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Ayuda memoria | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Cuadro resumen | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Fichas de indicadores | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de ejecución de sintaxís de generación de tabulados | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Metodología | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Visualizador | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-11 | 2026-11-13 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que la presentación de resultados de la operación estadística para la publicación de noviembre 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-11-11 | 2026-11-16 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el boletín técnico de la operación estadística para la publicación de noviembre 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-11-10 | 2026-11-16 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el visualizador de la operación estadística para la publicación de noviembre 2026 no contenga errores / informe de revisión de visualizador | [7 empty] | GEERA | 2026-11-16 | 2026-11-19 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Elaborar productos mínimos para publicación diciembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-27 | 2026-12-14 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Bases de datos de publicación | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Diccionario de variables | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de uso de BDD | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-01 | 2026-12-01 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis descriptivo) para publicación diciembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis evolutivo) para publicación diciembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis de resultados) para publicación diciembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Analiza los resultados generados (Análisis comparativo) para publicación diciembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Boletín | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT Revisión | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-04 | 2026-12-04 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | PPT | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Ayuda memoria | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-09 | 2026-12-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Cuadro resumen | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-09 | 2026-12-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Fichas de indicadores | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-09 | 2026-12-09 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Historia REESS | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-10 | 2026-12-10 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Guía de ejecución de sintaxís de generación de tabulados | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-11 | 2026-12-11 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Metodología | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-11 | 2026-12-14 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Visualizador | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-09 | 2026-12-14 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que la presentación de resultados de la operación estadística para la publicación de diciembre 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-12-09 | 2026-12-14 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el boletín técnico de la operación estadística para la publicación de diciembre 2026 no contenga errores | [7 empty] | GEERA | 2026-12-08 | 2026-12-14 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Revisa que el visualizador de la operación estadística para la publicación de diciembre 2026 no contenga errores / informe de revisión de visualizador | [7 empty] | GEERA | 2026-12-15 | 2026-12-17 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Genera los tabulados, series históricas de indicadores y variaciones a partir de los resultados validados para publicación enero 2027 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Genera los tabulados, series históricas de indicadores y variaciones a partir de los resultados validados para publicación febrero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-29 | 2026-01-30 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Genera los tabulados, series históricas de indicadores y variaciones a partir de los resultados validados para publicación marzo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Genera los tabulados, series históricas de indicadores y variaciones a partir de los resultados validados para publicación abril 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Genera los tabulados, series históricas de indicadores y variaciones a partir de los resultados validados para publicación mayo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-29 | 2026-04-30 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Genera los tabulados, series históricas de indicadores y variaciones a partir de los resultados validados para publicación junio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Genera los tabulados, series históricas de indicadores y variaciones a partir de los resultados validados para publicación julio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Genera los tabulados, series históricas de indicadores y variaciones a partir de los resultados validados para publicación agosto 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-30 | 2026-07-31 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Genera los tabulados, series históricas de indicadores y variaciones a partir de los resultados validados para publicación septiembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Genera los tabulados, series históricas de indicadores y variaciones a partir de los resultados validados para publicación octubre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Genera los tabulados, series históricas de indicadores y variaciones a partir de los resultados validados para publicación noviembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-29 | 2026-10-30 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.2 Validar los resultados |  |  |  | Genera los tabulados, series históricas de indicadores y variaciones a partir de los resultados validados para publicación diciembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-27 | 2026-11-30 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Aprobación de productos mínimos de publicación con los resultados del REESS correspondientes a enero 2026 | [7 empty] | DECON-CGTPE-DIREJ | 2026-01-15 | 2026-01-21 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Aprobación de productos mínimos de publicación con los resultados del REESS correspondientes a febrero 2026 | [7 empty] | DECON-CGTPE-DIREJ | 2026-02-13 | 2026-02-20 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Aprobación de productos mínimos de publicación con los resultados del REESS correspondientes a marzo 2026 | [7 empty] | DECON-CGTPE-DIREJ | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Aprobación de productos mínimos de publicación con los resultados del REESS correspondientes a abril 2025 | [7 empty] | DECON-CGTPE-DIREJ | 2026-04-15 | 2026-04-21 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Aprobación de productos mínimos de publicación con los resultados del REESS correspondientes mayo 2026 | [7 empty] | DECON-CGTPE-DIREJ | 2026-05-15 | 2026-05-21 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Aprobación de productos mínimos de publicación con los resultados del REESS correspondientes junio 2026 | [7 empty] | DECON-CGTPE-DIREJ | 2026-06-15 | 2026-06-19 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Aprobación de productos mínimos de publicación con los resultados del REESS correspondientes a julio 2026 | [7 empty] | DECON-CGTPE-DIREJ | 2026-07-14 | 2026-07-20 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Aprobación de productos mínimos de publicación con los resultados del REESS correspondientes a agosto 2026 | [7 empty] | DECON-CGTPE-DIREJ | 2026-08-14 | 2026-08-20 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Aprobación de productos mínimos de publicación con los resultados del REESS correspondientes a septiembre 2026 | [7 empty] | DECON-CGTPE-DIREJ | 2026-09-14 | 2026-09-18 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Aprobación de productos mínimos de publicación con los resultados del REESS correspondientes a octubre 2026 | [7 empty] | DECON-CGTPE-DIREJ | 2026-10-14 | 2026-10-22 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Aprobación de productos mínimos de publicación con los resultados del REESS correspondientes a noviembre 2026 | [7 empty] | DECON-CGTPE-DIREJ | 2026-11-16 | 2026-11-20 |  | 1 | 0% | û
6. Análisis |  | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos |  |  |  | Aprobación de productos mínimos de publicación con los resultados del REESS correspondientes a diciembre 2026 | [7 empty] | DECON-CGTPE-DIREJ | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados enero 2026). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). |  | GEERA-REESS | 2026-01-22 | 2026-01-22 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados febrero 2026). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). |  | GEERA-REESS | 2026-02-23 | 2026-02-23 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados marzo 2026). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). |  | GEERA-REESS | 2026-03-23 | 2026-03-23 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados abril 2026). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). |  | GEERA-REESS | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados mayo 2026). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). |  | GEERA-REESS | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados junio 2026). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). |  | GEERA-REESS | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados julio 2026). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). |  | GEERA-REESS | 2026-07-21 | 2026-07-21 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados agosto 2026). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). |  | GEERA-REESS | 2026-08-21 | 2026-08-21 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados septiembre 2026). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 1er trimestre). |  | GEERA-REESS | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados octubre 2026). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 2do trimestre). |  | GEERA-REESS | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados noviembre 2026). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 3er trimestre). |  | GEERA-REESS | 2026-11-23 | 2026-11-23 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados diciembre 2026). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). | Carga de archivos de publicación del REESS en el RIBD (resultados 4to trimestre). |  | GEERA-REESS | 2026-12-22 | 2026-12-22 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Publicación del REESS correspondiente a enero 2026/ Correo de confirmación de publicación | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. |  | GEERA/DICOS | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Publicación del REESS correspondiente a febrero 2026 / Correo de confirmación de publicación | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. |  | GEERA/DICOS | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Publicación del REESS correspondiente a marzo 2026 / Correo de confirmación de publicación | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. |  | GEERA/DICOS | 2026-03-27 | 2026-03-27 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Publicación del REESS correspondiente a abril 2026 / Correo de confirmación de publicación | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. |  | GEERA/DICOS | 2026-04-28 | 2026-04-28 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Publicación del REESS correspondiente a mayo 2026 / Correo de confirmación de publicación | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. |  | GEERA/DICOS | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Publicación del REESS correspondiente a junio 2026 / Correo de confirmación de publicación | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. |  | GEERA/DICOS | 2026-06-26 | 2026-06-26 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Publicación del REESS correspondiente a julio 2026 / Correo de confirmación de publicación | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. |  | GEERA/DICOS | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Publicación del REESS correspondiente a agosto 2026 / Correo de confirmación de publicación | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. |  | GEERA/DICOS | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Publicación del REESS correspondiente a septiembre 2026 / Correo de confirmación de publicación | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 1er trimestre 2023. |  | GEERA/DICOS | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Publicación del REESS correspondiente a octubre 2026 / Correo de confirmación de publicación | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 2do trimestre 2023. |  | GEERA/DICOS | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Publicación del REESS correspondiente a noviembre 2026 / Correo de confirmación de publicación | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 3er trimestre 2023. |  | GEERA/DICOS | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión |  |  |  | Publicación del REESS correspondiente a diciembre 2026 / Correo de confirmación de publicación | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. | Publicación del REESS correspondiente al 4to trimestre 2023. |  | GEERA/DICOS | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  | 1 | 0% | û
7. Difusión |  | 7.4 Promocionar los productos a los usuarios |  |  |  | Realiza las estrategias de promoción, comunicación de resultados de la OE según lo planificado junio 2026 / Informe de seguimiento de promoción | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-22 | 2026-06-23 |  | 1 | 0% | û | Ya no se tiene Plan de comunicación
7. Difusión |  | 7.4 Promocionar los productos a los usuarios |  |  |  | Realiza las estrategias de promoción, comunicación de resultados de la OE según lo planificado diciembre 2026 / Informe de seguimiento de promoción | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-15 | 2026-12-16 |  | 1 | 0% | û |  |  | Ya no se tiene Plan de comunicación por lo que no se realiza el informe se seguimiento
8. Evaluación |  | 8.2 Evaluar los productos y los procesos de producción |  |  |  | Gestionar con DITIC el informe de respaldos de información que se encuentra en la carpeta compartida | [6 empty] | Se gestiona con DITIC la elaboración y envío del informe de respaldos | GEERA-REESS | 2026-05-15 | 2026-05-18 |  | 1 | 0% | û
8. Evaluación |  | 8.3 Acordar un plan de acción |  |  |  | Una vez que se cuenta con el plan de mejora aprobado, se elabora un cronograma de seguimiento para la implementación del mismo / Informe de seguimiento al plan de mejoras | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-20 | 2026-10-21 |  | 1 | 0% | û
9. Aseguramiento de calidad |  | 9.1 Realizar controles y definir indicadores de calidad |  |  |  | Define los indicadores de calidad que se medirán en la operación estadística / Matriz de indicadores de calidad | [7 empty] | GEERA/DINCE | 2026-11-25 | 2026-11-30 |  | 1 | 0% | û
9. Aseguramiento de calidad |  | 9.1 Realizar controles y definir indicadores de calidad |  |  |  | Gestionar la documentación resultante de la Matriz de indicadores de calidad correspondiente a Diciembre 2025 | [7 empty] | GEERA/DINCE | 2026-01-06 | 2026-01-07 |  | 1 | 0% | û
9. Aseguramiento de calidad |  | 9.1 Realizar controles y definir indicadores de calidad |  |  |  | Gestionar la documentación resultante de la Matriz de indicadores de calidad correspondiente a Enero 2026 | [7 empty] | GEERA/DINCE | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  | 1 | 0% | û
9. Aseguramiento de calidad |  | 9.1 Realizar controles y definir indicadores de calidad |  |  |  | Gestionar la documentación resultante de la Matriz de indicadores de calidad correspondiente a Febrero 2026 | [7 empty] | GEERA/DINCE | 2026-03-04 | 2026-03-05 |  | 1 | 0% | û
9. Aseguramiento de calidad |  | 9.1 Realizar controles y definir indicadores de calidad |  |  |  | Gestionar la documentación resultante de la Matriz de indicadores de calidad correspondiente a Marzo 2026 | [7 empty] | GEERA/DINCE | 2026-04-06 | 2026-04-07 |  | 1 | 0% | û
9. Aseguramiento de calidad |  | 9.1 Realizar controles y definir indicadores de calidad |  |  |  | Gestionar la documentación resultante de la Matriz de indicadores de calidad correspondiente a Abril 2026 | [7 empty] | GEERA/DINCE | 2026-05-05 | 2026-05-06 |  | 1 | 0% | û
9. Aseguramiento de calidad |  | 9.1 Realizar controles y definir indicadores de calidad |  |  |  | Gestionar la documentación resultante de la Matriz de indicadores de calidad correspondiente a Mayo 2026 | [7 empty] | GEERA/DINCE | 2026-06-05 | 2026-06-08 |  | 1 | 0% | û
9. Aseguramiento de calidad |  | 9.1 Realizar controles y definir indicadores de calidad |  |  |  | Gestionar la documentación resultante de la Matriz de indicadores de calidad correspondiente a Junio 2026 | [7 empty] | GEERA/DINCE | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  | 1 | 0% | û
9. Aseguramiento de calidad |  | 9.1 Realizar controles y definir indicadores de calidad |  |  |  | Gestionar la documentación resultante de la Matriz de indicadores de calidad correspondiente a Julio 2026 | [7 empty] | GEERA/DINCE | 2026-08-05 | 2026-08-06 |  | 1 | 0% | û
9. Aseguramiento de calidad |  | 9.1 Realizar controles y definir indicadores de calidad |  |  |  | Gestionar la documentación resultante de la Matriz de indicadores de calidad correspondiente a Agosto 2026 | [7 empty] | GEERA/DINCE | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 1 | 0% | û
9. Aseguramiento de calidad |  | 9.1 Realizar controles y definir indicadores de calidad |  |  |  | Gestionar la documentación resultante de la Matriz de indicadores de calidad correspondiente a Septiembre 2026 | [7 empty] | GEERA/DINCE | 2026-10-05 | 2026-10-06 |  | 1 | 0% | û
9. Aseguramiento de calidad |  | 9.1 Realizar controles y definir indicadores de calidad |  |  |  | Gestionar la documentación resultante de la Matriz de indicadores de calidad correspondiente a Octubre 2026 | [7 empty] | GEERA/DINCE | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  | 1 | 0% | û
9. Aseguramiento de calidad |  | 9.1 Realizar controles y definir indicadores de calidad |  |  |  | Gestionar la documentación resultante de la Matriz de indicadores de calidad correspondiente a Noviembre 2026 | [7 empty] | GEERA/DINCE | 2026-12-07 | 2026-12-08 |  | 1 | 0% | û
9. Aseguramiento de calidad |  | 9.2 Participar en procesos de aseguramiento de la calidad |  |  |  | Completa el formulario de autoevaluación definido por DINCE, mismo que evalúa todas las fases del modelo de producción estadística, y considera también el código de buenas prácticas. | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-20 | 2026-07-31 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar el archivo de la documentación resultante del proceso de producción en el repositorio ANDA para diciembre 2025 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-19 | 2026-01-21 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar el archivo de la documentación resultante del proceso de producción en el repositorio ANDA para enero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar el archivo de la documentación resultante del proceso de producción en el repositorio ANDA para febrero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar el archivo de la documentación resultante del proceso de producción en el repositorio ANDA para marzo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-21 | 2026-04-23 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar el archivo de la documentación resultante del proceso de producción en el repositorio ANDA para abril 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-18 | 2026-05-20 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar el archivo de la documentación resultante del proceso de producción en el repositorio ANDA para mayo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-18 | 2026-06-22 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar el archivo de la documentación resultante del proceso de producción en el repositorio ANDA para junio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-20 | 2026-07-22 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar el archivo de la documentación resultante del proceso de producción en el repositorio ANDA para julio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-19 | 2026-08-21 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar el archivo de la documentación resultante del proceso de producción en el repositorio ANDA para agosto 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-16 | 2026-09-18 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar el archivo de la documentación resultante del proceso de producción en el repositorio ANDA para septiembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-19 | 2026-10-21 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar el archivo de la documentación resultante del proceso de producción en el repositorio ANDA para octubre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-18 | 2026-11-20 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar el archivo de la documentación resultante del proceso de producción en el repositorio ANDA para noviembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-21 | 2026-12-23 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar respaldo de la documentación resultante del proceso de producción en la carpeta de respaldo REESS para enero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-01-28 | 2026-01-30 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar respaldo de la documentación resultante del proceso de producción en la carpeta de respaldo REESS para febrero 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar respaldo de la documentación resultante del proceso de producción en la carpeta de respaldo REESS para marzo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-03-27 | 2026-03-31 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar respaldo de la documentación resultante del proceso de producción en la carpeta de respaldo REESS para abril 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-04-28 | 2026-04-30 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar respaldo de la documentación resultante del proceso de producción en la carpeta de respaldo REESS para mayo 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-05-27 | 2026-05-29 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar respaldo de la documentación resultante del proceso de producción en la carpeta de respaldo REESS para junio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-06-26 | 2026-06-30 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar respaldo de la documentación resultante del proceso de producción en la carpeta de respaldo REESS para julio 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-07-29 | 2026-07-31 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar respaldo de la documentación resultante del proceso de producción en la carpeta de respaldo REESS para agosto 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-08-27 | 2026-08-31 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar respaldo de la documentación resultante del proceso de producción en la carpeta de respaldo REESS para septiembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar respaldo de la documentación resultante del proceso de producción en la carpeta de respaldo REESS para octubre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar respaldo de la documentación resultante del proceso de producción en la carpeta de respaldo REESS para noviembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-11-26 | 2026-11-30 |  | 1 | 0% | û
10. Gestión de Archivo |  | 10.1 Documentar el proceso estadístico |  |  |  | Gestionar respaldo de la documentación resultante del proceso de producción en la carpeta de respaldo REESS para diciembre 2026 | [7 empty] | GEERA-REESS | 2026-12-29 | 2026-12-31 |  | 1 | 0% | û
Formulas:
ALERTA = +IF([FECHA EJECUTADO (ACT/PROD)]="",IF([FECHA_FIN (PLANF)]-TODAY()<0,-1,1),IF([FECHA_FIN (PLANF)]-[FECHA EJECUTADO (ACT/PROD)]<0,-1,1))
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - MPE
Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS)

## Aspectos_diligenciamiento
ASPECTOS DE DILIGENCIAMIENTO
Variables | Definición
FASE_MPE | Seleccionar la fase del Modelo de Producción estadística a la que corresponde la actividad a detallar en el cronograma, esta se mostrará en forma de lista desplegable.
PROCESO_MPE | Seleccionar el proceso conforme a las fases del Modelo de Producción Estadística seleccionada, se mostrará en forma de lista desplegable. Nota: Para la especificación de procesos y actividades del cronograma se debe considerar la naturaleza de la operación estadística ya que dependiendo de sus características, se diligenciarán los procesos y actividades que apliquen, y por lo tanto estos deberán ser tomados en cuenta para el seguimiento de su cumplimiento.
ACTIVIDAD/TAREA/PRODUCTO | Describir la actividad/tarea/producto a realizar, el cual se debe enmarcar en la fase y proceso según lo seleccionado en los campos anteriores .
RESPONSABLE | Detallar el área técnica encargada de la actividad/tarea a realizar o producto a obtener.
FECHA_INICIO (PLANF) | Ubicar la fecha de inicio de la actividad/tarea a realizar o producto a obtener.
FECHA_FIN (PLANF) | Ubicar la fecha en la que se planifica la finalización de la actividad/tarea o producto.
FECHA EJECUTADO (ACT/PROD) | Ubicar la fecha efectiva en la que se ejecutó la actividad/tarea o se finalizó el producto.
ALERTA | Campo de llenado automático, en donde en función a la fecha fin planificada y la fecha efectiva de ejecución mostrará una alarma tipo semaforización de la siguiente manera: *Verde: si la fecha ejecutada de la actividad, tarea o producto es igual a la fecha fin planificada. *Rojo: si la fecha ejecutada de la actividad, tarea o producto es mayor a la fecha fin planificada.
% AVANCE | Campo de llenado automático que indica el porcentaje de avance por actividad, tarea o producto según las fases establecidas para la operación estadística.
VERIFICABLES | Este campo se diligenciará, dependiendo de la estrategia de documentación interna de cada operación estadística, en algunos casos puede documentarse un producto por actividad y en otros casos englobar algunas actividades.
MOTIVO DE ALERTA | Describir el motivo por el cual el avance actividad, tarea o producto presentó un atraso según la fecha fin planificada. Es recomendable diligenciarla pero dependerá de cada institución del Sistema Estadístico Nacional.
ACCIÓN EMPRENDIDA | Describir la acción emprendida para resolver lo detallado en la alerta, es recomendable diligenciarla pero dependerá de cada institución del Sistema Estadístico Nacional.
NOTA: Si se considera que una actividad/tarea/producto es más importante y por tanto conlleva un mayor peso como avance según el cronograma puede dirigirse hoja "Validaciones" y en la columna con la variable "Peso" colocar el valor que se considere pertinente. Se ubicó por default el número 1 del cuál se obtiene un resultado de 2,08%, por lo que al modificar el Peso cambia para todos los registro este valor, con lo cual se calcula el campo avance. Para más detalle de los cálculos que intervienen en el formato, diríjase por favor a la Hoja "Descripción de cálculos".
RECOMENDACIÓN: Cuando se hayan definido las actividades/tareas/productos a reportar en torno al Modelo de Producción estadística, se recomienda bloquear las columnas calculadas para evitar alterar los cálculos automáticos.

## Descripción de cálculos
DETALLE DE FÓRMULAS PARA EL FORMATO DE CRONOGRAMA SEN
HOJA MATRIZ
CUADRO DE RESUMEN ESTADO DE ACTIVIDADES/TAREAS/PRODUCTOS SEGÚN CRONOGRAMA
Campo: | Total actividades/tareas/productos
Fórmula: | "CONTAR.SI($C$45:$C$92;D20)"
Descripción: | Selecciona toda la matriz del campo FASE_MPE de la columna C y realiza una comparación con la palabra del cuadro, para este caso con "Planificación". Sí la palabra de la matriz concuerda con la palabra del cuadro contará: n+1.
Campo: | Umbral fecha de corte
Fórmula: | "SUMA(H21:L21)"
Descripción: | Realiza la suma de las tres celdas que le siguen y corresponde a los campos: Por ejecutar/elaborar, pendiente y terminado, esto es igual para el registro del porcentaje.
Campo: | Por ejecutar/elaborar
Fórmula: | "CONTAR.SI(Contadores!B2:B629;1)"
Descripción: | Realiza un conteo de la hoja Contadores con la columna que identifica el mismo nombre del cuadro de resultados identificados por las fases del MPE, toma solo los valores iguales a 1.
Fórmula: | "H20/$F20"
Descripción: | Toma el valor del resultado obtenido sobre la suma del campo Umbral fecha de corte.
Campo: | Pendiente
Fórmula: | "CONTAR.SI(Contadores!B2:B629;2)"
Descripción: | Realiza un conteo de la hoja Contadores con la columna que identifica el mismo nombre del cuadro de resultados identificados por las fases del MPE, toma solo los valores iguales a 2.
Fórmula: | "J20/$F20"
Descripción: | Toma el valor del resultado obtenido sobre la suma del campo Umbral fecha de corte.
Campo: | Terminado
Fórmula: | "CONTAR.SI(Contadores!B2:B629;3)"
Descripción: | Realiza un conteo de la hoja Contadores con la columna que identifica el mismo nombre del cuadro de resultados identificados por las fases del MPE, toma solo los valores iguales a 3.
Fórmula: | "J20/$F20"
Descripción: | Toma el valor del resultado obtenido sobre la suma del campo Umbral fecha de corte.
ESTADO GENERAL DE ACTIVIDADES/TAREAS/PRODUCTOS SEGÚN CRONOGRAMA
Gráfico: | Avance por fases según cronograma
Descripción: | Toma los valores de la matriz ubicado en la hoja Contadores, desde la columna U a la W.
Gráfico: | Avance general según cronograma
Descripción: | Toma los valores totales de la matriz ubicado en la hoja Contadores, desde la columna R a la T.
MATRIZ CRONOGRAMA
Campo: | ALERTA
Fórmula: | "SI(T45="";SI(S45-HOY()<0;-1;1);SI(S45-T45<0;-1;1))"
Descripción: | Verifica si el campo FECHA_FIN (PLANF) está vacío de ser así FECHA_FIN (PLANF) resta del día Hoy() y si el resultado es negativo arrojará el valor -1 caso contrario 1; de ser que el campo FECHA EJECUTADO (ACT/PROD) no esté vacío FECHA_FIN (PLANF) resta del día FECHA EJECUTADO (ACT/PROD) y si el resultado es negativo arrojará el valor -1 caso contrario 1; tal que, -1 será el semáforo rojo y 1 el semáforo verde.
Campo: | % AVANCE
Fórmula: | "SI(T45<>"";BUSCARV(E45;Validaciones!D:G;4;0);0)"
Descripción: | Revisará que la actividad planificada haya concluido, dado esto buscará el peso que está asignado en la hoja Validaciones en la columna G y lo recuperará ese valor, caso contrario arrojará cero.
HOJA CONTADORES
Campo: | 1. Planificación
Fórmula: | "SI(Y(Matriz!C45=Contadores!B$1;HOY()-Matriz!S45<=0;Matriz!T45="")=VERDADERO;1; SI(Y(Matriz!C45=Contadores!B$1;HOY()-Matriz!S45>0;Matriz!T45="")=VERDADERO;2; SI(Y(Matriz!C45=Contadores!B$1;Matriz!T45<>"")=VERDADERO;3;0) ) )"
Descripción: | Matriz!S=campo {FECHA_FIN (PLANF)} Matriz!T=campo {FECHA EJECUTADO (ACT/PROD)} ------------------------------------------------------------------------------ 1:Por ejecutar/elaborar 2:Pendiente 3: Terminado ------------------------------------------------------------------------------ El condicional está abierto para tres etapas: Primero (1-Por ejecutar/elaborar): Compara en la matriz que el registro corresponda al nombre de la fase del campo columna de la hoja Contadores, si la fecha de planificación es menor o igual a la fecha Hoy() y que el campo de Fecha Ejecutado esté vacío. Segundo (2-Pendiente): Compara en la matriz que el registro corresponda al nombre de la fase del campo columna de la hoja Contadores, si la fecha de planificación es mayor a la fecha Hoy() y que el campo de Fecha Ejecutado esté vacío. Tercero (3-Terminado): Compara en la matriz que el registro corresponda al nombre de la fase del campo columna de la hoja Contadores y que el campo sea diferente a vacío.
Matriz: | Cantidad, columnas O-Q
Fórmula: | "Matriz!H20"
Descripción: | Recupera los valores de la tabla CUADRO DE RESUMEN ESTADO DE ACTIVIDADES/TAREAS/PRODUCTOS SEGÚN CRONOGRAMA para rellenar los valores numéricos.
Matriz: | Porcentaje 1, columnas R-T
Fórmula: | "O3/SUMA($O3:$Q3)"
Descripción: | Realiza una ponderación tal que es el resultado de la división entre el valor de la columna O sobre la suma de la fase desde la columna O hasta Q.
Matriz: | Porcentaje 2, columnas U-W
Fórmula: | "SI(O3=0;NOD();O3/SUMA($O3:$Q3))"
Descripción: | Realiza una ponderación tal que es el resultado de la división entre el valor de la columna O sobre la suma de la fase desde la columna O hasta Q, si el valor es igual a cero este ubica un resultado de error (NO APLICA-N/A).
HOJA VALIDACIONES
Campo: | PESO VERIFICACIÓN
Fórmula: | "SI(G2=0;0;E2)"
Descripción: | Verifica que el campo Hitos tenga un valor y lo recupera.
Campo: | HITOS
Fórmula: | "CONTAR.SI(Matriz!$E$45:$I$925;Validaciones!D2)"
Descripción: | Realiza un conteo del número de hitos de acuerdo a las veces que se pueda repetir una actividad/tarea/producto según el campo PROCESO_ MPE de la hoja Matriz.
Campo: | %PESO
Fórmula: | "SI.ERROR((F2/G2)/SUMA($F$2:$F$63);0)"
Descripción: | Realiza la ponderación tomando en cuenta el número de veces que se repita los hitos en función al peso asignado a la actividad/tarea/producto y divide para el total del campo PESO VERIFICACIÓN.

## Validaciones (hidden)
FASES MPE | FASE GENERICA PROYECTOS | FASE | PROCESO_ MPE | PESO | PESO VERIFICACIÓN | HITOS | %PESO | EJEMPLO PRODUCTOS/TEREA/ACTIVIDAD | PESO | TIPO DE EJECUCIÓN | TIPO | NOMBRE PROYECTO | SIGLA | TIPO FINANC | COMPONENTE_ML | CONC. TIPO FINANC & COMPONENTE_ML | PLAN DE PROYECTOS | SIGLAS | TIPO FINANC | VERIFICABLES
1. Planificación | Planeación | 1. Planificación | 1.1 Identificar necesidades | 1 | 1 | 2 | 2.5% | Marco Legal y procesos revisados | 1 | DIRECTA | Dirección Estadísticas Económicas | Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas- Innova_Ec | INNOVA_EC | INVERSIÓN | C1. Innovar las metodologías de producción de estadísticas económicas, basadas en registros administrativos y la ciencia de datos. | INNOVA_EC_C1. Innovar las metodologías de producción de estadísticas económicas, basadas en registros administrativos y la ciencia de datos. | Elaboración de Índices de Precios al Consumidor IPC | IPC | Corriente | ü
2. Diseño | Definición | 1. Planificación | 1.2 Consultar y confirmar necesidades | 1 | 1 | 4 | 1.25% | Matriz de atención a usuarios revisada | 2 | CO EJECUTOR | Dirección Estadísticas Sociodemográficas | Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas- Innova_Ec | INNOVA_EC | INVERSIÓN | C2. Fortalecer y sostener la cobertura y oportunidad de la información estadística de base de la Encuesta Estructural Empresarial, con innovación metodológica y el uso de registros administrativos empresariales. | INNOVA_EC_C2. Fortalecer y sostener la cobertura y oportunidad de la información estadística de base de la Encuesta Estructural Empresarial, con innovación metodológica y el uso de registros administrativos empresariales. | Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua | ESPAC | Corriente | û
3. Construcción | Definición | 1. Planificación | 1.3 Establecer los objetivos | 1 | 0 | 0 | 0% | Documento metodológico revisado (Apartado 1.2 Objetivos y delimitación de la operación estadística) | 3 |  | Dirección Estadísticas Ambientales | Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas- Innova_Ec | INNOVA_EC | INVERSIÓN | C3. Producir estadísticas coyunturales de transporte, mejorando metodologías y propiciando la articulación de las instituciones rectoras y generadoras de la información. | INNOVA_EC_C3. Producir estadísticas coyunturales de transporte, mejorando metodologías y propiciando la articulación de las instituciones rectoras y generadoras de la información. | Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo | ENEMDU | Corriente | .
4. Recolección | Ejecución | 1. Planificación | 1.4 Identificar conceptos | 1 | 1 | 1 | 5% | Documento metodológico revisado ( Aparatado 1.3 Marco conceptual y metodológico ) | 4 |  | Gerencia CPV | Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas- Innova_Ec | INNOVA_EC | INVERSIÓN | C4. Fortalecer la construcción de estadísticas de edificaciones, en base a registros administrativos de los GAD municipales. | INNOVA_EC_C4. Fortalecer la construcción de estadísticas de edificaciones, en base a registros administrativos de los GAD municipales. | Sistema de Indicadores de la Producción e INAR | SIPRO (IPP - IPI/INAR) | Corriente
5. Procesamiento | Ejecución | 1. Planificación | 1.5 Comprobar la disponibilidad de datos | 1 | 0 | 0 | 0% | Documento metodológico revisado (Apartado 1.4 Verificación y contraste de la disponibilidad de la información en fuentes oficiales) | 5 | UBICACIÓN |  | Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas- Innova_Ec | INNOVA_EC | INVERSIÓN | C5. Sostener la cobertura y calidad del Sistema de Indicadores de la Producción y el Programa de Comparación Internacional. | INNOVA_EC_C5. Sostener la cobertura y calidad del Sistema de Indicadores de la Producción y el Programa de Comparación Internacional. | Índice de Precios de la Construcción | IPCO | Corriente
6. Análisis | Ejecución | 1. Planificación | 1.6 Preparar el proyecto o plan de trabajo | 1 | 1 | 3 | 1.667% | Plan de trabajo aprobado y Manual de evaluación de la operación actualizado. |  | LOCAL |  | Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas- Innova_Ec | INNOVA_EC | INVERSIÓN | C6. Propiciar la actualización oportuna de las estadísticas de síntesis de salud, educación y trabajo no remunerado. | INNOVA_EC_C6. Propiciar la actualización oportuna de las estadísticas de síntesis de salud, educación y trabajo no remunerado. | Directorio de Empresas | DIRECTORIO_EMP | Corriente
7. Difusión | Ejecución | 2. Diseño | 2.1 Diseñar los productos | 1 | 1 | 1 | 5% | Catálogo de productos mínimos revisado |  | NACIONAL |  | Viii Censo de Población Y Vii de Vivienda- Cpv | CPV | INVERSIÓN | C1. Actualización Cartográfica y Pre censo de viviendas | CPV_C1. Actualización Cartográfica y Pre censo de viviendas | Estadísticas Sociales y de Salud | VITALES | Corriente
8. Evaluación | Cierre | 2. Diseño | 2.2 Diseñar la descripción de variables | 1 | 1 | 2 | 2.5% | Documento metodológico revisado |  |  |  | Viii Censo de Población Y Vii de Vivienda- Cpv | CPV | INVERSIÓN | C2. Censo Experimental | CPV_C2. Censo Experimental | Información Ambiental en Empresas y GADS | INF_AMB_GADS | Corriente
9. Aseguramiento de calidad | Cierre | 2. Diseño | 2.3 Diseñar la recolección/recopilación | 1 | 0 | 0 | 0% | Manuales revisados (Investigador, Supervisor, Tipologías de fuentes informantes y Capacitación), Formatos de reportes revisados y Cronograma de levantamiento actualizado. |  |  |  | Viii Censo de Población Y Vii de Vivienda- Cpv | CPV | INVERSIÓN | C3. Empadronamiento | CPV_C3. Empadronamiento | VIII Censo de Población y VII de Vivienda | CPV | Inversión
10. Gestión de Archivo | Cierre | 2. Diseño | 2.4 Diseñar el marco y la muestra | 1 | 0 | 0 | 0% | Manuales revisados (Validación, Cálculo y Análisis) y Formatos de informes revisados. |  | FINANCIAMIENTO |  | Viii Censo de Población Y Vii de Vivienda- Cpv | CPV | INVERSIÓN | C4. Encuesta Post Censal | CPV_C4. Encuesta Post Censal | Reconversión Banco Mundial | PREET_BM | Inversión
|  | 2. Diseño | 2.5 Diseñar la cartografía estadística | 1 | 0 | 0 | 0% | Manual de procesos revisado y Matriz de desarrollos informáticos 2022 actualizada. |  | CORRIENTE |  | Viii Censo de Población Y Vii de Vivienda- Cpv | CPV | INVERSIÓN | C5. Coordinación, gestión y logística, monitoreo y control de calidad. | CPV_C5. Coordinación, gestión y logística, monitoreo y control de calidad. | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil | ENDI | Inversión
|  | 2. Diseño | 2.6 Diseñar el procesamiento y análisis | 1 | 1 | 2 | 2.5% | Manual de procesos revisado y Matriz de desarrollos informáticos 2022 actualizada. |  | INVERSIÓN |  | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil | ENDI | INVERSIÓN | C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social. | ENDI_C1. Diseñar y crear instrumentos para fortalecer los servicios de inclusión social. | Innovación de la Producción de Estadísticas Económicas- Innova_Ec | INNOVA_EC | Inversión
|  | 2. Diseño | 2.7 Diseñar los sistemas de producción y flujo de trabajo | 1 | 0 | 0 | 0% | Manual de procesos revisado y Matriz de desarrollos informáticos 2022 actualizada. |  |  |  | Reconversión Banco Mundial | PRETT_BM | INVERSIÓN | C1. Encuesta Complementaria (Demanda Laboral) | RECONV_BM_C1. Encuesta Complementaria (Demanda Laboral)
|  | 3. Construcción | 3.1 Reusar/actualizar o construir los instrumentos de recolección/recopilación | 1 | 0 | 0 | 0% | Manuales actualizados (Investigador, Supervisor, Tipologías de fuentes informantes y Capacitación), Formatos de reportes acualizados, Matriz de especificaciones actualizada y Banco de preguntas de evaluación actualizado. |  |  |  | Reconversión Banco Mundial | PRETT_BM | INVERSIÓN | C2 Fortalecimiento del Sistema de Información de empresas | RECONV_BM_C2 Fortalecimiento del Sistema de Información de empresas
|  | 3. Construcción | 3.2 Reusar, actualizar o construir los componentes del procesamiento y análisis | 1 | 1 | 1 | 5% | Cambios implementados al módulo de recolección, validación y generación de reportes del sistema informático. |  |  |  | Reconversión Banco Mundial | PRETT_BM | INVERSIÓN | C3. Fortalecimiento de los Mecanismos de Coordinación Institucional, Impulsando la Demanda y la Gestión | RECONV_BM_C3. Fortalecimiento de los Mecanismos de Coordinación Institucional, Impulsando la Demanda y la Gestión
|  | 3. Construcción | 3.3 Reusar, actualizar o construir los componentes de difusión | 1 | 0 | 0 | 0% | Manuales actualizados (Validación, Cálculo y Análisis), Formatos de informes actualizados y matriz de especificaciones actualizados. |  |  |  | Reconversión Banco Mundial | PRETT_BM | INVERSIÓN | C4. Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales | RECONV_BM_C4. Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales
|  | 3. Construcción | 3.4 Configurar los flujos de trabajo | 1 | 0 | 0 | 0% | Manual e instructivos actualizados (Publicación y Difusión) y Formatos actualizados de productos de difusión (ppt, boletín técnico y tabulados).
|  | 3. Construcción | 3.5 Probar el sistema de producción y el proceso estadístico | 1 | 1 | 1 | 5% | Manual de procesos revisado.
|  | 3. Construcción | 3.6 Finalizar el sistema de producción | 1 | 0 | 0 | 0% | Probar los cambios y/o actualizaciones en el sistema informático.
|  | 4. Recolección | 4.1 Utilizar y/o actualizar la cartografía estadística | 1 | 0 | 0 | 0% | Informes de pruebas de funcionamiento de cambios realizados al sistema informático.
|  | 4. Recolección | 4.2 Crear el marco y seleccionar la muestra | 1 | 0 | 0 | 0% | Cartografía utlizada para la investigación
|  | 4. Recolección | 4.3 Planificar/establecer la recolección/recopilación | 1 | 0 | 0 | 0% | Se establecerá el marco muestral y se identificará la muestra
|  | 4. Recolección | 4.4 Recolectar/recopilar la información | 1 | 0 | 0 | 0% | Mail de entrega de cronogramas de investigación, Actas de capacitaciones e inducciones realizadas e Informe de evaluación de conocimientos del personal. (MENSUAL N)
|  | 4. Recolección | 4.5 Finalizar la recolección/recopilación | 1 | 1 | 24 | 0.2083% | Mail de confirmación de sincronización selectiva, Reportes semanales de cobertura de investigación, Informes mensuales de supervisores locales e Informes de supervisión nacional. (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.1 Criticar e integrar la base de datos o Compilar y/o revisar los datos | 1 | 0 | 0 | 0% | Reportes finales de cobertura de investigación e Informes mensuales de supervisores locales. (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.2 Clasificar y codificar | 1 | 0 | 0 | 0% | Mail de confirmación de analistas de validación y reemplazos por ausencias (comisiones, vacaciones y permisos) (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.3 Validar los datos | 1 | 0 | 0 | 0% | Se realizará una busqueda de errores como omisiones, inconsistencias, datos atípicos, duplicidades y datos perdidos para establecer el informe de crítica (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.4 Editar e Imputar | 1 | 0 | 0 | 0% | Se clasificará y codificará las bases de datos integradas (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.5 Derivar nuevas variables y unidades | 1 | 0 | 0 | 0% | Reportes semanales y finales de validación e Informes mensuales de actividades. (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.6 Ajustar los factores de expansión | 1 | 0 | 0 | 0% | Obtención de nuevas variables en base a las variables recopiladas, mediante cálculos, separaciones o agregación, etc. (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.7 Cálculo de agregados | 1 | 0 | 0 | 0% | Se aplicará los factores de expansión a la muestra (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.8 Integrar los archivos de datos | 1 | 0 | 0 | 0% | Se verificará la representatividad en base a los coeficientes de variación y niveles de confianza (MENSUAL N)
|  | 5. Procesamiento | 5.9 Finalizar los archivos de datos | 1 | 1 | 2 | 2.5% | Reportes mensuales de resultados generados del sistema informático e Informes mensuales de actividades. (MENSUAL N)
|  | 6. Análisis | 6.1 Preparar los resultados | 1 | 1 | 28 | 0.1786% | Productos mínimos de publicación y otros productos internos para usuarios elaborados. (MENSUAL N-1)
|  | 6. Análisis | 6.2 Validar los resultados | 1 | 0 | 0 | 0% | Informes mensuales de novedades e Informes de actividades elaborados. (MENSUAL N-1)
|  | 6. Análisis | 6.3 Interpretar y explicar los resultados | 1 | 1 | 218 | 0.02294% | Informes mensuales de novedades e Informes de actividades elaborados. (MENSUAL N-1)
|  | 6. Análisis | 6.4 Aplicar el control de difusión | 1 | 0 | 0 | 0% | Se verificará que los datos y metadatos a ser difundidos cumplan con las normas correspondientes a confidencialidad (MENSUAL N-1)
|  | 6. Análisis | 6.5 Finalizar los productos y resultados estadísticos | 1 | 0 | 0 | 0% | Productos mínimos de publicación aprobados y Mail del RIBD. (MENSUAL N-1)
|  | 7. Difusión | 7.1 Actualizar los sistemas de difusión | 1 | 1 | 48 | 0.1042% | Productos mínimos publicados en la web y Mail del RIBD. (MENSUAL N-1)
|  | 7. Difusión | 7.2 Generar productos de difusión | 1 | 1 | 24 | 0.2083% | Productos mínimos publicados, Mail del RIBD y Productos para principales usuarios. (MENSUAL N-1)
|  | 7. Difusión | 7.3 Gestionar la comunicación de productos de difusión | 1 | 0 | 0 | 0% | Medios de verificación de comunicación a usuarios: web, correos electrónicos, oficios y redes sociales.
|  | 7. Difusión | 7.4 Promocionar los productos a los usuarios | 1 | 0 | 0 | 0% | Evidencia de promoción en redes y otros medios.
|  | 7. Difusión | 7.5 Administrar el soporte al usuario | 1 | 1 | 2 | 2.5% | Matriz de atención a usuarios
|  | 8. Evaluación | 8.1 Reunir los insumos para la evaluación | 1 | 0 | 0 | 0% | Informes, Actas de reuniones, Reportes de indicadores de calidad y gestión y Matrices de estado de planes de mejora. (2DO. SEMESTRE)
|  | 8. Evaluación | 8.2 Evaluar los productos y los procesos de producción | 1 | 0 | 0 | 0% | Informes semestrales de evaluación de la operación y Otros verificables de evaluación. (2DO. SEMESTRE)
|  | 8. Evaluación | 8.3 Acordar un plan de acción | 1 | 1 | 1 | 5% | Informes semestrales de planes de acción. (2DO. SEMESTRE)
|  | 9. Aseguramiento de calidad | 9.1 Realizar controles y definir indicadores de calidad | 1 | 1 | 1 | 5% | Matriz de indicadores de calidad y formulario de autoevaluación
|  | 9. Aseguramiento de calidad | 9.2 Participar en procesos de aseguramiento de la calidad | 1 | 1 | 13 | 0.3846% | Memorando de actualización del ANDA y Mail del RIBD.
|  | 10. Gestión de Archivo | 10.1 Documentar el proceso estadístico | 1 | 1 | 1 | 5%
Note on I1: INEC Victor Guevara: (MENSUAL N): da inicio desde en el año de la operación. (MENSUAL N-1): da inicio un mes anterior al año de la operación (DICIEMBRE N-1).

## Contadores (hidden)
n° | 1. Planificación | 2. Diseño | 3. Construcción | 4. Recolección | 5. Procesamiento | 6. Análisis | 7. Difusión | 8. Evaluación | 9. Aseguramiento de calidad | 10. Gestión de Archivo |  | Cantidad |  |  | Porcentaje1 |  |  | Porcentaje2
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Por elaborar | Pendiente | Terminado | Por elaborar | Pendiente | Terminado | Por elaborar | Pendiente | Terminado
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1. Planificación | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | #N/A | #N/A
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. Diseño | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | #N/A | #N/A
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3. Construcción | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | #N/A | #N/A
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. Recolección | 24 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | #N/A | #N/A
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5. Procesamiento | 23 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | #N/A | #N/A
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6. Análisis | 7 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | #N/A | #N/A
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. Difusión | 8 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | #N/A | #N/A
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8. Evaluación | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9. Aseguramiento de calidad | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | #N/A | #N/A
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10. Gestión de Archivo | 16 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 100% | #N/A | #N/A
12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 86 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
79 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
80 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
83 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
88 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
90 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
107 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
108 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
109 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
117 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0