## Slide 1: Plan operativo Encuesta Estructural Empresarial
ENESEM 2024
Abril 2025

## Slide 2: Contenido
01
02
03
04
Generalidades del operativo de la ENESEM 2024
Actualización del formulario ENESEM 2024
Verificables sugeridos para pago del personal civil
Cronograma de actividades
Recolección y procesamiento
05
06
07
Capacitación al personal ENESEM
Procesos administrativos – financieros

## Slide 3: Generalidades del operativo de la ENESEM 2024

## Slide 4: Introducción y objetivo de la socialización
La ENESEM, es una fuente de información estadística sobre el sector empresarial, para captar la estructura y evolución de las actividades económicas de las grandes y medianas empresas del Ecuador.
La ENESEM es parte del Componente 2 del proyecto INNOVA_EC.
Antecedentes
Objetivos de la socialización
Establecer las directrices generales que permitirán ejecutar el operativo de campo de la ENESEM 2024.
Socializar las metas previstas en el corto plazo para la ENESEM, así como, las estrategias para alcanzarlas.

## Slide 5: Consideraciones del operativo de campo 2024
En el marco de los procesos de mejora continua (Taller de diseño de la ENESEM 2024), la producción estadística de la ENESEM trabajará basada en los siguientes aspectos:
Formulario
Proceso de producción
03
01
04
02
Precarga del capítulo 1 mediante formulario 101
Eliminación/Modificación de preguntas:
Uso INEC
Funcionamiento
Capítulo 2
Se retoma la imputación del personal afiliado en el Cap. 5
Adición del Cap. 13 “Percepción de la calidad de los servicios prestados por la administración gubernamental“
Capítulo 10
Tics
Nota: El personal de campo no podrá realizar visitas presenciales a empresas sin el seguro correspondiente.
Incremento de muestra, exclusión empresas rechazos
Socialización anticipada con equipo técnico
Planta Central se encargará del envío de los reportes de validación automatizado
Se mantiene teletrabajo del equipo operativo / uso de medios telemáticos

## Slide 6: Organigrama ENESEM
Administración Central
Punto focal INFOCAPT
Brayan Rodríguez (O)
Punto focal Directorio
Josseline Gavilanez (O)
Responsable Nacional ENESEM
Rita Jácome (O)
Punto focal administrativo
Alysson Pinzón (O)
Delegado AC Campo
Diana Montalván (O)
Delegado CZ Sur
Jordan Ayala (O)
Delegado CZ Centro
Jenny Borja (O)
Delegado CZ Litoral
Jorge León (O)

## Slide 7: Organigrama ENESEM
Coordinaciones Zonales
Responsable Zonal ENESEM (o)
Responsable de Campo
Responsable de Crítica
Responsable del control de calidad y directorio
Responsable de Operativos de campo (N)
Revisores de calidad
Encuestadores
Responsable Zonal ENESEM (o)
AC-Campo / CZ Litoral
CZ Sur / Centro
Responsable de Operativos de campo (N)
Responsable de Campo y directorio
Encuestadores
Punto focal Responsable Nacional ENESEM
Auxiliar de servicios y procesos de calidad
Responsable de la crítica y control de calidad
Críticos
Revisores de calidad
Críticos

## Slide 8: Funciones del equipo técnico zonal
Responsable control de calidad
Realizar la distribución de las cargas de trabajo a los revisores de calidad.
Planificar la ejecución de revisión de las encuestas criticadas en la Coordinación Zonal.
Validar la información de los reportes enviados por Administración Central
Responsable de Crítica
Realizar la distribución de las cargas de trabajo a los críticos-codificadores.
Planificar la ejecución de la crítica-codificación de las encuestas levantadas.
Gestionar y monitorear el cumplimiento de la planificación de la crítica-codificación; entre otras.
Responsable de campo
Realizar la distribución de las cargas de trabajo a los encuestadores con el responsable zonal.
Planificar y ejecutar la logística de la ENESEM.
Gestionar y monitorear el cumplimiento de la planificación del operativo de campo; entre otras.
Responsable Zonal ENESEM
Punto focal con el equipo técnico de Administración Central.
Coordinar, organizar y supervisar la ejecución de la encuesta.
Coordinar y monitorear la ejecución de los procesos administrativos-financieros; otras.
Responsable directorio
Generar el reporte de validación de manera semanal.
Verificar el correcto llenado de la sección del directorio desde el Infocapt.
Completar la gestión de información (telemática – presencial) por capítulo de la matriz de Excel.

## Slide 9: Funciones del equipo técnico zonal (enc/crí/rev/)
Funciones de los encuestadores
Funciones de los críticos-codificadores
Socializar al informante el objetivo, alcance y el período del levantamiento de la encuesta.
Asesorar y monitorear el proceso de recolección.
Realizar la pre-crítica de la información recolectada.
Funciones de los revisores de calidad
Verificar la consistencia de los datos entre las variables relacionadas.
Asignar las codificaciones establecidas para la ENESEM.
Realizar la crítica de la información recolectada.
Revisión de reportes de validación automatizada.
Llenado del Directorio de empresas – perfil revisor
Ejecutar validaciones preliminares de Administración Central

## Slide 10: Equipo técnico Zonal
 | Tipo de contrato | Función
Shyrley Padilla | Nombramiento | Responsable Operativos de Campo
Marjorie Silva | Contrato ocasional | Responsable de ENESEM
Mishell Pérez | Contrato ocasional | Responsable Calidad y Crítica
Dayana Portero | Contrato ocasional | Responsable de Campo
Por definir | Contrato Civil | Responsable de Directorio
Ac campo
 | Tipo de contrato | Función
Joffre León | Nombramiento | Responsable Operativos de Campo /ENESEM
Johanna Albán | Contrato ocasional | Responsable Calidad y Crítica
Johnny Calixto | Contrato ocasional | Responsable de Directorio
Darwin Encarnación | Contrato Civil | Responsable de Campo
CZ Litoral

## Slide 11: Equipo técnico Zonal
 | Tipo de contrato | Función
Jorge Almeida | Nombramiento | Responsable Operativos de Campo
Patricia Pico | Contrato ocasional | Responsable de ENESEM, Campo y Directorio
Por definir | Contrato civil | Responsable Crítica y Calidad
 | Tipo de contrato | Función
Nicolás Ordoñez | Nombramiento | Responsable Operativos de Campo
Mónica Arévalo | Nombramiento | Responsable de ENESEM
Julio Vergara | Contrato ocasional | Responsable de Campo y Crítica
Por definir | Contrato civil | Responsable Calidad y Directorio
CZ Sur
CZ Centro

## Slide 12: Actualización del formulario ENESEM 2024

## Slide 13: Actualización en el formulario ENESEM 2024
Sección A. Identificación y ubicación
7. Fax
7.1 Registre el número de fax
Sección C. Funcionamiento
2. ¿La empresa cuenta con facturación
electrónica?
3. En el año 2024, la empresa se encontraba principalmente controlada/regulada por
6. ¿Ha aplicado las siguientes normas?
7. A continuación, señale cuál es su percepción sobre la afectación que tiene cada ítem para la entrada o expansión de su empresa en el mercado
Capítulo 2. Ventas Netas por Tipo de Producto/Servicios
16. Cantidad de variación de la producción del 2024 con respecto al 2023
17. Valor de variación de la producción del 2024 con respecto al 2023
Capítulo 11. Tecnologías de la información y la comunicación TIC
6.3. Durante el año 2024, la empresa trabajó en el desarrollo de competencias digitales de sus colaboradores?
6.4. Durante el año 2024, el desarrollo de competencias digitales es el resultado de una estrategia de la empresa para fomentar el Talento Digital?

## Slide 14: Actualización en el formulario ENESEM 2024 - Modificaciones
ENESEM 2023
ENESEM 2024
Esquema de novedades
1.5. Cambio o actualización de ubicación geográfica.
2.5. Sin características - Sector no investigado: indicar el nuevo sector estudiado en el campo
2.5.1 Si seleccionó la novedad 2.5, escribir el sector no investigado
2.6 Sin características - Rama de actividad no investigada: indicar la nueva Rama estudiada en el campo
2.6.1 Si seleccionó la novedad 2.6, escribir la nueva rama no investigado
1.5. Actualización de ubicación geográfica/zonificación.
2.5. Sin características - Sector no investigado
2.6. Sin características - Rama de actividad no investigada
2.6.1. Código CIIU - Rama no investigada
2.5.1. Código CIIU - Sector no investigado

## Slide 15: Actualización en el formulario ENESEM 2024 - Modificaciones
ENESEM 2023
ENESEM 2024
Sección A. Identificación y ubicación
4.14 Número Interno
4.16 Barrio
4.17 Manzana
4.8 Número Externo
4.14. Nº oficina/Dep/villa
4.15. Ciudadela/Barrio
4.8. Número Externo/Placa Municipal
4.16. Nº o nombre de manzana/bloque

## Slide 16: Actualización en el formulario ENESEM 2024 - Modificaciones
ENESEM 2023
ENESEM 2024
Capítulo 10.
10I.3.3. Tiene registro interno de uso de agua captada (SI/NO)
10I.3.3 Caudal de agua captada por la empresa(/h)
10II.4.1 /hora
10.3.2 Tiene registro del agua captada (SI/NO)
10.3.3 Caudal de agua captada por la empresa(l/s)
10II.4.1 l/s

## Slide 17: Cronograma de actividades

## Slide 18: Cronograma de las principales actividades ENESEM 2024
07 Abr.
DIRAD-GESE-ZONALES
Inicio pruebas Sistema INFOCAPT
07 Abr.
Enviar la muestra a las coordinaciones zonales
DINEM-GESE
01- 02
Abr.
ZONALES-GESE
Capacitación a personal técnico
07-14
Abr.
ZONALES-GESE
Capacitación a aspirantes a encuestadores, críticos y revisores
15 Abr.
ZONALES-GESE
Prueba teórica – práctica a los aspirantes
01 May.
ZONALES-GESE
Inicio personal operativo civil
Jun-Oct
Validación automatizada
ZONALES-GESE
28 Nov.
Base de datos preliminar
GESE

## Slide 19: Capacitación al personal ENESEM

## Slide 20: Metodología de capacitación
Capacitación en cascada
Capacitación virtual y presencial
Uso de plataforma Meet y Moodle
Apoyo del equipo de planta central en la capacitación de CZ.
Responsable Nacional ENESEM
Personal Técnico Administración Central (ENESEM)
Técnicos Planta Central (Ambiental)
Personal Técnico Zonal
Personal Técnico de Apoyo Zonal
Encuestadores
(Aspirantes)
Revisores de la calidad
(Aspirantes)
Críticos
(Aspirantes)
Informantes Empresariales
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Coordinadores
Responsable Nacional Ambiental (1)
Equipo Técnico Ambiental (4)
(8)
(4)
(35)
(35)
(1)
Responsable Operativo de Campo (4)
Responsable ENESEM Zonal (4)
Personal Técnico Zonal (10)
Personal Técnico Ambiental (4)
(45)
(4.860)
Capacitados ENESEM
Capacitación directa Módulo Económico
Capacitación bidireccional Módulo Económico
Capacitación directa Módulo Ambiental
Leyenda
Capacitación bidireccional Módulo Ambiental
Capacitados Ambiental

## Slide 21: Cronograma de capacitaciones
07 – 11 Abril
01 - 02 Abril
31 Marzo
Mayo - Octubre
28-29 Abril
30 Abril
30 Abril
Capacitación al personal técnico de planta central
DECON
Capacitación al Personal Técnico y de apoyo en Administración Central y Zonales
DECON-DEAGA
Capacitación a aspirantes a encuestadores, críticos y revisores
ZONALES
Capacitación de encuestadores a informantes
ZONALES
Capacitación del Sistema INFOCAPT (Técnicos)
DITIC
Capacitación de Nomenclaturas
DINEM-ZONALES
Capacitación INFOCAPT (Encuestadores, críticos y revisores)
DITIC

## Slide 22: Generalidades de la Capacitación Zonales/DICA
Centro
Patricia Pico
Jorge Yautibug
1 aula
Jenny Borja.
Sur
Mónica Arévalo
Julio Vergara
Saya Guamán
1 aula
Roberto Cháves.
AC Campo
Mishell Pérez
Byron Galárraga
2 aulas
Josseline Gavilánez.
Jorge León.
Litoral
3 aulas
No informado
Brayan Rodríguez.
Diana Montalván.
Capacitadores
Aulas
Supervisor Planta Central
Centro Comercial Caracol
Edificio Gobierno Zonal –
EX CREA
Unidad educativa Eugenio Espejo
No informado
Ubicación

## Slide 23: Técnicos responsables de Capacitación
Los delegados para las capacitaciones de DEAGA, DITIC y DINEM se detallan a continuación:
Litoral: Darwin Encarnación y Roberto Moreira
DICA: Edgar Llangari y Jorge Tipán
Sur: José Cáceres y Gabriela Piña
Centro: Jaime Chiliquinga y Diego Arcos
DEAGA
DITIC
DINEM
Capacitación virtual del uso del aplicativo web INFOCAPT
Rudy Púa
Capacitación respecto a los clasificadores CIIU, CPC y CIUO :
Alexandra Silva
Mercy Ríos
Jefferson Álvarez

## Slide 24: Insumos de capacitación
Plataforma MOODLE
Formulario ENESEM 2024
Manual del Investigador
Oficio de Socialización/Insistencia
Residuos generados / procesos productivos
Formulario justificativo llenado presencial
Formulario justificativo llenado en papel
Formulario justificativo de uso de credenciales
Script operaciones de campo
Clasificadores
Directorio de empresas
Presentación de la capacitación
Instructivo de seguridad y resguardo de la información
Formulario de seguimiento
Guía de validación
Guía de uso del aplicativo

## Slide 25: Recolección y procesamiento

## Slide 26: Modalidad de trabajo del equipo operativo de campo
Para establecer los aforos para el personal operativo (encuestadores, críticos-codificadores y revisores), se considerará la disponibilidad de:
Insumos tecnológicos
Herramientas tecnológicas que permitan realizar seguimiento a encuestas y faciliten el levantamiento telemático; por ejemplo:
Cámaras web
Audífonos/micrófono
Líneas telefónicas; entre otras.
Acceso a internet
Conexión sin restricción a páginas empresariales, instituciones públicas y otros sitios web.
Infraestructura
Disponibilidad de áreas de trabajo para el personal operativo.

## Slide 27: Ventajas y desventajas de la modalidad de telemática
Ventajas
Desventajas
Permite el levantamiento de información a empresa en ubicaciones remotas sin la necesidad de desplazamientos físicos
Reducción en gastos relacionados al transporte, alojamiento y demás costos logísticos.
Facilita el soporte al informante, acelerando el proceso de recolección de datos
Reducción en el uso de papel y otros recursos físicos, contribuyendo a prácticas más sostenibles y amigables con el medio ambiente
Dependencia de una infraestructura tecnológica
Acceso limitado a tecnología por parte de empresas ubicadas en áreas rurales o con poca conectividad
Falta de interacción con el personal
Se sugiere que el trabajo del personal operativo (encuestadores) sea 60% presencial y 40% teletrabajo. Sin embargo, quedará a criterio de cada Coordinación Zonal el modificar los porcentajes para la modalidad de trabajo.

## Slide 28: Fases de la recolección de información ENESEM 2024
El uso de medios telemáticos acorta las distancias, reduce los tiempos de ejecución y precautela la integridad del equipo operativo e informantes.
4
2
Entrega de oficios a través de e-mail y quipux, para contactar al informante y presentar los objetivos de la ENESEM
Instruir sobre el uso del INFOCAPT por medio de plataformas de video conferencia.
Asistir a los informantes para el llenado del cuestionario on-line mediante plataformas digitales, e-mail, como principales medios.
1
2
3
Socialización
Capacitación
Levantamiento
Aplicación del cuestionario electrónico INFOCAPT
4
2
Entrega de oficios a través de e-mail y quipux, para contactar al informante y presentar los objetivos de la ENESEM.
Instruir sobre el uso del INFOCAPT por medio de plataformas de video conferencia.
Asistir a los informantes para el llenado del cuestionario on-line mediante plataformas digitales, e-mail, como principales medios.
1
2
3
Socialización
Capacitación
Levantamiento*
Aplicación del cuestionario electrónico INFOCAPT
* Solo en caso excepcional, como en empresas no ubicadas, rechazos, entre otras; se realizarán visitas presenciales para el levantamiento de información.

## Slide 29: Validación automatizada de información
Se mantiene el proceso de validación automatizada general, lo que permitirá realizar validaciones periódicas a la información levantada, garantizando calidad en los datos, así como oportunidad en la reconfirmación de la información con el punto focal en las empresas.
Emitir reportes de validación de manera semanal a planta central.
Validaciones semanales de la información levantada.
Las validaciones de agregados económicos se ejecutarán de manera quincenal.
Se mantiene la inclusión de las validaciones semanales del módulo ambiental.
Planta Central remitirá el reporte de validaciones a las Coordinaciones Zonales y DICA.

## Slide 30: Supervisiones equipo técnico Zonales
El equipo técnico zonal realizará visitas a las empresas fuera de sede, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del operativo de campo.
*Dispuesto a modificaciones, ya que no se tiene contemplado la salida de todo el personal.
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Litoral
Centro
Sur
AC Campo
Taller nacional*

## Slide 31: Supervisiones equipo Administración Central
El equipo de planta central realizará visitas a las coordinaciones zonales, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento del operativo de campo.
*Dispuesto a modificaciones, ya que no se tiene contemplado la salida de todo el personal.
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Litoral
Centro
Sur
AC Campo
Taller nacional*

## Slide 32: Verificables sugeridos para pago del personal civil

## Slide 33: Verificables sugeridos
Reporte de validaciones
Matriz donde se muestran las incosistencias encontradas en las encuestas y en el Directorio de Empresas, así como las cargas de trabajo.
Reporte de novedades
Matriz que informa el estado de la encuesta y la novedad asignada.
Formulario de seguimiento
Documento donde se registra la gestión del personal de campo para el levantamiento de la información.
Directorio de empresas
Reporte que contiene la gestión de encuestas, así como nombres de los encuestadores y críticos codificadores.
Reporte de avance
Permite conocer el progreso del llenado de las encuestas por capítulo.
La reportería del sistema INFOCAPT y los documentos generados por las CZ, servirán de insumo para justificar las actividades realizadas por el personal del operativo de campo:
Nota: En consideración de un proceso de auditoría, los documentos verificables para deben almacenarse en un repositorio de la Coordinación Zonal/DICA por 7 años

## Slide 34: Actividades y productos TDR
Encuestas gestionadas a empresas o establecimientos económicos.
Críticos Codificadores
Encuestas criticadas y codificadas a empresas.
Reporte del directorio de empresas (crítica)
Correos de asignación de carga de empresas para criticar
Matriz de seguimiento de cargas diarias (Individual)
PDF de la encuesta criticada (INFOCAPT)
Asistente Técnico Zonal
Reporte consolidado de las herramientas de recolección y seguimiento ejecutadas.
Directorio de Empresas actualizado y reporte de empresas validadas.
Reporte de avance de encuestas/hojas de seguimiento a ejecución de encuestas
Reporte del directorio de empresas INFOCAPT - sin microdato
Matriz de inconsistencias (Validación automatizada-directorio)
Auxiliar de Operativo de Campo
Reporte de Directorio de Empresas actualizado y reporte de cargas asignadas
Cargas de trabajo - Una sola vez
Correos para revisión del directorio de empresas (preliminar), dirigidos al asistente técnico
Matriz de validación inconsistencias directorio (Validación automatizada-directorio)
Revisores de Calidad
Reporte de resultados de inconsistencias.
Reporte del directorio de empresas con matriz de inconsistencias (Validación automatizada-tomo I, II, agregados económicos)
Correos de asignación de carga de casos para validar
Encuestadores
Reporte del directorio de empresas (levantamiento).
Oficios de socialización por empresa gestionada.
Correos solicitando información o llenado de la encuesta.
PDF de la encuesta levantada (INFOCAPT).
Evidencia de reuniones presenciales o telemáticas.
Hoja de seguimiento a las empresas gestionadas.

## Slide 35: Consideraciones
  RUC
  Razón Social / Nombre Comercial
  Ubicación de la empresa
  Números telefónicos
  Información del informante
  Correos electrónicos, entre otros.
De acuerdo con el Art. 21. de la Ley Estadística y la Ley de Protección de Datos, “los datos individuales que se obtengan para efectos de Estadística y Censos son de carácter reservado; en consecuencia, no podrán darse a conocer informaciones individuales de ninguna especie (…)”.
En este sentido, garantizando la confidencialidad de la información obtenida en campo, no será factible difundir datos como:

## Slide 36: Procesos Administrativos -Financieros

## Slide 37: Recursos y Cronograma ENESEM 2024
Cronograma de Contratación, Distribución de personal y vehículos por Coordinación Zonal
Críticos Codificadores *
Encuestadores *
Asistente Técnico Zonal
Personal Ocasional
Vehículos
Personal Civil
Descripción
Período de contratación
Fecha inicio
Fecha fin
02-01-2024
15-12-2024
Revisor de Calidad *
Auxiliar de Operativo de Campo
31-12-2024
15-05-2024
17-06-2024
01-07-2024
15-07-2024
17-06-2024
15-11-2024
15-10-2024
30-11-2024
15-11-2024
15-12-2024
30-11-2024
15-12-2024
*Fechas diferenciadas de finalización de contratos, debido a la carga de empresas asignadas a Ac Campo y CZ Litoral, donde el operativo de campo dura 5 meses y en las CZ Sur y Centro el operativo es de 4 meses.
Coordinación Zonal
Ac campo
Litoral
Centro
Sur
3
1
1
18
19
2
5
5
2
2
Total
4
14
1
1
5
44
5
7
3
3
1
16
1
3
1
8
1
1
0
0
2
3
8
1
1
01-07-2024
31-10-2024
30-09-2024

## Slide 38: Planificación de ENESEM 2024
Estado de procesos de Contratación
*Contratado:
Asistente Técnico Zonal, uno (1) por cada CZ (15-05-2024 hasta el 15-12-2024).
Por Contratar:
Encuestador, Crítico Codificador, Revisor de Calidad y Auxiliar de Operativo de campo.
Ítem | Litoral | Ac campo | Centro | Sur
*Personal Civil | Aracely Campozano | Dayana Portero | Jorge Yautibug | Saya Guamán
Viáticos | En Proceso de certificación | Certificado |  | En Proceso de certificación
Vehículos | En proceso |  |  | 
Inclusión de póliza | A la espera del listado del personal seleccionado para empezar el proceso. |  | Se encuentra en proceso de contratación de la póliza madre. | 

## Slide 39: Planificación de ENESEM 2024
 | Litoral | Ac campo | Centro | Sur
Revisión de TDR´s y formato de Informe de requerimiento |  |  |  | 
Inicio de proceso de contratación de personal civil |  |  |  | 
Solicitud de certificación económica y presupuestaria asociada Aval a DIFI Y financieros Zonales. |  |  |  | 
Convocatoria de persona civil nacional (plataforma) |  |  |  | 
Autorización de aval por parte de DIREJ a DIFI/Financiero Zonales |  |  |  | 
Emisión de certificación presupuestaria |  |  |  | 
Notificación de preseleccionados para capacitación |  |  |  | 
Inicio de capacitaciones personal civil |  |  |  | 
Notificación de personal seleccionado |  |  |  | 
Elaboración de contratos/firma de contratos |  |  |  | 
Inicio de servicio |  |  |  | 
Seguimiento hoja de ruta de contratación personal civil.

## Slide 40: Planificación de ENESEM 2024
 | Litoral | Ac campo | Centro | Sur
Reformar PAC |  |  |  | 
Ínfima cuantía/ Contratación de Difusión / proceso previo a contratación de camionetas |  |  |  | 
Elaboración de TDR, estudio de mercado, estudio técnico, informe de necesidad |  |  |  | 
Revisión de documentación y emisión de certificado de catálogo electrónico, certificado PAC) |  |  |  | 
Aprobación de documentación |  |  |  | 
Solicitud de dictamen Inmobiliar |  |  |  | 
Solicitud de Inicio de Proceso - Área requirente a CGAF |  |  |  | 
Publicación en Prensa |  |  |  | 
Entrega de Ofertas y Calificación de ofertas |  |  |  | 
Elaboración de contratos / firma de contratos |  |  |  | 
Inicio de servicio |  |  |  | 
Seguimiento a hoja de ruta de contratación de Vehículos.