## Slide 1: Indicadores de calidad Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM)
Reporte Agosto- 2020

## Slide 2: Contenido
Generalidades de Indicadores de Calidad
Resultados de Indicadores de Calidad
Resultados de Indicadores de Calidad por Coordinaciones zonales
Cobertura ENESEM 2020
Indicadores con alerta: motivo y acción emprendida.
Aplicativo Web
ENESEM- 2019

## Slide 3: Generalidades de Indicadores de Calidad

## Slide 4
Indicadores de calidad Nacional
Composición de las dimensiones de calidad por fase del Modelo de Producción Estadística

## Slide 5: Indicadores de calidad
Generalidades: ENESEM
Publicación
Control interno
Dimensiones de calidad
19
-
-
Número de indicadores
Total
63
2
Indicadores por fuente
19
46
Coordinaciones Zonales
Planta Central
65
Total
ENESEM- 2019
Precisión y confiabilidad
Oportunidad y puntualidad
Coherencia y comparabilidad
Accesibilidad y claridad
Procedimientos estadísticos adecuados
27
13
1
3
2
-
-
-

## Slide 6: Cronograma de la operación estadística
ENESEM 2019
Fecha planificada
Fecha ejecutada
31/12/2019
27/11/2019
15/06/2020
ENESEM- 2019
Publicación
Puntualidad en la aprobación del plan de dirección de proyecto.
Puntualidad en la aprobación del formulario desde DIREJ.
Retraso
0 días
15/06/2020
0 días
Puntualidad en la aprobación de la malla de validación final.
30/03/2020
30/03/2020
0 días
Puntualidad en la aprobación de manuales, y material, levantamiento en campo.
24/06/2020
0 días
0 días
0 días
13/07/2020
Inicio del levantamiento de campo.
Puesta en producción link del informante.
24/06/2020
13/07/2020
06/07/2020
06/07/2020

## Slide 7: Resultados indicadores de calidad

## Slide 8: Resumen indicadores de calidad 1/2
ENESEM- 2019

## Slide 9: Resumen indicadores de calidad 2/2
ENESEM- 2019

## Slide 10: Resultados de indicadores de calidad
ENESEM- 2019
Cumplimiento tasa de cobertura
Cumplimiento tasa de cobertura operativa
Cumplimiento tasa de cobertura efectiva de ejecución
Corte 28 de agosto - Operativo de Campo

## Slide 11: Resultados de indicadores de calidad
ENESEM- 2019
Corte 28 de agosto - Operativo de Campo

## Slide 12: Resultados de indicadores de calidad
ENESEM- 2019
Cumplimiento porcentaje de ejecución crítica
Cumplimiento encuestas efectivas criticadas ejecutadas
Cumplimiento encuestas efectivas criticadas planificadas
Corte 28 de agosto - Operativo Crítica

## Slide 13: Resultados de Indicadores de Calidad por Coordinaciones zonales

## Slide 14: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 28 de agosto - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 15: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 28 de agosto - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 16: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 28 de agosto - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 17: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2018
Corte 28 de agosto - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 18: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 28 de agosto - Operativo de Crítica , comparativo entre semanas

## Slide 19: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 28 de agosto - Operativo de Crítica , comparativo entre semanas

## Slide 20: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 28 de agosto - Operativo de Crítica , comparativo entre semanas

## Slide 21
ENESEM- 2018
Diligenciadas

## Slide 22: REPORTE DE COBERTURA Corte 28 de agosto

## Slide 23
Cobertura operativa y efectiva en campo (IC 37 – IC 38 – IC 39)
Corte 28 de agosto
ENESEM- 2019
Cumple con lo planificado No cumple con lo planificado

## Slide 24: Cobertura Campo Efectiva/Planificada
ENESEM- 2019
Comparativo histórico
*Debido al ‎terremoto del 16 de abril del 2016 se retrasaron las fechas de la operación, concluyéndose éstas en el mes de diciembre del mismo año.
*

## Slide 25
Cobertura operativa y efectiva en crítica (IC 43 – IC 44 – IC 45)
Corte 28 de agosto
ENESEM- 2019
Cumple con lo planificado No cumple con lo planificado

## Slide 26: Cobertura Crítica Efectiva/Planificada
ENESEM- 2019
Comparativo histórico

## Slide 27: Tiempo promedio de levantamiento
ENESEM- 2018

## Slide 28: Indicadores con alerta: motivo y acción emprendida
ENESEM- 2019

## Slide 29
Indicadores en rojo
Precisión y Confiabilidad |  |  |  |  |  | 
Fase | Responsable | No. | Indicador | Umbral | Motivo de la alerta | Acción emprendida
Recolección | DECON / ZONALES | 37 | Tasa de Cobertura (EFECTIVA/PLANIFICADA) | 90% | Zonal Centro; no se cumplió con la meta establecida debido a que existen empresas que cuyos capítulos en el formulario son incompletos. Zonal DICA; este indicador no es controlable por el operativo de campo. | Zonal Centro; se coordina citas con los informantes de las empresas de los capítulos incompletos, se envía correos, llamadas telefónicas para poder completar la información solicitada. Zonal DICA; este indicador no es controlable por el operativo de campo, las empresas no efectivas tienen el respaldo respectivo.
Recolección | DECON / ZONALES | 38 | Tasa de Cobertura Operativa (EJECUTADA/PLANIFICADA) | 100% | Zonal Centro; no se cumplió con la meta establecida debido a que existen empresas que cuyos capítulos en el formulario son incompletos. Zonal Sur; Encuestas iniciadas pero no finalizadas; informantes se encuentran realizando teletrabajo y la información física reposan en las establecimientos económicos. Zonal DICA; debido al Estado de Emergencia, los informantes no están al 100% en las oficinas, la mayoría está operando por teletrabajo, por eso no tienen acceso a sus archivos físicos, por decisión de las empresas, no acuden de manera presencial. y han solicitado extensión en el plazo de entrega de la información. Durante el mes de agosto, se tiene informantes de vacaciones, así como empresas que se encuentran actualmente realizando auditorías externas, por lo que mientras no terminen no pueden proporcionar la información. | Zonal Centro; se coordina citas con los informantes de las empresas de los capítulos incompletos, se envía correos, llamadas telefónicas para poder completar la información solicitada. Zonal Sur; solicitar la obtención de información con el personal que se encuentre en oficina. Zonal Sur; a pesar de las gestiones realizadas por el equipo técnico, con los informantes o personas encargadas de proporcionar la información, no se ha podido tener respuesta positiva de manera inmediata y se tiene que asignar plazos extendidos para la entrega de la información y evitar posibles rechazos.
Recolección | DECON / ZONALES | 39 | Tasa de Cobertura Efectiva de ejecución ( EFECTIVA/ EJECUTADA) | 90% | N/A | N/A

## Slide 30
Indicadores en rojo
Precisión y Confiabilidad |  |  |  |  |  | 
Fase | Responsable | No. | Indicador | Umbral | Motivo de la alerta | Acción emprendida
Procesamiento | DECON | 43 | Porcentaje de ejecución de crítica (EJECUTAS/PLANIFICADAS) | 100% | Zonal DICA; No se contó con la puesta en producción de manera oportuna del módulo de crítica. | Zonal DICA; se realizó una replanificación de la fase crítica.
Procesamiento | DECON | 44 | Porcentaje de encuestas efectivas criticadas ejecutadas (EFECTIVAS/EJECUTADAS) | 90% | N/A | N/A
Procesamiento | DECON | 45 | Porcentaje de encuestas efectivas criticadas planificadas (EFECTIVAS/PLANIFICADAS) | 90% | Zonal DICA; No se contó con la puesta en producción de manera oportuna del módulo de crítica. | Zonal DICA; se realizó una replanificación de la fase crítica.

## Slide 31: APLICATIVO WEB Corte 28 de agosto
ENESEM 2019

## Slide 32: Funcionamiento Aplicativo web
Comparativo histórico
Nota: Al hablar de errores, se refiere a problemas especialmente textuales en mensajes de validación o fallas de programación en las cuales saltan validaciones que no deben.
* La información presentada en los gráficos corresponde a errores acumulados tanto del link de crítica como del informante.

## Slide 33
Aplicativo Web (INFOCAPT)
Informante
Para la semana 4 se registran 5 inconvenientes nuevos relacionados a TIC, materias primas y descarga de pdf.
Crítica
No aplica hasta la 2da semana.
Administrador
No se registró inconvenientes.
ENESEM 2017
Corte 28 de agosto 2020

## Slide 34: Detalle de incidencias
Corte 28 de agosto 2020
Hasta la semana 4 se registra un total de 17 errores, de los cuales 12 son del acumulado de la semana 3.

## Slide 35: Detalle de incidencias
Corte 28 de agosto 2020
En la semana 4 no se ha presentado problema con ni de lentitud ni caídas del sistema.

## Slide 36: ADMINISTRATIVO FINANCIERO Corte 28 de agosto
ENESEM 2019

## Slide 37: Administrativo financiero
ENESEM- 2019
PROCESOS | PLANTA CENTRAL | AC. CAMPO | LITORAL | CENTRO | SUR
Personal Ocasional | Contratado | Contratado | Contratado | Contratado | Contratado
 | Pendiente de pago Julio | Pendiente de pago Julio | Pendiente de pago Julio | Pendiente de pago Julio | Pendiente de pago Julio
Contratación de Vehículos | No aplica | Contratado | Contratado 1 vehículo, y pendientes por contratar (se esta realizando el proceso en SERCOP) | Contratado | Contratado
 |  | Pendiente de pago Julio | Pendiente de pago Julio | Pendiente de pago Julio | Pendiente de pago Julio
Personal Civil / Hospedaje y alimentación | Contratado | Contratado | Contratado | Contratado | Contratado
 | Pendiente de pago Julio | Pendiente de pago Julio | Pagos acreditados hasta el mes de Julio, a excepción de una persona que presentó incovenientes con el IESS | Pendiente de pago Julio | Pendiente de pago Julio
Accidentes Personales | No aplica | Contratado | Contratado | Contratado | En trámite