## Slide 1: Indicadores de calidad Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM)
Reporte septiembre- 2020

## Slide 2: Contenido
Generalidades de Indicadores de Calidad
Resultados de Indicadores de Calidad
Resultados de Indicadores de Calidad por Coordinaciones zonales
Cobertura ENESEM 2020
Indicadores con alerta: motivo y acción emprendida.
Problemas detectados
Aplicativo Web
Administrativo- financiero
ENESEM- 2019

## Slide 3: Generalidades de Indicadores de Calidad

## Slide 4
Indicadores de calidad Nacional
Composición de las dimensiones de calidad por fase del Modelo de Producción Estadística

## Slide 5: Indicadores de calidad
Generalidades: ENESEM
Publicación
Control interno
Dimensiones de calidad
19
-
-
Número de indicadores
Total
63
2
Indicadores por fuente
19
46
Coordinaciones Zonales
Planta Central
65
Total
ENESEM- 2019
Precisión y confiabilidad
Oportunidad y puntualidad
Coherencia y comparabilidad
Accesibilidad y claridad
Procedimientos estadísticos adecuados
27
13
1
3
2
-
-
-

## Slide 6: Cronograma de la operación estadística
ENESEM 2019
Fecha planificada
Fecha ejecutada
31/12/2019
27/11/2019
15/06/2020
ENESEM- 2019
Publicación
Puntualidad en la aprobación del plan de dirección de proyecto.
Puntualidad en la aprobación del formulario desde DIREJ.
Retraso
0 días
15/06/2020
0 días
Puntualidad en la aprobación de la malla de validación final.
30/03/2020
30/03/2020
0 días
Puntualidad en la aprobación de manuales, y material, levantamiento en campo.
24/06/2020
0 días
0 días
0 días
13/07/2020
Inicio del levantamiento de campo.
Puesta en producción link del informante.
24/06/2020
13/07/2020
06/07/2020
06/07/2020

## Slide 7: Resultados indicadores de calidad

## Slide 8: Resumen indicadores de calidad 1/2
ENESEM- 2019

## Slide 9: Resumen indicadores de calidad 2/2
ENESEM- 2019

## Slide 10: Resultados de indicadores de calidad
ENESEM- 2019
Cumplimiento tasa de cobertura
Cumplimiento tasa de cobertura operativa
Cumplimiento tasa de cobertura efectiva de ejecución
Corte 08 de octubre - Operativo de Campo

## Slide 11: Resultados de indicadores de calidad
ENESEM- 2019
Corte 08 de octubre - Operativo de Campo

## Slide 12: Resultados de indicadores de calidad
ENESEM- 2019
Cumplimiento porcentaje de ejecución crítica
Cumplimiento encuestas efectivas criticadas ejecutadas
Cumplimiento encuestas efectivas criticadas planificadas
Corte 08 de octubre - Operativo Crítica

## Slide 13: Resultados de Indicadores de Calidad por Coordinaciones zonales

## Slide 14: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 08 de octubre - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 15: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 08 de octubre - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 16: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 08 de octubre - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 17: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2018
Corte 08 de octubre - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 18: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2018
Corte 08 de octubre - Operativo de Crítica , comparativo entre semanas

## Slide 19: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 02 de septiembre - Operativo de Crítica , comparativo entre semanas

## Slide 20: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 08 de octubre - Operativo de Crítica , comparativo entre semanas

## Slide 21
ENESEM- 2018
Diligenciadas

## Slide 22: REPORTE DE COBERTURA Corte 16 de octubre

## Slide 23
Cobertura operativa y efectiva en campo (IC 37 – IC 38 – IC 39)
08 de octubre
ENESEM- 2019
Cumple con lo planificado No cumple con lo planificado

## Slide 24: Cobertura Campo Efectiva/Planificada
ENESEM- 2019
Comparativo histórico
*Debido al ‎terremoto del 16 de abril del 2016 se retrasaron las fechas de la operación, concluyéndose éstas en el mes de diciembre del mismo año.

## Slide 25
Cobertura operativa y efectiva en crítica (IC 43 – IC 44 – IC 45)
08 de octubre
ENESEM- 2019
Cumple con lo planificado No cumple con lo planificado

## Slide 26: Cobertura Crítica Efectiva/Planificada
ENESEM- 2019
Comparativo histórico

## Slide 27: Tiempo promedio de levantamiento
ENESEM- 2018

## Slide 28: Problemas detectados
ENESEM- 2019

## Slide 29
Problemas detectados

## Slide 31: APLICATIVO WEB Corte 16 de octubre
ENESEM 2019

## Slide 32: ADMINISTRATIVO FINANCIERO Corte 16 de octubre
ENESEM 2019

## Slide 33: Administrativo financiero
ENESEM- 2019