## Slide 1: Indicadores de calidad Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM)
Reporte septiembre- 2020

## Slide 2: Contenido
Generalidades de Indicadores de Calidad
Resultados de Indicadores de Calidad
Resultados de Indicadores de Calidad por Coordinaciones zonales
Cobertura ENESEM 2020
Indicadores con alerta: motivo y acción emprendida.
Problemas detectados
Aplicativo Web
Administrativo- financiero
ENESEM- 2019

## Slide 3: Generalidades de Indicadores de Calidad

## Slide 4
Indicadores de calidad Nacional
Composición de las dimensiones de calidad por fase del Modelo de Producción Estadística

## Slide 5: Indicadores de calidad
Generalidades: ENESEM
Publicación
Control interno
Dimensiones de calidad
19
-
-
Número de indicadores
Total
63
2
Indicadores por fuente
19
46
Coordinaciones Zonales
Planta Central
65
Total
ENESEM- 2019
Precisión y confiabilidad
Oportunidad y puntualidad
Coherencia y comparabilidad
Accesibilidad y claridad
Procedimientos estadísticos adecuados
27
13
1
3
2
-
-
-

## Slide 6: Cronograma de la operación estadística
ENESEM 2019
Fecha planificada
Fecha ejecutada
31/12/2019
27/11/2019
15/06/2020
ENESEM- 2019
Publicación
Puntualidad en la aprobación del plan de dirección de proyecto.
Puntualidad en la aprobación del formulario desde DIREJ.
Retraso
0 días
15/06/2020
0 días
Puntualidad en la aprobación de la malla de validación final.
30/03/2020
30/03/2020
0 días
Puntualidad en la aprobación de manuales, y material, levantamiento en campo.
24/06/2020
0 días
0 días
0 días
13/07/2020
Inicio del levantamiento de campo.
Puesta en producción link del informante.
24/06/2020
13/07/2020
06/07/2020
06/07/2020

## Slide 7: Resultados indicadores de calidad

## Slide 8: Resumen indicadores de calidad 1/2
ENESEM- 2019

## Slide 9: Resumen indicadores de calidad 2/2
ENESEM- 2019

## Slide 10: Resultados de indicadores de calidad
ENESEM- 2019
Cumplimiento tasa de cobertura
Cumplimiento tasa de cobertura operativa
Cumplimiento tasa de cobertura efectiva de ejecución
Corte 08 de octubre - Operativo de Campo

## Slide 11: Resultados de indicadores de calidad
ENESEM- 2019
Corte 08 de octubre - Operativo de Campo

## Slide 12: Resultados de indicadores de calidad
ENESEM- 2019
Cumplimiento porcentaje de ejecución crítica
Cumplimiento encuestas efectivas criticadas ejecutadas
Cumplimiento encuestas efectivas criticadas planificadas
Corte 08 de octubre - Operativo Crítica

## Slide 13: Resultados de Indicadores de Calidad por Coordinaciones zonales

## Slide 14: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 08 de octubre - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 15: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 08 de octubre - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 16: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 08 de octubre - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 17: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2018
Corte 08 de octubre - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 18: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2018
Corte 08 de octubre - Operativo de Crítica , comparativo entre semanas

## Slide 19: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 02 de septiembre - Operativo de Crítica , comparativo entre semanas

## Slide 20: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 08 de octubre - Operativo de Crítica , comparativo entre semanas

## Slide 21
ENESEM- 2018
Diligenciadas

## Slide 22: REPORTE DE COBERTURA Corte 23 de octubre

## Slide 23
Cobertura operativa y efectiva en campo (IC 37 – IC 38 – IC 39)
08 de octubre
ENESEM- 2019
Cumple con lo planificado No cumple con lo planificado

## Slide 24: Cobertura Campo Efectiva/Planificada
ENESEM- 2019
Comparativo histórico
*Debido al ‎terremoto del 16 de abril del 2016 se retrasaron las fechas de la operación, concluyéndose éstas en el mes de diciembre del mismo año.

## Slide 25
Cobertura operativa y efectiva en crítica (IC 43 – IC 44 – IC 45)
08 de octubre
ENESEM- 2019
Cumple con lo planificado No cumple con lo planificado

## Slide 26: Cobertura Crítica Efectiva/Planificada
ENESEM- 2019
Comparativo histórico

## Slide 27: Tiempo promedio de levantamiento
ENESEM- 2018

## Slide 28: Indicadores con alerta: motivo y acción emprendida
ENESEM- 2019

## Slide 29
Indicadores en rojo
Precisión y Confiabilidad |  |  |  |  |  | 
Fase | Responsable | No. | Indicador | Zonal que debe reportar | Motivo de la alerta | Acción emprendida
Recolección | DECON / ZONALES | 37 | Tasa de Cobertura (EFECTIVA/PLANIFICADA) | AC. CAMPO / LITORAL | En la zonal AC Campo: Este indicador no es controlable por el operativo de campo. En la zonal Litoral: formularios efectivos es menor a los formularios planificados a la fecha. | En la zonal AC Campo: : Este indicador no es controlable por el operativo de campo, las empresas no efectivas tienen el respaldo respectivo. En la zonal Litoral: durante esta semana personal se encontraba visitando empresas que informan fuera de sede, para levantamiento de información de estas empresas, se espera mejorar cobertura en las próximas semanas.
Recolección | DECON / ZONALES | 38 | Tasa de Cobertura Operativa (EJECUTADA/PLANIFICADA) | AC. CAMPO / CENTRO / SUR / LITORAL | En la zonal Sur: La provincia de el oro existe dificultad por teletrabajo ya que no se logra comunicarse ni por correos electrónicos ni por llamadas se encuentra restringido accesos y socialización de números telefónicos por parte de guardianía. En la zonal AC Campo: Debido al Estado de Emergencia, los informantes no están al 100% en las oficinas, la mayoría está operando por teletrabajo, por eso no tienen acceso a sus archivos físicos, por decisión de las empresas, no acuden de manera presencial. y han solicitado extensión en el plazo de entrega de la información. Empresas que se encuentran actualmente realizando auditorías externas, por lo que mientras no terminen no pueden proporcionar la información. Adicionalmente, los informantes con los que manteníamos contacto año a año, ya no se encuentran en las empresas debido a las desvinculaciones dentro de las mismas, por lo cual nos encontramos capacitando a nuevos informantes para la comprensión de la encuesta. En la zonal Litoral: formularios ejecutados es menor a los formularios planificados a la fecha. En la zonal centro: empresas con capítulos incompletos. | En la zonal Sur: : de las constantes visitas a la establecimientos económicos sin tener resultado alguno se ha procedido a dejar nuestros números telefónicos para que a través de guardianía socialicen a los informantes, sin tener resultado esperado. En la zonal AC Campo: A pesar de las gestiones realizadas por el equipo técnico, con los informantes o personas encargadas de proporcionar la información, no se ha podido tener respuesta positiva de manera inmediata y se tiene que asignar plazos extendidos para la entrega de la información y evitar posibles rechazos. En la zonal Litoral: durante esta semana personal se encontraba visitando empresas que informan fuera de sede, para levantamiento de información de estas empresas, se espera mejorar cobertura en las próximas semanas. En la zonal Centro: solicitar citas con los informantes para poder levantar las encuestas que registran información incompleta
Recolección | DECON / ZONALES | 35 | Porcentaje de formularios de papel empleados en la encuesta | AC. CAMPO | En la zonal AC Campo: el levantamiento se lo hace de manera virtual directamente con los informantes, y debido a la disminución de personal en las empresas, no tienen disponibilidad de tiempo y a que no están trabajando físicamente desde su lugar de trabajo, se les dificulta el llenado de la información por el aplicativo web, y por eso los investigadores realizan el ingreso de la información en al aplicativo INFOCAPT. | En la zonal AC Campo: las encuestas se las están levantando vía virtual, con enlaces online, y con entrevista directa tal como menciona el manual, en la parte de obligaciones de entrevistador. Efectuar todas las entrevistas por vía telefónica o por correo electrónico que le han sido asignadas por su supervisor y cumplir sus órdenes.

## Slide 30
Precisión y Confiabilidad |  |  |  |  |  | 
Fase | Responsable | No. | Indicador | Zonal que debe reportar | Motivo de la alerta | Acción emprendida
Procesamiento | DECON | 43 | Porcentaje de ejecución de crítica (EJECUTAS/PLANIFICADAS) | AC. CAMPO / CENTRO/ LITORAL | En la zonal AC Campo: no se contó con la puesta en producción de manera oportuna del módulo de crítica. En la zonal Litoral: formularios ejecutados es menor a los formularios planificados a la fecha. | En la zonal AC CAMPO: Se realizó una re planificación de la fase crítica; adicionalmente, se realizará una asignación progresiva de responsabilidades al personal PRETT que ingresó el 1 de Septiembre del presente año, hasta alcanzar las metas programadas. En la zonal Litoral: se tienen formularios en n/a, se están remitiendo correos a informantes, sin embargo aún tenemos informantes que están en teletrabajo, se esta dando seguimiento a estos formularios para dar pronta solución. En la zonal Centro: se envía a campo para que sean corregidos.
Procesamiento | DECON | 45 | Porcentaje de encuestas efectivas criticadas planificadas (EFECTIVAS/PLANIFICADAS) | AC. CAMPO | En la zonal AC Campo: este indicador no es controlable por el operativo de campo. En la zonal Centro: existen formularios que tiene notas aclaratorias. | En la zonal AC Campo: este indicador no es controlable por el operativo de campo, las empresas no efectivas tienen el respaldo respectivo.

## Slide 31: Problemas detectados
ENESEM- 2019

## Slide 32
Problemas detectados

## Slide 34: APLICATIVO WEB Corte23 de octubre
ENESEM 2019

## Slide 35: Funcionamiento Aplicativo web
Comparativo histórico
Nota: Al hablar de errores, se refiere a problemas especialmente textuales en mensajes de validación o fallas de programación en las cuales saltan validaciones que no deben.
* La información presentada en los gráficos corresponde a errores acumulados tanto del link de crítica como del informante.

## Slide 36
Aplicativo Web (INFOCAPT)
Informante
Para la semana 15 no se registran inconvenientes nuevos.
Crítica
Para la semana 15 no se tiene inconvenientes.
Administrador
No se registró inconvenientes.
ENESEM 2017
Corte al 23 de Octubre del 2020

## Slide 37: Detalle de incidencias
Corte al 23 de Octubre del 2020
Hasta la semana 15 se registra un total de 29 errores, mismos que corresponden al acumulado hasta la semana 9.
Hasta la semana 15 se registra un total de 4 errores, mismos que corresponden al acumulado hasta la semana 9 .

## Slide 38: Detalle de incidencias
Corte al 23 de Octubre del 2020
En la semana 15 no se registró incidentes.

## Slide 39: ADMINISTRATIVO FINANCIERO Corte 16 de octubre
ENESEM 2019

## Slide 40: Administrativo financiero
ENESEM- 2019