## Slide 1: Indicadores de calidad Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM)
Reporte diciembre- 2020

## Slide 2: Contenido
Generalidades de Indicadores de Calidad
Resultados de Indicadores de Calidad
Resultados de Indicadores de Calidad por Coordinaciones zonales
Cobertura ENESEM 2020
Indicadores con alerta: motivo y acción emprendida.
Problemas detectados
Aplicativo Web
Administrativo- financiero
ENESEM- 2019

## Slide 3: Generalidades de Indicadores de Calidad

## Slide 4
Indicadores de calidad Nacional
Composición de las dimensiones de calidad por fase del Modelo de Producción Estadística

## Slide 5: Indicadores de calidad
Generalidades: ENESEM
Publicación
Control interno
Dimensiones de calidad
19
-
-
Número de indicadores
Total
63
2
Indicadores por fuente
19
46
Coordinaciones Zonales
Planta Central
65
Total
ENESEM- 2019
Precisión y confiabilidad
Oportunidad y puntualidad
Coherencia y comparabilidad
Accesibilidad y claridad
Procedimientos estadísticos adecuados
27
13
1
3
2
-
-
-

## Slide 6: Cronograma de la operación estadística
ENESEM 2019
Fecha planificada
Fecha ejecutada
31/12/2019
27/11/2019
15/06/2020
ENESEM- 2019
Publicación
Puntualidad en la aprobación del plan de dirección de proyecto.
Puntualidad en la aprobación del formulario desde DIREJ.
Retraso
0 días
15/06/2020
0 días
Puntualidad en la aprobación de la malla de validación final.
30/03/2020
30/03/2020
0 días
Puntualidad en la aprobación de manuales, y material, levantamiento en campo.
24/06/2020
0 días
0 días
0 días
13/07/2020
Inicio del levantamiento de campo.
Puesta en producción link del informante.
24/06/2020
13/07/2020
06/07/2020
06/07/2020

## Slide 7: Resultados indicadores de calidad

## Slide 8: Resumen indicadores de calidad 1/2
ENESEM- 2019

## Slide 9: Resumen indicadores de calidad 2/2
ENESEM- 2019

## Slide 10: Resultados de indicadores de calidad
ENESEM- 2019
Cumplimiento tasa de cobertura
Cumplimiento tasa de cobertura operativa
Cumplimiento tasa de cobertura efectiva de ejecución
Corte 18 de diciembre - Operativo de Campo

## Slide 11: Resultados de indicadores de calidad
ENESEM- 2019
Corte 18 de diciembre - Operativo de Campo
Cumplimiento porcentaje de formularios de papel empleados en la encuesta

## Slide 12: Resultados de indicadores de calidad
ENESEM- 2019
Cumplimiento porcentaje de ejecución crítica
Cumplimiento encuestas efectivas criticadas ejecutadas
Cumplimiento encuestas efectivas criticadas planificadas
Corte 18 de diciembre - Operativo Crítica

## Slide 13: Resultados de Indicadores de Calidad por Coordinaciones zonales

## Slide 14: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 18 de diciembre - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 15: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 18 de diciembre - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 16: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 18 de diciembre - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 17: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2018
Corte 18 de diciembre - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 18: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2018
Corte 18 de diciembre - Operativo de Crítica , comparativo entre semanas

## Slide 19: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 18 de diciembre - Operativo de Crítica , comparativo entre semanas

## Slide 20: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 18 de diciembre - Operativo de Crítica , comparativo entre semanas

## Slide 21
ENESEM- 2018
Diligenciadas

## Slide 22: REPORTE DE COBERTURA Corte 18 de diciembre

## Slide 23
Cobertura operativa y efectiva en campo (IC 37 – IC 38 – IC 39)
18 de diciembre
ENESEM- 2019
Cumple con lo planificado No cumple con lo planificado

## Slide 24: Cobertura Campo Efectiva/Planificada
ENESEM- 2019
Comparativo histórico
*Debido al ‎terremoto del 16 de abril del 2016 se retrasaron las fechas de la operación, concluyéndose éstas en el mes de diciembre del mismo año.

## Slide 25
Cobertura operativa y efectiva en crítica (IC 43 – IC 44 – IC 45)
18 de diciembre
ENESEM- 2019
Cumple con lo planificado No cumple con lo planificado

## Slide 26: Cobertura Crítica Efectiva/Planificada
ENESEM- 2019
Comparativo histórico

## Slide 27: Tiempo promedio de levantamiento
ENESEM- 2018

## Slide 28: Indicadores con alerta: motivo y acción emprendida
ENESEM- 2019

## Slide 29
Indicadores en rojo
Precisión y Confiabilidad |  |  |  |  |  | 
Fase | Responsable | No. | Indicador | Zonal que debe reportar | Motivo de la alerta | Acción emprendida
Recolección | DECON / ZONALES | 37 | Tasa de Cobertura (EFECTIVA/PLANIFICADA) | AC. CAMPO | Zonal AC. CAMPO: Este indicador no es controlable por el operativo de campo. | Zonal AC. CAMPO: Este indicador no es controlable por el operativo de campo, las empresas no efectivas tienen el respaldo respectivo.
Recolección | DECON / ZONALES | 38 | Tasa de Cobertura Operativa (EJECUTADA/PLANIFICADA) | AC. CAMPO / SUR | Zonal AC. CAMPO: Debido al Estado de Emergencia, los informantes no están al 100% en las oficinas, la mayoría está operando por teletrabajo, por eso no tienen acceso a sus archivos físicos, por decisión de las empresas, no acuden de manera presencial. y han solicitado extensión en el plazo de entrega de la información. Empresas que se encuentran actualmente realizando auditorías externas, por lo que mientras no terminen no pueden proporcionar la información. Adicionalmente, los informantes con los que manteníamos contacto año a año, ya no se encuentran en las empresas debido a las desvinculaciones dentro de las mismas, por lo cual nos encontramos capacitando a nuevos informantes para la comprensión de la encuesta. Zonal SUR: Indicador en rojo porque la empresa restante que falta por levantar información informa en otra zonal valga la redundancia. | Zonal AC. CAMPO: A pesar de las gestiones realizadas por el equipo técnico, con los informantes o personas encargadas de proporcionar la información, no se ha podido tener respuesta positiva de manera inmediata y se tiene que asignar plazos extendidos para la entrega de la información y evitar posibles rechazos. Zonal SUR: se corrobora y revisa si la información se encuentra registrada en el sistema en actualización al día 21-12-2020.
Recolección | DECON / ZONALES | 39 | Tasa de Cobertura Efectiva de ejecución | AC. CAMPO | Zonal AC. CAMPO: Este indicador no es controlable por el operativo de campo. | Zonal AC. CAMPO: Este indicador no es controlable por el operativo de campo, las empresas no efectivas tienen el respaldo respectivo.

## Slide 30
Precisión y Confiabilidad |  |  |  |  |  | 
Fase | Responsable | No. | Indicador | Zonal que debe reportar | Motivo de la alerta | Acción emprendida
Procesamiento | DECON | 43 | Porcentaje de ejecución de crítica (EJECUTAS/PLANIFICADAS) | AC. CAMPO / CENTRO/ LITORAL/ SUR | Zonal AC. CAMPO: No se contó con la puesta en producción de manera oportuna del módulo de crítica. La ejecución de una validación económico/ambiental que no se encuentra dentro de ningún cronograma; y que además, no cuenta con una revisión exhaustiva, puesto que existen validaciones que cuentan con su respectiva observación y la misma se encuentra correcta; genera un retraso en las actividades de crítica. Zonal CENTRO: encuestas con notas aclaratorias. Zonal LITORAL: formularios criticados ejecutados es menor a lo planificado. Zonal SUR: Indicador en rojo porque la empresa restante que falta por levantar información informa en otra zonal valga la redundancia. | Zonal AC.CAMPO: se realizó una re-planificación de la fase crítica; adicionalmente, se realizará una asignación progresiva de responsabilidades al personal PRETT que ingresó el 1 de Septiembre del presente año, hasta alcanzar las metas programadas. Dar prioridad a las validaciones enviadas por parte de Planta Central, con el fin de cumplir con los tiempos establecidos. Zonal CENTRO: se trató de agendar citas con los informantes para poder solucionar las observaciones. Zonal LITORAL: se coordinó con el equipo de critica para la agilización y revisión de las encuestas, considerar que tenemos encuestas que se encuentran en n/a lo que ocasiona una demora en el envió de la información. Zonal SUR: se corrobora y revisa si la información de crítica no se encuentra registrada en el sistema en actualización al día 21-12-2020.
Procesamiento | DECON | 44 | Porcentaje de encuestas efectivas criticadas ejecutadas E/E | AC. CAMPO | Zonal AC. CAMPO: Este indicador no es controlable por el operativo de campo. | Zonal AC. CAMPO: Este indicador no es controlable por el operativo de campo, las empresas no efectivas tienen el respaldo respectivo.
Procesamiento | DECON | 45 | Porcentaje de encuestas efectivas criticadas planificadas (EFECTIVAS/PLANIFICADAS) | AC. CAMPO | Zonal AC. CAMPO: Este indicador no es controlable por el operativo de campo. | Zonal AC. CAMPO: Este indicador no es controlable por el operativo de campo, las empresas no efectivas tienen el respaldo respectivo.

## Slide 31: Problemas detectados
ENESEM- 2019

## Slide 32
Problemas detectados

## Slide 34: APLICATIVO WEB Corte 18 de diciembre
ENESEM 2019

## Slide 35: Funcionamiento Aplicativo web
Comparativo histórico
Nota: Al hablar de errores, se refiere a problemas especialmente textuales en mensajes de validación o fallas de programación en las cuales saltan validaciones que no deben.
* La información presentada en los gráficos corresponde a errores acumulados tanto del link de crítica como del informante.

## Slide 36
Aplicativo Web (INFOCAPT)
Informante
Para la semana 23 no se registró ningún inconveniente nuevo.
Crítica
Para la semana 23 se registró un nuevo inconveniente, el aplicativo no deja enviar las encuestas que en el capítulo 4 tienen cifras muy altas como CNT y Petroecuador, el problema registrado ya fue solucionado por TICs.
Administrador
Para la semana 23 no se registró ningún inconveniente nuevo.
ENESEM 2017
Corte al 18 de Diciembre del 2020

## Slide 37: Detalle de incidencias
Corte al 18 de Diciembre del 2020
Hasta la semana 23 se registra un total de 31 errores acumulados.
Hasta la semana 23 se registró un nuevo error en la fase de crítica dando un total de 7 errores acumulados.

## Slide 38: Detalle de incidencias
Corte al 18 de Diciembre del 2020
En la semana 23 se registró una caída del sistema de alrededor de 2 horas, mientras que posterior a la caída del sistema se registró intermitencia en el aplicativo que duró alrededor de 4 horas.

## Slide 39: ADMINISTRATIVO FINANCIERO Corte 18 de diciembre
ENESEM 2019

## Slide 40: Administrativo financiero
ENESEM- 2019