## Slide 1: Indicadores de calidad Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM)
Reporte diciembre- 2020

## Slide 2: Contenido
Generalidades de Indicadores de Calidad
Resultados de Indicadores de Calidad
Resultados de Indicadores de Calidad por Coordinaciones zonales
Cobertura ENESEM 2020
Indicadores con alerta: motivo y acción emprendida.
Problemas detectados
Aplicativo Web
Administrativo- financiero
ENESEM- 2019

## Slide 3: Generalidades de Indicadores de Calidad

## Slide 4
Indicadores de calidad Nacional
Composición de las dimensiones de calidad por fase del Modelo de Producción Estadística

## Slide 5: Indicadores de calidad
Generalidades: ENESEM
Publicación
Control interno
Dimensiones de calidad
19
-
-
Número de indicadores
Total
63
2
Indicadores por fuente
19
46
Coordinaciones Zonales
Planta Central
65
Total
ENESEM- 2019
Precisión y confiabilidad
Oportunidad y puntualidad
Coherencia y comparabilidad
Accesibilidad y claridad
Procedimientos estadísticos adecuados
27
13
1
3
2
-
-
-

## Slide 6: Cronograma de la operación estadística
ENESEM 2019
Fecha planificada
Fecha ejecutada
31/12/2019
27/11/2019
15/06/2020
ENESEM- 2019
Publicación
Puntualidad en la aprobación del plan de dirección de proyecto.
Puntualidad en la aprobación del formulario desde DIREJ.
Retraso
0 días
15/06/2020
0 días
Puntualidad en la aprobación de la malla de validación final.
30/03/2020
30/03/2020
0 días
Puntualidad en la aprobación de manuales, y material, levantamiento en campo.
24/06/2020
0 días
0 días
0 días
13/07/2020
Inicio del levantamiento de campo.
Puesta en producción link del informante.
24/06/2020
13/07/2020
06/07/2020
06/07/2020

## Slide 7: Resultados indicadores de calidad

## Slide 8: Resumen indicadores de calidad 1/2
ENESEM- 2019

## Slide 9: Resumen indicadores de calidad 2/2
ENESEM- 2019

## Slide 10: Resultados de indicadores de calidad
ENESEM- 2019
Cumplimiento tasa de cobertura
Cumplimiento tasa de cobertura operativa
Cumplimiento tasa de cobertura efectiva de ejecución
Corte 24 de diciembre - Operativo de Campo

## Slide 11: Resultados de indicadores de calidad
ENESEM- 2019
Corte 24 de diciembre - Operativo de Campo
Cumplimiento porcentaje de formularios de papel empleados en la encuesta

## Slide 12: Resultados de indicadores de calidad
ENESEM- 2019
Cumplimiento porcentaje de ejecución crítica
Cumplimiento encuestas efectivas criticadas ejecutadas
Cumplimiento encuestas efectivas criticadas planificadas
Corte 24 de diciembre - Operativo Crítica

## Slide 13: Resultados de Indicadores de Calidad por Coordinaciones zonales

## Slide 14: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 24 de diciembre - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 15: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 24 de diciembre - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 16: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 24 de diciembre - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 17: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2018
Corte 24 de diciembre - Operativo de campo, comparativo entre semanas

## Slide 18: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2018
Corte 24 de diciembre - Operativo de Crítica , comparativo entre semanas

## Slide 19: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 24 de diciembre - Operativo de Crítica , comparativo entre semanas

## Slide 20: Resultados: Coordinaciones Zonales
ENESEM- 2019
Corte 24 de diciembre - Operativo de Crítica , comparativo entre semanas

## Slide 21
ENESEM- 2018
Diligenciadas

## Slide 22: REPORTE DE COBERTURA Corte 24 de diciembre

## Slide 23
Cobertura operativa y efectiva en campo (IC 37 – IC 38 – IC 39)
24 de diciembre
ENESEM- 2019
Cumple con lo planificado No cumple con lo planificado

## Slide 24: Cobertura Campo Efectiva/Planificada
ENESEM- 2019
Comparativo histórico
*Debido al ‎terremoto del 16 de abril del 2016 se retrasaron las fechas de la operación, concluyéndose éstas en el mes de diciembre del mismo año.

## Slide 25
Cobertura operativa y efectiva en crítica (IC 43 – IC 44 – IC 45)
24 de diciembre
ENESEM- 2019
Cumple con lo planificado No cumple con lo planificado

## Slide 26: Cobertura Crítica Efectiva/Planificada
ENESEM- 2019
Comparativo histórico

## Slide 27: Tiempo promedio de levantamiento
ENESEM- 2018

## Slide 28: Indicadores con alerta: motivo y acción emprendida
ENESEM- 2019

## Slide 29
Indicadores en rojo

## Slide 30
Precisión y Confiabilidad |  |  |  |  |  | 
Fase | Responsable | No. | Indicador | Zonal que debe reportar | Motivo de la alerta | Acción emprendida
Procesamiento | DECON | 43 | Porcentaje de ejecución de crítica (EJECUTAS/PLANIFICADAS) | AC. CAMPO / CENTRO/ LITORAL/ SUR | Zonal AC. CAMPO: No se contó con la puesta en producción de manera oportuna del módulo de crítica. La ejecución de una validación económico/ambiental que no se encuentra dentro de ningún cronograma; y que además, no cuenta con una revisión exhaustiva, puesto que existen validaciones que cuentan con su respectiva observación y la misma se encuentra correcta; genera un retraso en las actividades de crítica. | Zonal AC.CAMPO: se realizó una re-planificación de la fase crítica; adicionalmente, se realizará una asignación progresiva de responsabilidades al personal PRETT que ingresó el 1 de Septiembre del presente año, hasta alcanzar las metas programadas. Dar prioridad a las validaciones enviadas por parte de Planta Central, con el fin de cumplir con los tiempos establecidos.
Procesamiento | DECON | 44 | Porcentaje de encuestas efectivas criticadas ejecutadas E/E | AC. CAMPO | Zonal AC. CAMPO: Este indicador no es controlable por el operativo de campo. | Zonal AC. CAMPO: Este indicador no es controlable por el operativo de campo, las empresas no efectivas tienen el respaldo respectivo.
Procesamiento | DECON | 45 | Porcentaje de encuestas efectivas criticadas planificadas (EFECTIVAS/PLANIFICADAS) | AC. CAMPO | Zonal AC. CAMPO: Este indicador no es controlable por el operativo de campo. | Zonal AC. CAMPO: Este indicador no es controlable por el operativo de campo, las empresas no efectivas tienen el respaldo respectivo.

## Slide 31: Problemas detectados
ENESEM- 2019

## Slide 32
Problemas detectados

## Slide 34: APLICATIVO WEB Corte 24 de diciembre
ENESEM 2019

## Slide 35: Funcionamiento Aplicativo web
Comparativo histórico
Nota: Al hablar de errores, se refiere a problemas especialmente textuales en mensajes de validación o fallas de programación en las cuales saltan validaciones que no deben.
* La información presentada en los gráficos corresponde a errores acumulados tanto del link de crítica como del informante.

## Slide 36
Aplicativo Web (INFOCAPT)
Informante
Para la semana 24 no se registró ningún inconveniente nuevo.
Crítica
Para la semana 24 no se registró ningún inconveniente nuevo, en la fase de crítica.
Administrador
Para la semana 24 no se registró ningún inconveniente nuevo.
ENESEM 2017
Corte al 25 de Diciembre del 2020

## Slide 37: Detalle de incidencias
Corte al 25 de Diciembre del 2020
Hasta la semana 24 se registra un total de 31 errores acumulados.
Hasta la semana 24 se registró un total de 7 errores acumulados.

## Slide 38: Detalle de incidencias
Corte al 25 de Diciembre del 2020
En la semana 24 no se registró ningún inconveniente.

## Slide 39: ADMINISTRATIVO FINANCIERO Corte 24 de diciembre
ENESEM 2019

## Slide 40: Administrativo financiero
ENESEM- 2019