## Hoja1
Elaborado: | Dirección de Registros Administrativos DIRAD
Fecha: | 2019-02-27
Tema:
CRONOGRAMA INCIAL
CRONOGRAMA DE ACUERDO A LOS FORMULARIOS ENVIADOS 16/10/2018
Responsables | Actividades | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1
DIRAD | Generación de scripts para actualziación de los formularios 1,2,3,4 y construcción en sus totalidad de formulario 5
DIRAD | Actualización de flujos de acuerdo a los los últimos formularios enviados.
DIRAD | Pruebas internas de los flujos y validaciones de los formularios.
DIRAD | Puesta en PreProducción- Pruebas del Sistema
DIRAD | Capacitación a DIES
DIRAD | Ajustes en base a pruebas
DIRAD | Puesta en Producción
DIRAD | Documentación Técnica
CRONOGRAMA DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE CAMBIOS GIAPE_SC_04_ENSANUT-2018-0001 - 31/01/2019
Responsables | Actividades | FEBRERO | [18 empty] | MARZO
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
DIRAD | Modificación de estructura Formulario 2 y 5 | bar: FEBRERO 4 to FEBRERO 8
DIRAD | Actualización de saltos Formularios 1,2,3,4,5 | bar: FEBRERO 8 to FEBRERO 14
DIRAD | Actualización de mallas de validación 1,2,3,4,5 | bar: FEBRERO 15 to FEBRERO 20
DIRAD | Pruebas de funcionalidad | bar: FEBRERO 20 to FEBRERO 21
DIRAD | Validaciones entre Formularios | bar: FEBRERO 22 to MARZO 1
DIES | Pruebas DIES | bar: FEBRERO 26 to MARZO 1
DIRAD | Ajustes en base a pruebas | bar: MARZO 6 to MARZO 11
DIRAD | Puesta en producción | bar: MARZO 12
DIRAD | Actualización de la documentación Técnica | bar: MARZO 12
Items de Actividades :
2018-08-15 | DIES-DIRAD, Reunión revisión del proceso de generación de formularios
2018-08-23 | DIES, Solicitud Formal de requerimientos y envío de Formulario 1
2018-08-25 | DIES, Envío del formulario 3
2018-08-31 | DIES, Envío del formualrio 2 y 4
2018-09-03 | DIES, Envío del formulario 5
2018-09-18 | DIRAD, Presentación de la construcción del Formulario 1(Acta de reunión)
2018-10-10 | DIRAD, Presentación de la construcción de los Formularios 2,3,4 y5(Acta de reunión)
2018-10-12 | DIRAD envía link para revisión de saltos y validaciones en Formularios 1,2,3 y4
2018-10-17 | DIES envía formularios preliminares
2018-11-05 | DIES envía nueva versión de formularios
2018-11-19 | DIES Envía mallas de validación modificadas
2018-11-19 | DIES, Informe Final de Pruebas
2018-11-20 | DIES, Aceptación del Sistema
2018-11-21 | DIRAD, Puesta en Producción del aplicativo
2018-11-21 | DIES envía actualización de mallas de validación
2018-12-06 | DIES, Envío de mallas de validación modificadas
2018-12-18 | DIRAD, mejoras al aplicativo con la finalidad de solventar incidentes de digitación.
2018-01-19 | DIRAD, entrega de la primera base de datos.
2019-01-31 | DIES, envía solicitud de cambios al aplicativo
2019-02-26 | DIRAD, envío de link para revisión