## Hoja de ruta ENSANUT
Comisión Especial Estadística para la Encuesta de Salud y Nutrición
Fecha de elaboración:
Fecha de la última actualización: 07 de mayo de 2018
Fases | Actividades | Producto | Grupo Responsable (Estratégico/Nombre del GrupoTécnico) | Entidad responsable de la actividad | Persona responsable de la actividad | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril
[6 empty] | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
1 | Presentación de la ficha técnica | Ficha técnica de la operación estadística | Grupo técnico | INEC | Natali Mendoza
| Emisión de observaciones a la ficha técnica |  | Grupo técnico | MSP, SENPLADES, STPTUV, MIES, UNICEF, OPS, UNFPA, ACADEMIA | Tania Romero
| Aprobación de la ficha técnica |  | Grupo técnico | MSP, SENPLADES, STPTUV, MIES, UNICEF, OPS, UNFPA, ACADEMIA | Tania Romero
1 | Presentar indicadores resultantes de la ENSANUT | Listado de indicadores | Grupo técnico | INEC | Natali Mendoza
| Listado de indicadores aprobado |  | Grupo técnico | MSP, SENPLADES, STPTUV, MIES, UNICEF, OPS, UNFPA, ACADEMIA | Tania Romero
2 | Presentación del diseño muestral de la encuesta | Documento de Diseño de la muestra | Grupo técnico | MSP, SENPLADES, STPTUV, MIES, UNICEF, OPS, UNFPA, ACADEMIA | Javier Nuñez
| Emisión de observaciones al documento del diseño muestral |  | Grupo técnico | MSP, SENPLADES, STPTUV, MIES, UNICEF, OPS, UNFPA, ACADEMIA | Tania Romero
| Aprobación del documento del diseño muestral |  | Grupo técnico | MSP, SENPLADES, STPTUV, MIES, UNICEF, OPS, UNFPA, ACADEMIA | Tania Romero
2 | Revisión de formularios | Diseño de formularios | Grupo técnico | MSP, SENPLADES, STPTUV, MIES, UNICEF, OPS, UNFPA, ACADEMIA | Natali Mendoza
| Ajustes de formularios |  | Grupo técnico | INEC | Natali Mendoza
| Aprobación de formularios |  | Grupo técnico | MSP, SENPLADES, STPTUV, MIES, UNICEF, OPS, UNFPA, ACADEMIA | Tania Romero
2 | Prueba de funcionamiento de formularios | Diseño de formularios | Grupo técnico | MSP, SENPLADES, STPTUV, MIES, UNICEF, OPS, UNFPA, ACADEMIA | Natali Mendoza
| Informe de prueba de formularios |  | Grupo técnico | INEC | Natali Mendoza
| Ajustes de los formularios, después de la prueba |  | Grupo técnico | INEC | Natali Mendoza
| Aprobación de formularios finales |  | Grupo técnico | MSP, SENPLADES, STPTUV, MIES, UNICEF, OPS, UNFPA, ACADEMIA | Tania Romero
2 | Elaboración de fichas metodológicas de indicadores | Fichas metodológicas de indicadores | Grupo técnico | INEC | Natali Mendoza
| Emisión de observaciones a las fichas de indicadores |  | Grupo técnico | MSP, SENPLADES, STPTUV, MIES, UNICEF, OPS, UNFPA, ACADEMIA | Natali Mendoza
| Aprobación de fichas metodológicas de indicadores |  | Grupo técnico | MSP, SENPLADES, STPTUV, MIES, UNICEF, OPS, UNFPA, ACADEMIA | Tania Romero