## Hoja de Ruta
Institución: Instituto Nacional de Estadística y Censos Código Documento: N° GIAPE_HR_10_SENED-2022-00001 Versión (Actualización): 01 |  | Nombre del Proyecto: |  | Sistema para Encuesta de Edificaciones (SENED)
|  | Fecha de Elaboración: |  | 2022-01-07
|  | Fecha de Actualización: |  | 2022-01-11
|  | Referencia: |  | GIAPE_SC_04_SENED-2022_00001
|  | Elaborado por: |  | Ruddy Pua
Revisado por:
Aprobado por:
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Días
1. Análisis |  | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 2
1.1. Análisis de requerimiento | Ruddy Pua | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 2
2. Diseño |  | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 3
2.1. Actualización del modelo de base de datos | Ruddy Pua | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 1
2.2. Actualización de la estructura física de la base de datos | Ruddy Pua | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 1
2.3. Generación de scripts para actualización de catálogos en base de datos | Ruddy Pua | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 1
3. Codificación |  | 2022-01-14 | 2022-01-28 | 11
3.1 Actualización de formulario | Ruddy Pua | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2
3.2 Actualización de validaciones y saltos | Ruddy Pua | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2
3.3 Implementación de nuevas validaciones | Ruddy Pua | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 1
3.4 Pruebas funcionales 1 | DECON /GESE | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2
3.5 Actualización de reportes | Ruddy Pua | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2
3.6 Pruebas funcionales 2 | DECON /GESE | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2
3.7 Actualización carga de archivos | Ruddy Pua | 2022-01-25 | 2022-01-28 | 4
4. Capacitación |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1
4.1 Capacitación por medios telemáticos | DIRAD/GIAPE - DECON /GESE | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1
5. Pruebas |  | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2
5.1 Pruebas funcionales 3 | DECON / GESE | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2
6. Ajustes |  | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2
6.1 Implementación de ajustes | Ruddy Pua | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 1
6.2 Revisión de ajustes | DECON / GESE | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 1
7. Documentación |  | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2
7.1 Redacción de manual de usuario | Ruddy Pua | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2
8. Puesta en Producción |  | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2
8.1 Documentación para puesta en producción | Ruddy Pua | 2022-02-04 | 2022-02-07 | 2
8.2 Puesta en producción | DITIC ; Ruddy Pua | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 1
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row below]
Fecha Final = [Fecha Final, row below]
Días = NETWORKDAYS([Fecha de Inicio],[Fecha Final])